Отчет

о выполнении Комплексного плана мероприятий Ленинградской области по обеспечению поэтапного доступа

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению,

за 2019 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Координация деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, а также других заинтересованных сторон по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1 | Создание координационного совета по реализации Комплексного плана мероприятий Ленинградской области по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Распоряжение Губернатора Ленинградской области | Ноябрь 2016 года | КСЗН | Исполнено в 2016 году. Принято распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30.12.2016 №991-рг «О координационном совете по реализации Комплексного плана мероприятий Ленинградской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению». В соответствии с пунктом 1 Комплексного плана мероприятий Ленинградской области создан Координационный совет по реализации Комплексного плана мероприятий Ленинградской области, в состав которого включены представители органов исполнительной власти Ленинградской области и СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере. |
| 2 | Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Доклад в Правительство Ленинградской области | Не реже одного раза в год | КСЗН | Мониторинг исполнения мероприятий предусмотренных Комплексным планом проводится ежеквартально. Доклад председателя КСЗН ЛО «О создании условий для поэтапного доступа социально ориентированным некоммерческим организациям к оказанию социальных услуг в сфере социального обслуживания» был заслушан на заседании Правительства Ленинградской области 05 августа 2020 года. |
| 3 | Разработка рекомендаций муниципальным образованиям Ленинградской области по расширению и совершенствованию поддержки СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Методические рекомендации | Ноябрь 2016 года | КП, КМСУ, КСЗН | Исполнено в 2016 году. В 2016 году в рамках проведения семинаров для муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области по вопросам поддержки СО НКО Ленинградской области, благотворительности и добровольчества среди муниципальных образований Ленинградской области распространены «Методические рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления по вопросам реализации механизмов поддержки СО НКО», разработанные в 2013 году Минэкономразвития России. Рекомендации содержат модельные акты программ поддержки СО НКО и примеры предоставления различных форм поддержки деятельности СО НКО на местном и региональном уровне. |
| 4 | Формирование рейтинга муниципальных образований Ленинградской области по реализации механизмов поддержки СО НКО | Нормативный правовой акт Ленинградской области | Апрель 2017 года | КП | Сформирован рейтинг муниципальных образований Ленинградской области по реализации механизмов поддержки СО НКО. Критерии оценки разработаны с учетом результатов ежегодного мониторинга эффективности мер государственной поддержки, направленной на развитие СО НКО Ленинградской области. |
| Обеспечение доступа СО НКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств |
| 5 | Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствование указанной сферы | Доклад в Минтруд России и Минэкономразвития России | Ноябрь 2016 года | КСЗН | Исполнено в 2016 году. Проведен мониторинг предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствование указанной сферы. Направлены доклады в Минтруд России и Минэкономразвития России |
| 6 | Проведение анализа принятых нормативных правовых актов и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия СО НКО в предоставлении социальных услуг | Доклад в Минтруд России и Минэкономразвития России | Ноябрь 2016 года | КСЗН | Исполнено в 2016 году. Проведен анализ принятых нормативных правовых актов и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия СО НКО в предоставлении социальных услуг в Ленинградской области. По итогам проведенного анализа установлено, что законодательство Ленинградской области не содержит норм, препятствующих участию СО НКО в предоставлении социальных услуг. Направлены доклады в Минтруд России и Минэкономразвития России. |
| 7 | Внесение в государственные программы Ленинградской области мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, а также планов по их реализации | Доклад в Минэкономразвития России, доклады в отраслевые министерства | Декабрь 2016 года | КТЗН | В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 7 декабря 2015 года № 466 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области» предусмотрено мероприятие по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество. При реализации мероприятия организуется сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе молодого возраста, с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности, таких как формирование с учетом потребности инвалида маршрута его передвижения до места работы и по территории организации; обеспечение доступности для него необходимых служебных помещений и информации; определение мероприятий по оснащению (оборудованию) специального рабочего места; определение особенностей распорядка рабочего дня инвалида с учетом норм трудового законодательства; оказание помощи в получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидом, являющимся безработным; консультирование специалистов организации-работодателя, работающих с инвалидом, по вопросам оказания помощи в освоении им трудовых обязанностей; организация (при необходимости) наставничества. В рамках мероприятия предоставляются субсидии как юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, так и некоммерческим организациям (не являющимся государственными учреждениями)». |
|  |  |  |  | КСЗН | Поддержка СО НКО осуществляется Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области в рамках Государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406. |
|  |  |  |  | КФКС | Мероприятия по поддержке СОНКО включены в подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области». В 2019 году субсидии аккредитованным региональным спортивным федерациям Комитетом не предоставляются, оплата проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовка и участие спортивных сборных команд в соревнованиях осуществляется государственными спортивными учреждениями Ленинградской области в соответствии с государственными заданиями. |
|  |  |  |  | КК | КК в рамках Государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 № 404 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» (с изменениями) в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере разработан «Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области». Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию проектов развития и поддержки народного творчества в Ленинградской области проведен КК 17 апреля 2019 года. Государственную поддержку по итогам проведённого конкурсного отбора получили 12 социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 3 493 451 рублей. |
|  |  |  |  | КМП | Постановлением Правительства Ленинградской области № 539 от 29 декабря 2018 года утверждены Порядки определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере государственной молодежной политики. В 2019 году проведено 3 конкурсных отбора по предоставлению субсидий СОНКО осуществляющим деятельность в сфере: Реализации молодежных инициатив; Патриотического воспитания молодежи; Профилактики антиобщественного поведения молодежи. Поддержано 20 проектов на общую сумму 6 650 тыс. рублей Исполнение запланированных в государственной программе «Устойчивое общественное в Ленинградской области» мероприятий в полном объеме. |
| 8 | Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, и передачи таким СО НКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств | Доклад в Правительство Ленинградской области, доклад в Минэкономразвития России | Май 2017 года, далее - ежегодно | КМСБиПР | Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий для СО НКО, государственных гражданских служащих, муниципальных организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Проведено 9 информационно-обучающих мероприятия для муниципальных организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе СО СОНКО, по таким актуальным темам, как включение субъектов МСП в реестр поставщиков социальных услуг, ревитализация малых городов и сёл: социальное проектирование и проекты в сфере ЗОЖ, лицензирование образовательной деятельности, предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования, для возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми. |
|  |  |  |  | КТЗН | Проведение обучения (в различных форматах) для сотрудников подведомственных государственных учреждений с целью повышения их профессиональной компетентности по программам, включающих, в том числе, рассмотрение вопросов расширения взаимодействия с СО НКО. - проведено обучение сотрудников подведомственных государственных учреждений, задействованных в процессе оказания социальных услуг населению, с целью повышения их профессиональной компетентности, по программе «Государственное и муниципальное управление», включающей, в том числе, рассмотрение вопросов расширения взаимодействия с СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, с целью передачи таким СО НКО части услуг в социальной сфере; - проведено корпоративное обучение для сотрудников службы занятости населения Ленинградской области по направлению «Деятельность службы занятости населения Ленинградской области, включая оказание государственных услуг»; - проведено выездное корпоративное обучение сотрудников службы занятости населения Ленинградской области с участием преподавателей Автономной некоммерческой организации «Центр социально-психологической поддержки населения «МАТРОНА». |
|  |  |  |  | КМСУ | В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399, в период с 16 по 20 сентября 2019 году за счет средств областного бюджета проведено обучение 10 муниципальных служащих по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций». В обучении приняли участие муниципальные служащие из следующих муниципальных районов Ленинградской области: Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского. |
|  |  |  |  | КМП | В течение года КМП информировал гражданских служащих и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений о возможности прохождения он-лайн обучения на интернет-портале «Добровольцы России». Курс «Узнай. Pro» для представителей органов власти и бюджетных учреждений прошли 485 человек. Сертификаты об успешном прохождении курсов выданы 218 специалистам. КМП организован и проведен семинар-практикум «Команда 47» для специалистов администраций местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику, представителей молодежных активов и СОНКО. В рамках семинара-практикума состоялся интенсив «Поддержка СОНКО органами государственной власти и органами местного самоуправления», спикеров которого стала специалист Центра социального предпринимательства и социальных инноваций Высшей Школы Экономики А.Ю. Москвина. В семинаре-практикуме приняли участие 100 человек. В ноябре 2019 года Ассоциация волонтерских центров совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив» с ФГБУ «Роспатриотцентр» запустила Курсы для волонтеров и организаторов волонтерства «Университет. Добро. РФ». Слушателями курса стали более 70 представителей Ленинградской области |
| 9 | Отчет о реализации Ленинградской областью мер по обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СО НКО | Доклад в Минэкономразвития России | Февраль 2017 года, далее - ежегодно | КСЗН | Исполнено в 2017 году. Информация предоставляется в Минэкономразвития России в соответствии с запросом.. |
| III. Расширение механизмов поддержки СО НКО |
| 10 | Внесение изменений в правила проведения региональных конкурсов на предоставление субсидий СО НКО в части обеспечения преимущественной поддержки СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере, и некоммерческих организаций, оказывающих содействие таким СО НКО | Постановление Правительства Ленинградской области | Декабрь 2016 года | КП | КП инициировано принятие постановления Правительства Ленинградской области от 15 февраля 2018 г. № 46 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов, и порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов». Во исполнение указанного постановления издан приказ Комитета по печати Ленинградской области «Об утверждении положения об экспертном совете по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции ресурсных центров поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ленинградской области, и критериев оценки заявок на получение субсидий». Победителями конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, выполняющим функции ресурсных центров поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ленинградской области в 2019 году стали 4 (четыре) СО НКО. По итогам 2019 года оказано содействие в виде консультаций и помощи в оформлении различных документов, не менее 15 СО НКО, оказывающим социальные услуги или планирующим их оказывать. |
| 11 | Предоставление СО НКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, имущественной поддержки в виде обеспечения условий для организации и проведения мероприятий СО НКО на базе учреждений инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Нормативный правовой акт Ленинградской области | Декабрь 2016 года, далее - ежегодно | КМСБиПР | В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 должно быть обеспечено наличие в центрах «Мой бизнес» помещений для организации зон ожидания, информирования, приема, предназначенных для организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности компьютером, принтером, телефоном с выходом на городскую линию и междугородную, международную связь и обеспечением доступа к интернет-связи. В муниципальных образованиях в центрах «Мой бизнес» организованы рабочие места, в том числе для сотрудников СО СОНКО, оборудованные мебелью, компьютером, принтером и телефоном с выходом на городскую и междугородную линии, доступом к интернет-связи. |
| 12 | Совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Нормативный правовой акт Ленинградской области | Декабрь 2016 года, далее - ежегодно | КП | В рамках подпрограммы «Государственная поддержка СО НКО» Государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399, Комитетом по печати Ленинградской области ежегодно оказывается консультационная и информационная поддержка СО НКО. В 2019 году проведено 12 информационных семинаров по подготовке и подаче заявок на конкурсный отбор проектов СО НКО для предоставления в 2019 году субсидий за счет средств областного бюджета, а также методические семинары с руководителями СО НКО – победителями конкурсного отбора проектов СО НКО. В рамках встреч обсуждены вопросы реализации проектов, финансовой отчетности, отчетности по календарному плану, аналитической отчетности, внесения изменений в календарный план и смету проекта, а также контроля за ходом реализации проектов. |
|  |  |  |  | КМСБиПР | Проведены мероприятия по методической, консультационной и информационной поддержке СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере. На сайте центра Мой бизнес 813.ru размещен Каталог услуг и товаров социальных предпринимателей (более 120 направлений). Каталог способствует продвижению таких социально значимых услуг как развитие и поддержка здорового образа жизни, уход и присмотр за детьми, престарелыми и больными людьми, развитие территорий, трудоустройство незащищенных групп граждан, развитие «зеленых» технологий, производство и реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий и других нужных товаров. Каждая услуга или продукция, представленные в каталоге, сопровождаются кратким описанием, фотографиями, контактами социально ориентированного предприятия. У посетителей сайта есть возможность бесплатно внести данные о своих социальных услугах или товарах. |
|  |  |  |  | КТЗН | Информирование и консультирование работодателей, в том числе и СО НКО, по вопросам содействия занятости населения. Взаимодействие с СО НКО по вопросам: - предоставления им субсидий на возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество; - предоставления им субсидий на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных выпускников образовательных организаций и инвалидов, доплаты за наставничество. В 2019 году Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Ленинградской области» было заключено 9 договоров с некоммерческими организациями, в том числе: - 2 договора на предоставление субсидий на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов на сумму 216 912,30 руб.; - 3 договора на предоставление субсидий на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов и доплаты за наставничество на сумму 423 732,04 руб.; - 2 договора на предоставление субсидии на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных несовершеннолетних граждан 29 685,60 руб.; - 2 договора на предоставление субсидий на возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество на сумму 360 000,00 руб. |
|  |  |  |  | КЗ | Мероприятия по проведению консультационных работ с СО НКО, включенные в государственную программу «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» исполнены в полном объеме. |
|  |  |  |  | КМП | Регулярное информирование молодежи Ленинградской области о проведении федеральных и региональных грантовых конкурсах в социальной сфере для физических и юридических лиц. Оказание методической поддержки молодежным добровольческим (волонтерским) объединениям в рамках реализации п. 6.2 государственной программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» Работа ресурсного добровольческого центра Ленинградской области по консультационной и методической поддержке молодежных добровольческих (волонтерских) объединений. Исполнение запланированных в государственной программе «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» мероприятий в полном объеме. |
| 13 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | Нормативный правовой акт Ленинградской области | Декабрь 2016 года | КП | КП в рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством средств массовой информации государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 399 обеспечивает регулярное размещение информационных материалов, посвященных позитивному опыту деятельности СО НКО Ленинградской области в 61 СМИ Ленинградской области (28 районных газет, 2 региональные газеты, 13 районных телеканалов, 10 радио, 7 сетевых СМИ, 1 региональный телеканал (Ленинградское областное телевидение). В 2019 году получателями субсидий из бюджета Ленинградской области в рамках дорожной карты по теме «Позитивный опыт деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, работающих на основе бюджетного финансирования» было подготовлено 250 информационных материалов. |
| 14 | Предоставление поддержки ресурсным центрам, центрам поддержки добровольчества, центрам инноваций в социальной сфере в части обеспечения доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных услуг в социальной сфере | Постановление Правительства Ленинградской области | Февраль 2017 года | КП | В 2019 году в целях создания условий для расширения и развития деятельности организаций, выполняющих функции ресурсных центров поддержки СО НКО, в рамках реализации Программы поддержки СО НКО предусмотрены средства в объеме 6 000,00 тыс. руб. на предоставление субсидий организациям, выполняющим функции ресурсных центров поддержки СО НКО. Победителями конкурсного отбора признаны 4 организации: 1. Региональная общественная организация «Центр помощи «Мастерская свободы» с проектом «Ресурсные центры – мы вместе!»; 2. Ассоциация «Сеть ресурсных центров НКО Ленинградской области «ГОРИЗОНТ» с проектом «Ресурсный центр социальных технологий»; 3. Автономная некоммерческая организация по развитию индивидуального творчества и креативных отраслей Творческие проекты «Кайкино» с проектом «Практикум эффективного развития СО НКО Юго-Запада Ленинградской области»; 4. Автономная некоммерческая организация «Ресурсный добровольческих центр «Добровольчество Киришского района» с проектом «Вместе мы сможем больше!». В 2019 году ресурсные центры Ленинградской области, получившие финансовую поддержку в форме субсидии из областного бюджете Ленинградской области оказывали всестороннюю помощь СО НКО, в том числе консультации организациям по доступу СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере. Проведено более 30 консультаций, оказана юридическая помощь в оформлении и регистрации 10 новых СО НКО. |
|  |  |  |  | КМСБиПР | В структуре Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» создано структурное подразделение – Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), обеспечивающий информационно-аналитическое и юридическое сопровождение социального предпринимательства и СО НКО, проведение обучающих мероприятий по развитию компетенций в области социального предпринимательства В 2019 году на реализацию мероприятий ЦИСС (оказание консультационных услуг, продвижение информации о деятельности ЦИСС, проведение обучающих семинаров и просветительных мероприятий по вопросам осуществления деятельности социального предпринимательства: тренингов, мастер-классов, деловых игр) предусмотрено 4 250,0 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета Ленинградской области 1 402, 5 тыс. руб. По результатам 2019 года ЦИСС организовано проведение: - регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» в Ленинградской области среди субъектов социального предпринимательства, в том числе СО СОНКО; - Федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». К участию в проекте были привлечены женщины, имеющие несовершеннолетних детей или находящиеся в декретном отпуске, а также женщины не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие не более 1 года; - финала программы обучения и акселерации бизнес-идей «Создай свой бизнес за 5 недель» в рамках мероприятия Центра компетенций в сфере массового спорта и ЗОЖ. Основными задачами данной программы являются: развитие предпринимательских компетенций, формирование навыков работы с бизнес-идеями и проектами в спортивной сфере, повышения предпринимательской активности и поддержка спортсменов, закончивших свою профессиональную карьеру, формирование бизнес-сообщества; - первого слета НХП и ремесел; - семинара «Юридические аспекты деятельности частных музеев. Меры государственной поддержки социального предпринимательства в Ленинградской области», в рамках которого были освещены вопросы организационно-правовых форм ведения деятельности некоммерческих организаций и возможности регистрации частного музея в качестве юридического лица. |
| 15 | Содействие развитию кадрового потенциала СО НКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев, в том числе путем поддержки региональных центров поддержки некоммерческих организаций, центров инноваций в социальной сфере, центров добровольчества | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 399 |  | КП | КП инициировано принятие постановления Правительства Ленинградской области от 12.10.2018 № 382 «О порядке и условиях осуществления организации и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета Ленинградской области». В рамках подпрограммы «Государственная поддержка СО НКО» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399, на повышение квалификации сотрудников и добровольцев СО НКО предусмотрено 417,6 тыс. рублей. В 2019 году осуществлена разработка и реализация 2 программ, направленных на повышение квалификации сотрудников СО НКО. Повысили квалификацию 60 чел. |

Перечень сокращений:

КП - комитет по печати и Ленинградской области.

КСЗН - комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

КОПО - комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

КЗ - Комитет по здравоохранению Ленинградской области.

КК - комитет по культуре Ленинградской области.

КМП - комитет по молодежной политике Ленинградской области.

КФКС - комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.

КМСБиПР - комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

КТЗН - комитет по труду и занятости населения Ленинградской области.

КМСУ - комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.