**Отчет о реализации в 2019 году проекта «Разработка и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ленинградская область)» национального проекта «Демография»**

Реализация проекта «Старшее поколение», целью которого является увеличение продолжительности здоровой жизни в Ленинградской области до 67 лет к 2024 году, направлена на решение следующих задач:

укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия

и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;

организации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

В 2019 году финансирование мероприятий проекта составило – 67, 3 млн. рублей (федеральный бюджет – 66, 28 млн. рублей, областной 1,02 млн. рублей). Это такие мероприятия:

приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации - 41,8 млн. рублей;

вакцинация лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 5,033 млн. рублей;

организация обучения лиц предпенсионного возраста и старше – 20,46млн. рублей.

**Финансирование освоено в полном объеме - 67,3 млн. рублей.**

Для реализации проекта принято более 12 нормативно-правовых актов Ленинградской области.

Разработан Комплексный план мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в 2019 – 2024 годах» (далее - Комплексный план), утвержденный распоряжением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2019 года № 836-р. В Комплексный план включены мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения; развитие системы социального обслуживания; создание условий для формирования комфортной потребительской среды; совершенствование организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; создание условий для занятия физической культурой и спортом; вовлечение граждан старшего поколения в волонтерскую деятельность, особенно в развитие «серебряного волонтерства»; вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества; расширение использования и обеспечения приспособленности парка общественного транспорта к потребностям людей старшего поколения.

Разработана новая методика по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, которая включает критерии, позволяющие адресно принимать решения о необходимости социального обслуживания с учетом конкретной жизненной ситуации, состояния здоровья заявителя.

Модернизирована деятельность 18 пунктов проката технических средств реабилитации, оснащены реабилитационным оборудованием комплексные центры социального обслуживания населения Ленинградской области.

Организовано приобретение 18 единиц автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 1 августа 2019 года автомобили переданы в комплексные центры и с октября 2019 года в Ленинградской области начата работа мобильных бригад, созданных в комплексных центрах социальной защиты населения Ленинградской области. Выделены дополнительные ставки: водитель, специалист по социальной работе.

На деятельность мобильных бригад в 2019 году из областного бюджета выделено – 6 076,04 тыс. рублей, запланировано в 2020 году - 39 113,15 тыс. рублей.

За период с 1 октября осуществлено 745 поездок из 684 населенных пунктов Ленинградской области, количество лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации – 3 581. Приобретение автотранспорта позволило достичь установленные Проектом показатели по диспансеризации.

Сотрудниками комитета по социальной защите населения Ленинградской области выборочно осуществлены выезды с мобильными бригадами, проводился опрос населения. Отзывы пожилых людей положительные.

С целью повышения доступности медицинской помощи (в том числе обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях) в Ленинградской области функционирует 1 гериатрическое отделение на 30 коек во 2 Морозовской УБ ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», 15 коек в Лужской МБ, 15 коек в Кингисеппской МБ.

В 2019 году открыты 10 гериатрических кабинетов в медицинских организациях Ленинградской области.

Проведена диспансеризация лиц старшего возраста.

Достигнуты следующие показатели в рамках реализации проекта «Старшее поколение»:

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, (усл.ед.): **– 20,4 (892 чел.) (140,7% от планового показателя).**

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процент): - **31,8 (164 465 чел.) -** исполнение составило**133,2%** .

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (процент): базовое значение: **48,0 (100,0%).** Выявлены заболевания и патологические состояния у 378 673 лиц старше трудоспособного возраста, взяты под диспансерное наблюдение 252 425 больных.

Проведена вакцинация 3 715 чел. старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания региона, что составило **96,5%** .

Обучение лиц предпенсионного возраста осуществляется в рамках проекта «Старшее поколение» в целях сохранения их занятости или трудоустройства. Обучение обеспечивает возможность развития имеющихся и приобретения новых знаний и компетенций и способствует повышению конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста на рынке труда.

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших в 2019 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование составило 523 чел., (174,9% от планового показателя).

В 2019 году граждане предпенсионного возраста повысили квалификацию, прошли профессиональное обучение по 52 специальностям (программам обучения) с учетом заявок граждан и работодателей.

В образовательные программы включены дополнительные модули по актуальным компетенциям: «бережливое производство», «охрана труда», «наставничество», «оказанию первой медицинской помощи» и т.д. При реализации обучающих программ широко используются как обычные технологии обучения с отрывом и без отрыва от производства, так и технологии дистанционного обучения.

В обучении работников активно участвовали крупные предприятия области – ПАО «Выбргский судостроительный завод» (ВСЗ), ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие» (БЭМП), ПАО «Русский алюминий» (РУСАЛ), АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК), АО «Новая Голландия» и др. по программам, разработанным совместно с работодателями, включающими дополнительные модули «наставничество», «бережливое производство», «охрана труда», «оказание первой помощи» и др.

По итогам организации обучения проведен мониторинг сохранения занятости обученными гражданами предпенсионного возраста. Сохранили занятость 94,8 %.

**Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | |
| **Зна-че-ние** | **Год** | **2019**  **План/факт** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении | основной | 60 | 09.  2019 | 0 | 0 | 62,2 | 63,4 | 64,6 | 65,8 | 67,0 |
| Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл.ед. | основной | 0 | 31.12.  2017 | 14,5 | 20,4 | 36,3 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | основной | 17,15 | 31.12.  2017 | 22,3 | 31,8 | 27,30 | 33,3 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | основной | 37,81 | 31.12.  2017 | 48,80 | 48,8 | 54,70 | 62,10 | 69,10 | 80,0 | 90,0 |
| Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также  лиц предпенсионного возраста, прошедших  профессиональное обучение и дополнительное  профессиональное образование (в 2019 году - граждан  предпенсионного возраста) | основной | 0 | 31.12.  2017 | 299,0 | 523 | 609 | 919 | 1 229 | 1 539 | 1 849 |

**Объемы финансирования проекта за период 2019-2024 г.**

| **Наименование** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации**  **(млн. руб.)** | | | | | | **Всего (млн руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| ***Всего, в том числе:*** | ***67,3*** | ***25,32*** | ***25,32*** | ***25,32*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***143,26*** |
| федеральный бюджет | 66,28 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 0,0 | 0,0 | 117,64 |
| вакцинация (комитет по здравоохранению) | 5,033 | 0, 4686 | 0,468 | 0,4682 | 0,0 | 0,0 | 6,44 |
| обучение предпенсионеров (комитет по труду и занятости населения) | 19,44 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 0,0 | 0,0 | 69,39 |
| Приобретение автотранспорта (комитет по социальной защите населения) | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 |
| консолидированный бюджет | 1,02 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 25,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |