**Информация к докладу на заседании общественного совета «Реализация проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»**

**Региональный проект «Старшее поколение»:**

**цель – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.**

**соисполнители проекта:**

комитет по социальной защите населения Ленинградской области

комитет по здравоохранению Ленинградской области

комитет по труду и занятости населения Ленинградской области

**лимиты доведенных денежных средств в 2020 году**:

комитет по здравоохранению – 0,47 млн. рублей;

комитет по труду и занятости населения – 24,85 (федеральный – 16,65 млн. руб., областной – 8, 2 млн. руб.).

В связи с заключенным дополнительным Соглашением с Рострудом от 01.06.2020 года уменьшен объем финансирования на реализацию мероприятия по обучению лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, и составил 11, 35 млн. руб.

На 01.11.2020 года освоение бюджета проекта – 11, 57 млн. руб.(98,8 %):

комитет здравоохранения Ленинградской области - 0,47 млн. рублей (99,82%);

комитет по труду и занятости населения Ленинградской области – 11,10 млн. руб. (97,75 %).

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Комитету по здравоохранению Ленинградской области по соглашению с Минздравом России выделено финансирование на вакцинацию против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Ленинградской области, в 2020 году в размере 0,47 млн. рублей.

Финансирование освоено в полном объеме, закуплено 275 доз вакцины для вакцинации, вновь поступивших в учреждения лиц старше трудоспособного возраста из групп риска. Вакцинация проведена. Данное мероприятие позволит поддерживать уровень 95% привитости проживающих в учреждениях граждан из групп риска.

Открытие геронтологических коек в регионе: в 2020 году функционирует 90 коек (30 коек в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», 15 коек в Лужской МБ, 15 коек в Кингисеппской МБ, 30 коек в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»), на них пролечено 682 пациента, уровень госпитализации составил – 16,6% (план – 36,30%, исполнение – 45, 73% от планового показателя).

Обеспечено диспансерное обследование с использованием выездных форм работы для проведения профилактических осмотров на всех этапах оказания медицинской помощи на дому. На территории региона работают 67 передвижных комплексов, в том числе 29 передвижных ФАПов и 10 передвижных амбулаторий. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию на 01.11.2020, –79 704 человека (13,51%) при плановом показателе к концу года – 27,3%, исполнение – 49,8 % от планового показателя.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся на диспансерном наблюдении – 55,0% (при плановом показателе – 54,7%, исполнение -100,6 %).

Число врачей-гериатров в регионе – 13.

Число гериатрических кабинетов в регионе – 10 (ГБУЗ ЛО «Волховская МБ»; ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»; ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»; ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»; ГБУЗ ЛО «Киришская МБ»; ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»; ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»; ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»).

Во всех районах Ленинградской области продолжают работу 22 мультидисциплинарные мобильные патронажные бригады для оказания медико-социальной помощи длительно иммобилизированным пациентам на дому. На 01 ноября 2020 года обслужено 4557 чел, 3324 чел. оказаны лечебно-диагностические услуги, медико-социальное обслуживание – 1411 чел.

С целью активизации работы по достижению показателей проекта комитетом по здравоохранению организовано проведение акции «Ленинградское здоровье» (профосмотры и диспансеризация с использованием выездных форм работы) с проведением экспресс-тестирования на антитела Covid 19 для привлечения населения на диспансеризацию.

С учетом противоэпидемиологических мер безопасности диспансеризация граждан старше 65 лет проводится в основном на дому.

Введен еженедельный мониторинг проведения диспансеризации и профосмотров, ежедневный мониторинг выездной работы с обсуждением промежуточных итогов с главными врачами медицинских организаций в формате ВКС.

Согласно информации, представленной руководителем проектного офиса Минздрава России на заседании окружного совещания федерального центра координации деятельности субъектов РФ «Реализация федерального проекта «Старшее поколение» 22 сентября 2020, планируется снизить в 2 раза следующие показатели проекта:

 - уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.

До настоящего времени официального подтверждения этой информации не получено.

**Комитет социальной защиты населения Ленинградской области**

Комитетом подготовлен Комплексный план, утвержденный распоряжением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2019 года № 836-р Комплексный план мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в 2019 – 2024 годах» (далее - Комплексный план). В Комплексный план включены мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, в том числе развитие гериатрической службы региона.

По состоянию на 1 ноября 2020 года система социального обслуживания Ленинградской области включает 83 поставщика социальных услуг (организаций социального обслуживания), из них 45 являются негосударственными организациями, что составляет 55,6%.

В Ленинградской области созданы условия для обеспечения выхода негосударственных учреждений на рынок социальных услуг в сфере социального обслуживания. При разработке перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, учтена практика деятельности как государственных, так и негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере социального обслуживания граждан.

Утверждена методика определения нуждаемости гражданина в социальном обслуживании при предоставлении на территории Ленинградской области государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг (распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 20.12.2019 № 2964), предусматривающая стандарт операционной процедуры по оценку условий жизнедеятельности гражданина, критерии оценки индивидуальной нуждаемости совершеннолетних граждан с применением шкал определения степени когнитивной сохранности, оценки возможностей выполнения элементарной деятельности и оценки возможностей выполнения сложных действий, что позволяет объективно определить степень индивидуальной нуждаемости и соответственно обеспечить подбор формы социального обслуживания.

Повышение доступности услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения в Ленинградской области обеспечивается путем создания территориальной системы долговременного ухода, которая реализуется, в том числе через развитие системы ухода на дому за счет реализации стационарозамещающих технологий, таких как «Заботливый сосед».

Данная технология, предполагает, что любое совершеннолетнее дееспособное лицо, а также активные, молодые пенсионеры могут осуществлять уход за пожилыми людьми и инвалидами, которым необходима посторонняя помощь, непосредственно проживающими по соседству. В 2020 году услугами заботливых соседей воспользовался 109 человек, в том числе 16 ветеранов.

С 01 января 2020 года вступили в силу изменения в статью 4 областного закона «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области», в соответствии с которыми в Перечень гарантированных социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, включена новая услуга «Обеспечение присмотра». Включение данной услуги в перечень «гарантированных» социальных услуг позволило усовершенствовать систему предоставления услуг, а также обеспечить продления срока пребывания в домашних условиях граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию.

Реализация технологии «Домой без преград» позволяет пожилым людям с заболеваниями опорно-двигательной системы обеспечить беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, технология «Социальное такси» обеспечивает мобильность граждан старшего возраста на всей территории Ленинградской области.

**В целях организации помощи** лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пожилого возраста, **профилактики бездомности, социального одиночества, а также осуществления мероприятий, направленных на восстановление человека в социальной среде, комитет по социальной защите населения Ленинградской области разработал технологию социального обслуживания «Рука помощи»,** реализация которой запланирована на IV квартал 2020 года.

В регионе работают 17 пунктов проката технических средств реабилитации для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья в комплексных центрах социального обслуживания населения.

«Университеты «третьего возраста», «Школы здоровья» направлены на улучшение качества жизни пожилых людей, получение социальных знаний, организации досуга и основ медицинской помощи по уходу за длительно иммобилизированными родственниками

С 2018 года в Ленинградской области внедрена системная деятельность мобильных мультидисциплинарных патронажных бригад, состоящих из медицинских работников и специалистов центров социальной защиты населения, предусматривающая проведение медицинской и социальной оценки, медико-социальное обслуживание длительно иммобилизированных пациентов на дому приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях.

В Ленинградской области работают мобильные бригады, осуществляющие доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. В период с января 2020 года было осуществлено 1317 выездов 18 машинами, доставлено в медицинские организации – 5830 чел.

С целью реализации Комплексного плана в 2020 году приняты:

постановление Правительства Ленинградской области от 18 июня 2020 года № 415 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при осуществлении выездов мультидисциплинарных патронажных бригад»;

 постановление Правительства Ленинградской области от 22 июня 2020 года № 419 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 2 декабря 2014 года № 562 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области в связи с реализаций полномочий Ленинградской области в сфере социального обслуживания».

**Комитет по труду и занятости Ленинградской области**

 В связи с заключенным дополнительным Соглашением с Рострудом от 01.06.2020 уменьшен объем финансирования на реализацию мероприятия по обучению лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

 На 30.09.2020 года завершили обучение 309 граждан старшего поколения (100 %).

 Сохранили занятость 219 работающих граждан из 219 обученных; трудоустроен 31 незанятый гражданин из 90 обученных незанятых граждан. Обучение завершено в сентябре 2020 года. Всего обучено (нарастающим итогом с начала 2019 года) – 832 чел. (плановый показатель – 609 чел.), исполнение показателя - 136,62%.

Для расширения возможностей трудоустройства гражданам от 50 лет и старше центром занятости населения Ленинградской области оказываются консультационные услуги по вопросам трудоустройства. В 2020 году (по состоянию на 18.11.2020) таким гражданам оказана 8551 услуга.

Гражданам старшего возраста, зарегистрированным в службе занятости населения Ленинградской области в качестве безработных, предлагается оказание государственных услуг по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда и по психологической поддержке безработных граждан, услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности.

В 2020 году (по состоянию на 18.11.2020) граждане предпенсионного возраста получили 1023 профориентационные услуги, граждане пенсионного возраста – 259 услуг. Услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили 409 граждан предпенсионного возраста. На занятиях по социальной адаптации участники мероприятий в практической форме отрабатывают навыки активного поиска работы, самопрезентации, составления резюме, эффективного прохождения собеседований с работодателями, что способствует повышению их самооценки и усилению конкурентоспособности на рынке труда.

При оказании государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан учитываются психологические особенности и возможные затруднения в профессиональной самореализации именно этой категории безработных граждан, что отражается в содержании психологических консультаций. Данную услугу получил 491 гражданин предпенсионного возраста.

Государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан получили 76 человек предпенсионного возраста.

Безработные граждане также имеют возможность получить услугу по содействию самозанятости – их числа граждан в возрасте от 50 лет и старше услугу получили 417 человек.

Из них при содействии центра занятости населения Ленинградской области открыли собственное дело 8 человек указанной категории (9,2 % от общего количества открывших собственное дело), в том числе 7 человек получили единовременную финансовую помощь при государственной регистрации предпринимательской деятельности.

По итогам реализации проекта в 2020 году в настоящее время в проект вносятся изменения в части корректировки показателей.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении (Расчет показателя осуществляется ежегодно с 1 сентября 2020);

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

 Внесены изменения в показатели:

 Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед.» - уменьшен с 36,3 до 18,2

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию - уменьшен с 27,7% до 13,7%

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением - уменьшен с 54,7% до 41%.

Включены новые показатели:

Начало реализации в 2022 году

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе -30%

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов - 2,1 %.