Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. N 410-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУР И УСЛУГ В СФЕРАХ УСТАНОВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2030 ГОДЫ

В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации":

1. Утвердить [План](#P39) мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2019-2030 годы (далее - "дорожная карта") согласно приложению 1.

2. Органам исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за реализацию мероприятий "дорожной карты", до 1 июля отчетного года и до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в комитет по социальной защите населения Ленинградской области [отчет](#P2231) о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий "дорожной карты", и объектах социальной инфраструктуры, на которых создана безбарьерная среда для жизнедеятельности инвалидов, по форме согласно приложению 2.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области:

3.1. Внести в действующие планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области изменения с целью обеспечения поэтапного достижения контрольных показателей до величины 100 процентов.

3.2. Представлять до 1 июля отчетного года и до 1 марта года, следующего за отчетным, в комитет по социальной защите населения Ленинградской области [отчет](#P2231) о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной органом местного самоуправления в соответствии с полномочиями по решению вопросов местного значения, по форме согласно приложению 2.

4. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области ежегодно информировать Правительство Ленинградской области о ходе реализации мероприятий "дорожной карты".

5. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2015 года N 405-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016-2030 годы";

распоряжение Правительства Ленинградской области от 20 февраля 2017 года N 108-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2015 года N 405-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2016-2020 годы".

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Ленинградской области

от 02.07.2019 N 410-р

(приложение 1)

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ,

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И УСЛУГ В СФЕРАХ

УСТАНОВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019-2030 ГОДЫ

1. Общие положения

1.1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятельности в Ленинградской области на 2019-2030 годы (далее - "дорожная карта") разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее также - Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ).

1.2. Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на обеспечение для инвалидов возможности вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

1.3. В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599, "дорожная карта" содержит:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг (далее - объекты, услуги), мероприятия по их достижению;

таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее - показатели);

перечень мероприятий "дорожной карты", реализуемых для достижения запланированных значений показателей.

1.4. Планируемое повышение значений показателей и сроки их достижения определены в "дорожной карте" исходя из:

норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ;

положений свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 (далее - положения свода правил СП 59.13330.2012);

положений государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363.

1.5. "Дорожной картой" предусматривается создание необходимых условий для решения следующих проблем, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и предоставляемым на них услугам:

наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов приемки) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленным частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ, положениями свода правил СП 59.13330.2012;

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления услуг по месту жительства инвалида или в дистанционной форме;

отсутствие на объектах доступных для инвалидов источников информации и приспособлений, необходимых для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

наличие работников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности органов и организаций и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения о мероприятиях, направленных на обеспечение доступности объекта и оказываемых на нем услуг для инвалидов.

2. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов

и услуг, мероприятия по их достижению

2.1. Целями "дорожной карты" являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

оформление паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционной форме в случае, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

проведение инструктирования или обучения работников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности этих органов и организаций и оказанием инвалидам необходимой помощи.

2.2. Мероприятиями по достижению целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг являются:

совершенствование нормативной правовой базы;

обучение работников (специалистов), работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, оказанием помощи в их использовании или получении доступа к ним;

поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, средств связи и информации).

2.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в Ленинградской области, осуществляется в рамках подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями" государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406.

Кроме того, соблюдение требований доступности будет обеспечено:

при проведении мероприятий иных программ, в том числе федеральных;

путем реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг за счет собственных средств учреждений.

3. Таблица повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг (контрольные показатели

реализации "дорожной карты")

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за мониторинг и достижение запланированных показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. В сфере социальной защиты населения |
| 1.1 | Удельный вес объектов в сфере социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.2 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере социальной защиты, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.3 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.4 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе на которых имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 70,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | сменные кресла-коляски | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| адаптированные лифты (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 64 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| поручни | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| пандусы | % | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные входные группы | % | 67 | 70 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 72,1 | 73 | 73 | 73 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.7 | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.8 | Удельный вес услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.9 | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.10 | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 | Ед. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.11 | Доля инвалидов, получивших услугу "тревожная кнопка", на 1 января текущего года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
| 2. В сфере труда и занятости |
| 2.1 | Удельный вес объектов в сфере труда и занятости населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области (21 объект) |
| 2.2 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере труда и занятости населения (от общего количества таких объектов) | % | 46,1 | 48,3 | 52,1 | 54,6 | 56,1 | 57,1 | 64,3 | 71,5 | 78,7 | 85,9 | 93,1 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.3 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.4 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда и занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| поручни | % | 13,5 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| пандусы | % | 40,9 | 40,9 | 45,4 | 50 | 50 | 50 | 54,6 | 63,6 | 72,7 | 81,9 | 86,4 | 90,1 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 46,1 | 48,3 | 52,1 | 54,6 | 56,1 | 57,1 | 64,3 | 71,5 | 78,7 | 85,9 | 93,1 | 100 |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги | % | 46,1 | 48,3 | 52,1 | 54,6 | 56,1 | 57,1 | 64,3 | 71,5 | 78,7 | 85,9 | 93,1 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.7 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальные сайты которых адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.8 | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | % | 41,5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| в том числе с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | % | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.9 | Доля работников центров занятости населения, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 2.10 | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости, на 1 января текущего года (от общего числа безработных инвалидов) | % | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
| 3. В сфере здравоохранения |
| 3.1 | Удельный вес объектов в сфере здравоохранения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
| 3.2 | Удельный вес существующих объектов в сфере здравоохранения, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
| 3.3 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции предоставляются необходимые услуги в дистанционной форме | % | 53 | 53 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
| 3.4 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе на которых имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 70 | 73 | 75 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 83 | 85 | 87 | 100 |
|  | сменные кресла-коляски (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 30 | 30 | 33 | 33 | 35 | 36 | 39 | 40 | 40 | 42 | 44 | 100 |  |
| адаптированные лифты (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 3 | 4 | 41 | 45 | 56 | 63 | 68 | 71 | 79 | 81 | 85 | 100 |
| поручни | % | 14 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| пандусы | % | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| подъемные платформы (аппарели) (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 31 | 38 | 40 | 43 | 49 | 52 | 61 | 67 | 69 | 71 | 81 | 100 |
| раздвижные двери (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 4 | 4 | 10 | 15 | 43 | 59 | 63 | 69 | 76 | 85 | 97 | 100 |
| доступные входные группы | % | 8 | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
| 3.6 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 57 | 64 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
| 3.7 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставленных услуг) | % | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
| 3.8 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
| 4. В сфере образования |
| 4.1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.2 | Удельный вес существующих объектов в сфере образования, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.3 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| доступ инвалидов к месту предоставления услуги в дистанционном режиме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе на которых имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| поручни | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| пандусы (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| подъемные платформы (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 26 | 31 | 41 | 52 | 54 | 59 | 67 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| доступные входные группы | % | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 95 | 100 |
| 4.5 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.6 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | % | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.7 | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.8 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.9 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг | % | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.10 | Доля работников комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов Ленинградской области, образовательных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области (далее - органы и организации), предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников, предоставляющих услуги | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.11 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых инвалидам услуг (при необходимости в соответствии с паспортом доступности) | % | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.12 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг | % | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.13 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальные сайты которых адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.14 | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.15 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 5. В сфере физической культуры и спорта |
| 5.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 13,3 | 14,2 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,1 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 5.2 | Доля спортивных сооружений, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области(с 2016 года - 4 объекта) |
| 5.3 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| доступные входные группы (в том числе поручни, пандусы) | % | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| подъемники, платформы (аппарели) (при необходимости и технической возможности) | % | 25 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | 82 | 89 | 93 | 97 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % |  | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 5.5 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 5.6 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества работающих сотрудников) | % | 25 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
| 6. В сфере культуры |
| 6.1 | Количество учреждений культуры, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области | Ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.2 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.3 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.4 | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества мероприятий) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.5 | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.), от общего количества детей, принявших участие в конкурсах | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.6 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.7 | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.8 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе на которых имеются: | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | сменные кресла-коляски (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| адаптированные лифты (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| поручни | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| пандусы (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| подъемные платформы (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные входные группы | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.9 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.10 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставленных услуг) | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.11 | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.12 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставленных услуг) | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.13 | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров (от общего количества учреждений, предоставляющих данные виды услуг) | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.14 | Доля электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов (от общего количества государственных библиотек) | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 6.15 | Удельный вес учреждений, предоставляющих услуги, официальные сайты которых адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества учреждений, предоставляющих услуги) | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре Ленинградской области |
| 7. В сфере транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 7.1 | Удельный вес организаций транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Управление Ленинградской области по транспорту |
| 7.2 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию (прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) объектов транспортной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление Ленинградской области по транспорту |
| 7.3 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию транспортных средств, полностью соответствующих требованиям государственных стандартов, регламентирующих технические требования для перевозки пассажиров из числа инвалидов, от общего количества вновь вводимых транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление Ленинградской области по транспорту |
| автомобильного транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| железнодорожного транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4 | Доля работников организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, осуществляющих взаимодействие с пассажирами, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников, взаимодействующих с пассажирами) | % |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление Ленинградской области по транспорту |
| 8. В сфере развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка (торговли и общественного питания) |
| 8.1 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере торговли (от общего количества таких объектов) | % | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| 8.2 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) | % | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| 8.3 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| 8.4 | Удельный вес объектов торговли и общественного питания, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| поручни (при наличии лестницы, пандуса) | % | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 70 | 75 |
| пандусы (при отсутствии иной возможности беспрепятственного входа в объект) | % | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов (при наличии автостоянки) | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий

"дорожной карты", реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1 | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" | Органы исполнительной власти Ленинградской области (далее - ОИВ ЛО) в соответствующих сферах деятельности, государственные учреждения, подведомственные ОИВ ЛО в соответствующих сферах деятельности | Постоянно | Систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности;разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развитию услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;объективный контроль и оценка эффективности их реализации |
| 1.2 | Адаптация, обустройство и приспособление объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Ленинградской области:в сфере социальной защиты населения - 75 объектов;в сфере образования - 74 объекта;в сфере здравоохранения - 16 объектов;в сфере культуры - 38 объектов;в сфере физической культуры и спорта - 4 объекта;в сфере занятости населения - 19 объектов | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | ОИВ ЛО в соответствующих сферах деятельности | 2016-2030 годы | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, в приоритетных сферах жизнедеятельности составит 100% |
| Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 401 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" |
| 1.3 | Анализ выполнения мероприятий "дорожной карты", внесение необходимых корректив | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" | ОИВ ЛО в соответствующих сферах деятельности | Ежегодно | Качественное исполнение мероприятий "дорожной карты", своевременное уточнение мероприятий |
| Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" |
| 1.4 | Рассмотрение результатов исполнения мероприятий "дорожной карты" на заседаниях координационного совета по делам инвалидов при Правительстве Ленинградской области | Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 7 ноября 2013 года N 808-рг "О координационном совете по делам инвалидов при Правительстве Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области, ОИВ ЛО, ответственные за реализацию мероприятий "дорожной карты", члены координационного совета | Не реже 2 раз в год | Контроль за ходом реализации "дорожной карты" |
| 1.5 | Организация работы региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Постановление Правительства Ленинградской области от 22 августа 2017 года N 330 "О мероприятиях по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" на территории Ленинградской области" | ОИВ ЛО, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти Ленинградской области | С 2017 года | Обеспечение проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части многоквартирного дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в отношении жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Ленинградской области, муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда |
| 1.6 | Организация работы по приобретению низкопольных автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Управление Ленинградской области по транспорту | 2019-2030 годы | Повышение доли пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 2.1 | Организация предоставления услуг социального такси | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 2.2 | Предоставление мер социальной поддержки по предоставлению дополнительных технических средств реабилитации | Областной закон от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Улучшение качества жизни инвалидов, обеспечение дополнительными средствами реабилитации |
| 2.3 | Организация услуг по предоставлению "тревожной кнопки" | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 2.4 | Предоставление услуг по месту жительства инвалида (в форме социального обслуживания на дому) | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 2.5 | Обеспечение функционирования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 16 октября 2014 года N 535-р "О создании государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2016-2030 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 2.6 | Закрепление в должностных инструкциях персонала организаций, оказывающих услуги инвалидам, конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение) | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответствующих сферах деятельности | 2016-2030 годы | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 2.7 | Создание системы информации и навигации в организациях, оказывающих услуги инвалидам с помощью технических устройств, средств информации о порядке обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответствующих сферах деятельности | Постоянно | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 2.8 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответствующих сферах деятельности | Постоянно | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 2.9 | Содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Постоянно | Обеспечение трудоустройства инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места |
| 2.10 | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов по вопросу формирования доступной среды для инвалидов | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответствующих сферах деятельности | 2016-2030 годы | Обеспечение контроля и независимой экспертизы;привлечение общественных организаций инвалидов к контролю за качеством исполнения мероприятий |
| 2.11 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов на базе реабилитационных учреждений | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Увеличение числа инвалидов, детей-инвалидов, прошедших курс реабилитации |
| 2.12 | Предоставление безработным гражданам, относящимся к категории инвалидов, в приоритетном порядке государственных услуг по:профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан;психологической поддержке безработных граждан;социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Повышение конкурентоспособности безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, в целях их последующего трудоустройства |
| 2.13 | Проведение региональных фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов, детей-инвалидов | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Увеличение количества инвалидов, интегрируемых в социокультурную среду путем привлечения для участия в культурно-массовых мероприятиях |
| 2.14 | Информационное освещение тем, посвященных формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Формирование толерантного отношения к инвалидам, увеличение числа граждан, знающих основы формирования доступной среды для инвалидов |
| 2.15 | Совершенствование и поддержание в актуальном состоянии общедоступного информационного ресурса "Карта доступности Ленинградской области" | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Повышение информированности лиц с ограниченными возможностями здоровья о степени доступности объектов и услуг |
| 2.16 | Адаптация сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области и подведомственных учреждений с учетом особых потребностей инвалидов с нарушением зрения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответствующих сферах деятельности | 2016-2030 годы | Увеличение числа инвалидов, получающих информацию на сайте |
| 2.17 | Размещение на сайте комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и государственного казенного учреждения "Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства" информации о необходимости обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания, а также рекомендаций Минпромторга России в указанной форме | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 2018-2019 годы | Информированность субъектов малого, среднего, предпринимательства о создании условий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания |
| 2.18 | Обеспечение включения в соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и торговыми сетями, осуществляющими деятельность на территории Ленинградской области, условия о благоустройстве торговых объектов торговой сети в целях создания доступной и благоприятной среды жизнедеятельности инвалидов | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 2018-2019 годы | Организация доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения в торговых объектах торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области |
| Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению работников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении доступа к ним |
| 3.1 | Проведение семинаров по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Повышение профессиональной компетенции и уровня ответственности специалистов |
| 3.2 | Проведение семинаров совместно с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Ленинградской области для предприятий торговли и общественного питания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области;комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2018-2019 годы (один раз в год) | Информированность субъектов малого, среднего предпринимательства о создании условий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания |
| 3.3 | Организация систематического инструктирования персонала по вопросам оказания помощи инвалидам на объекте | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | ОИВ ЛО в соответствующих сферах деятельности |  | Увеличение доли работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение |
| 3.4 | Обучение сурдопереводу специалистов учреждений (организаций) | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2016-2030 годы | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение сурдопереводу |
| 3.5 | Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам реализации инклюзивного образования в Ленинградской области | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2016-2030 годы | Увеличение числа педагогов, реализующих инклюзивное образование |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению Правительства

Ленинградской области

от 02.07.2019 N 410-р

(Форма)

ОТЧЕТ

о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий

"дорожной карты", и объектах социальной инфраструктуры,

на которых созданы условия для безбарьерной среды

жизнедеятельности инвалидов,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(период: январь-июнь, январь-декабрь)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа исполнительной власти

Ленинградской области)

1. Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя, единица измерения | Плановое значение показателя согласно "дорожной карте" | Мероприятия, реализуемые для достижения планового значения показателя | Фактическое значение показателя <\*> | Причина недостижения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2. Перечень мероприятий "дорожной карты", реализуемых

для достижения запланированных значений показателей

доступности объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем и источники финансирования, тыс. руб. | Срок реализации в отчетном году | Информация о ходе выполнения мероприятия | Причина невыполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Заполняется по итогам отчетного года.