## Лист1
Отчет о реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
Отчетный период: январь-декабрь 2018 года
Ответственный имполнитель: Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Участник | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 году (тыс.руб.) |  |  |  | Фактическое финансирование госудорственной программы на 01.01.2019 года (нарастающим итогом) (тыс.рублей) |  |  |  | Выполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2405966.7 | 14115555.1 | 12488.7 | 2138.9 | 2293356.9 | 13978790.5 | 15363.4 | 2138.9 | 2293266.4 | 13894784 | 15363.4 | 673.5 |  |  | 97.9919
1 | Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 1623906.4 | 6431025.2 |  |  | 1550500.7 | 6343479.9 |  |  | 1550428.7 | 6314453.6 |  |  |  |  | 97.6406
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной Войны) | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2426262.7 |  |  |  | 2424563.2 |  |  |  | 2424563.2 |  |  |  |  | 99.93
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 779855.1 |  |  |  | 779813.2 |  |  |  | 779813.2 |  |  | Выплатой обеспечены 106915 человек | Мероприятие выполнено | 99.9946
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат жертвам политических репрессий | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 10543 |  |  |  | 10540.1 |  |  |  | 10540.1 |  |  | Выплатой обеспечены 1451 человек | Мероприятие выполнено | 99.9725
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 480.2 |  |  |  | 479.8 |  |  |  | 479.8 |  |  | Выплатой обеспечены 66 человек | Мероприятие выполнено | 99.9167
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Меры социальной поддержки в виде денежных компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1077752.3 |  |  |  | 1077716.2 |  |  |  | 1077716.2 |  |  | Выплатой обеспечены 112800 человек | Мероприятие выполнено | 99.9967
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Меры социальной поддержки в виде денежных компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг жертвам политических репрессий | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 17804.3 |  |  |  | 17790.2 |  |  |  | 17790.2 |  |  | Выплатой обеспечены 2400 человек | Мероприятие выполнено | 99.9208
1.1.6 | 1.1.6. Выплата на организацию перевозки к месту лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 138 |  |  |  | 138 |  |  |  | 138 |  |  | организована перевозка 65 ветеранов и инвлидов | Мероприятие выполнено | 100
1.1.7 | 1.1.7 Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты гражданам, родившихся в период с 03 сентября 1927 года по 02 сентября 1945 года | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 37360.6 |  |  |  | 37348.8 |  |  |  | 37348.8 |  |  | Выплатой обеспечены 5224 человек | Мероприятие выполнено | 99.9684
1.1.8 | Мероприятие 1.1.8. Меры по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 55709.8 |  |  |  | 55708.5 |  |  |  | 55708.5 |  |  | Выплатой обеспечены 2728 человек | Мероприятие выполнено | 99.9977
1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами тружеников тыла по рецептам врачей в порядке, установленном Правительством Ленинградской области, жертв политических репрессий по рецептам врачей в порядке, установленном Правительством Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  | 2100 |  |  |  | 2097.2 |  |  |  | 2097.2 |  |  | Выплатой обеспечены 153 человека | Мероприятие выполнено | 99.8667
1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению потребности в слухопротезировании лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам, жертвам политических репрессий - реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991г. №1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  | 3300 |  |  |  | 3297 |  |  |  | 3297 |  |  | Выплатой обеспечены 249 человек | Мероприятие выполнено | 99.9091
1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской области» | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 439396.7 |  |  |  | 439359.8 |  |  |  | 439359.8 |  |  | Выплатой обеспечены 53555 человек | Мероприятие выполнено | 99.9916
1.1.12 | 1.1.12 Дополнительные меры социальной поддержки жертвам политических репрессий | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 274.4 |  |  |  | 274.4 |  |  |  | 274.4 |  |  | Выплатой обеспечены 119 человек | Мероприятие выполнено | 100
1.1.13 | 1.1.13 Выплаты на обеспечение протезами и протезно-ортопердческими изделиями тружеников тыла и жертв политических репрессий | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.14 | 1.1.14 Изготовление памятного знака Ленинградской области "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1548.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятие будет обеспечиваться в 2019 году | Мероприятие не выполнено | 0
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 110745.7 |  |  |  | 107736.5 |  |  |  | 107726 | [5 empty] | 97.2733
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 110745.7 |  |  |  | 107736.5 |  |  |  | 107726 |  |  |  | Выплатой обеспечены 7882 человек | Мероприятие выполнено | 97.2733
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 1431507.8 |  |  |  | 1361318.1 |  |  |  | 1361262.7 | [5 empty] | 95.0929
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Меры социальной поддержки в виде денежных компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, оказываемых в соответствии с федеральным законодательством гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и гражданам из подразделения особого риска, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов, проживающих в Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 1431507.8 |  |  |  | 1361318.1 |  |  |  | 1361262.7 |  |  |  | Выплатой обеспечены 189393 человека | Мероприятие выполнено | 95.0929
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 237.9 |  |  |  | 250.2 |  |  |  | 250.2 | [5 empty] | 105.1702
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.01.1993г. № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 196.2 |  |  |  | 208.5 |  |  |  | 208.5 |  |  |  | Выплатой обеспечены 5 человек | Мероприятие выполнено | 106.2691
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2 Возмещение расходов, связанных с бесплатным захоронением Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 41.7 |  |  |  | 41.7 |  |  |  | 41.7 |  |  |  | Выплатой предоставлялась на 1 чел. | Мероприятие выполнено | 100
1.4.3. | Мероприятие 1.4.3 Возмещение затрат организациям, предоставляющим меры социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.4.4. | Мероприятие 1.4.4 Выплата в случае смерти (гибели) Героя или полного кавалера ордена Славы его вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 30.9 |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 30.8 | [5 empty] | 99.6764
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 30.9 |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 30.8 |  |  |  | Выплатой обеспечены 2 получателя | Мероприятие выполнено | 99.6764
1.6 | Основное мероприятие 1.6. Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 230263.3 |  |  |  | 212517.4 |  |  |  | 212517.4 |  |  |  |  | 92.2932
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 Оплата жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 169355.7 |  |  |  | 164896.6 |  |  |  | 164896.6 |  |  | Выплатой обеспечены 14822 человека | Мероприятие выполнено | 97.367
6.1.2 | Мероприятие 1.6.2 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 60907.6 |  |  |  | 47620.8 |  |  |  | 47620.8 |  |  | Выплатой обеспечены 21314 человека | Мероприятие выполнено | 78.1853
1.7 | Основное мероприятие 1.7. Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 255379.4 |  |  |  | 252996.1 |  |  |  | 252996.1 |  |  |  |  | 99.0668
1.7.1 | Мероприятие 1.7.1 Меры социальной поддержки в виде денежных компенсаций части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 255379.4 |  |  |  | 252996.1 |  |  |  | 252996.1 |  |  | Выплатой обеспечены 12127 человек | Мероприятие выполнено | 99.0668
1.8 | Основное мероприятие 1.8 Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 77208.3 |  |  |  | 77202.1 |  |  |  | 77196 | [5 empty] | 99.9841
1.8.1 | Мероприятие 1.8.2 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 77208.3 |  |  |  | 77202.1 |  |  |  | 77196 |  |  |  | Выплатой обеспечены 6522 получателя | Мероприятие выполнено | 99.9841
1.9 | Основное мероприятие 1.9. Оказание мер лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 37043.7 |  |  |  | 36979.1 |  |  |  | 36979.1 |  |  |  |  | 99.8256
1.9.1 | Мероприятие 1.9.1 Единовременная выплата лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 37043.7 |  |  |  | 36979.1 |  |  |  | 36979.1 |  |  | Выплатой обеспечены 1892 супружеские пары | Мероприятие выполнено | 99.8256
1.10 | Основное мероприятие 1.10. Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 12745.1 |  |  |  | 12085 |  |  |  | 12085 |  |  |  |  | 94.8208
1.10.1 | Мероприятие 1.10.1 Социальное пособие на погребение, если умерший на день смерти не являлся получателем пенсии и не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также при рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, возмещение стоимости услуг специализированной службе по вопросам похоронного дела попогребению умершего, мертворожденного ребенка по истечении 154 дней беременности в случае отсутствия супруга (супруги), близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел личности умершего, а также погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 12745.1 |  |  |  | 12085 |  |  |  | 12085 |  |  | Выплатой обеспечены 2263 человека | Мероприятие выполнено | 94.8208
1.11 | Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 543.3 | 25686.2 |  |  | 330.5 | 24644.1 |  |  | 330.5 | 24644.1 |  |  |  |  | 95.2157
1.11.1 | Мероприятие 1.11.1 Денежная компенсация расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним инвалидам, получившим транспортное средство бесплатно или приобретшим его на льготных условиях, инвалидам войны I и II групп, приобретшим транспортное средство за полную стоимость, инвалидам вследствие общего заболевания, инвалидам с детства, детям-инвалидам, имеющим медицинские показания на обеспечение транспортным средством и приобретшим его самостоятельно, и которые приобрели право на получение указанной компенсации до 1 января 2005 года | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 277.3 |  |  |  | 245 |  |  |  | 245 |  |  | Выплатой обеспечены 2263 человека | Мероприятие выполнено | 88.352
1.11.2 | Мероприятие 1.11.2 Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо гражданам страдающим пожизненно почечной недостаточностью и получающим процедуру гемодиализа | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1531.4 |  |  |  | 1370.8 |  |  |  | 1370.8 |  |  | Выплатой обеспечены 74 человека | Мероприятие выполнено | 89.5129
1.11.4 | Мероприятие 1.11.4 Обеспечение дополнительными техническими средствами реабилитации инвалидов | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 12730.5 |  |  |  | 12039.3 |  |  |  | 12039.3 |  |  | Выплатой обеспечены 132 человека | Мероприятие выполнено | 94.5705
1.11.5 | Мероприятие1.11.5 Выплата персональной стипендии Губернатора Ленинградской области студентам-инвалидам | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 250 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  | Выплатой обеспечены 8 человек | Мероприятие выполнено | 52
1.11.6 | Мероприятие 1.11.6 Ежемесячная региональная выплата инвалидам боевых действий и супруге (супругу) умершего инвалида боевых действий | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 745 |  |  |  | 707.5 |  |  |  | 707.5 |  |  | Выплатой обеспечены 13 человек | Мероприятие выполнено | 94.9664
1.11.7 | Мероприятие 1.11.7 Выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования. | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 543.3 |  |  |  | 330.5 |  |  |  | 330.5 |  |  |  | Выплатой обеспечены 30 получателей | Мероприятие выполнено | 60.832
1.11.8 | Мероприятие 1.11.8 Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства по зрению первой и второй группы | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 10152 |  |  |  | 10151.5 |  |  |  | 10151.5 |  |  | Выплатой обеспечены 254 человек | Мероприятие выполнено | 99.9951
1.12 | Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 3632.5 | 1668875.2 |  |  | 3632.5 | 1641997.5 |  |  | 3632.5 | 1612971.2 |  |  |  |  | 96.6575
1.12.1 | Мероприятие 1.12.1 Выплата ежемесячного пособия членам семьи лица, прекратившего исполнение полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя Законодательного собрания Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 607.3 |  |  |  | 607.3 |  |  |  | 607.3 |  |  | Выплатой обеспечен 1 человек | Мероприятие выполнено | 100
1.12.2 | Мероприятие 1.12.2 Выплата денежного содержания спортсменам | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2280.3 |  |  |  | 2264.2 |  |  |  | 2264.2 |  |  | Выплатой обеспечены 36 человек | Мероприятие выполнено | 99.294
1.12.3 | Мероприятие 1.12.3 Выплата пособий молодым специалистам |  |  | 55165.5 |  |  |  | 54589.4 |  |  |  | 54589.4 |  |  | Выплатой обеспечены 1207 человек | Мероприятие выполнено | 98.9557
1.12.4 | Мероприятие 1.12.4 Выплата пособия почетному гражданину Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2814.9 |  |  |  | 2721.6 |  |  |  | 2721.6 |  |  | Выплатой обеспечены 24 человека | Мероприятие выполнено | 96.6855
1.12.5 | Мероприятие 1.12.5 Выплата лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 4961.5 |  |  |  | 4753.2 |  |  |  | 4753.2 |  |  | Выплатой обеспечены 83 человека | Мероприятие выполнено | 95.8017
1.12.6 | Мероприятие 1.12.6 Выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |  | 4672.5 |  |  |  | 4672.5 |  |  |  | 4672.5 |  |  | Выплатой обеспечены 197 человека | Мероприятие выполнено | 100
1.12.7 | Мероприятие 1.12.7 Выплата стипендии Правительства Ленинградской области спортсменам Ленинградской области, входящим в основной состав сборных команд Российской Федерации | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |  | 3933 |  |  |  | 3933 |  |  |  | 3933 |  |  | Выплатой обеспечены 25 человек | Мероприятие выполнено | 100
1.12.8 | Мероприятие 1.12.8 Материальное обеспечение проживающих в Ленинградской области лиц, удостоенных почетного звания "Народный учитель СССР" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  | Выплатой обеспечены 2 человека | Мероприятие выполнено | 100
1.12.9 | Мероприятие 1.12.9 Выплата пособий семьям умерших депутатов и членам Правительства Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1565.7 |  |  |  | 1565.7 |  |  |  | 1565.7 |  |  | Выплатой обеспечены 4 человека | Мероприятие выполнено | 100
1.12.10 | Мероприятие 1.12.10 Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного, работавших в общественном учреждении пожарной охраны, зарегистрированном на территории Ленинградской области, в случае их гибели (смерти), а также возмещение расходов, связанных с их погребением | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.12.12 | Мероприятие 1.12.12 Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам на газификацию жилья | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 7330.3 |  |  |  | 7150 |  |  |  | 7150 |  |  | Выплатой обеспечены 257 человек | Мероприятие выполнено | 97.5403
1.12.13 | Мероприятие 1.12.13 Обеспечение питанием обучающихся в учреждениях профессионального образования | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 34952.6 |  |  |  | 34952.6 |  |  |  | 30242.7 |  |  | Обеспечение питанием и молоком учащихся государственных учреждений | Мероприятие выполнено | 86.5249
1.12.14 | Мероприятие 1.12.14 Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 712611.6 |  |  |  | 686818.8 |  |  |  | 662502.4 |  |  | Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области | Мероприятие выполнено | 92.9682
1.12.15 | Мероприятие 1.12.15 Компенсация расходов бюджету Санкт-Петербурга на реализацию соглашения по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области | управление Ленинградской области по транспорту |  | 358785.3 |  |  |  | 358785.3 |  |  |  | 358785.3 |  |  | Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшение качества социального обслуживания и введение новых форм социальных услуг для населения | Мероприятие выполнено | 100
1.12.16 | Мероприятие 1.12.16 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области | управление Ленинградской области по транспорту |  | 409481.9 |  |  |  | 409481.9 |  |  |  | 409481.9 |  |  | Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшение качества социального обслуживания и введение новых форм социальных услуг для населения | Мероприятие выполнено | 100
1.12.17 | Мероприятие 1.12.17 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения | управление Ленинградской области по транспорту |  | 5512.2 |  |  |  | 5512.2 |  |  |  | 5512.2 |  |  | Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшение качества социального обслуживания и введение новых форм социальных услуг для населения | Мероприятие выполнено | 100
1.12.18 | Мероприятие 1.12.18 Обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) семей, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий | управление Ленинградской области по транспорту |  | 13586.3 |  |  |  | 13586.3 |  |  |  | 13586.3 |  |  | Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшение качества социального обслуживания и введение новых форм социальных услуг для населения | Мероприятие выполнено | 100
1.12.19 | Мероприятие 1.12.19 Ежемесячная денежная компенсация на уплату взносов на капитальный ремонт лицам, достигштм возраста 70 и 80 лет | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 3632.5 | 49662.9 |  |  | 3632.5 | 49652.2 |  |  | 3632.5 | 49652.2 |  |  | Выплатой обеспечены 15790 получателей | Мероприятие выполнено | 99.9799
1.12.23 | Мероприятие 1.12.23 Дополнительные меры социальной поддержки родителям погибших в Чеченской республике военнослужащих | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 711.4 |  |  |  | 711.3 |  |  |  | 711.3 |  |  | Выплатой обеспечены 15 человек | Мероприятие выполнено | 99.9859
1.13 | Основное мероприятие 1.13. Предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и должности государственной гражданской службы | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 377482.2 |  |  |  | 377482.2 |  |  |  | 377482.2 |  |  |  |  | 100
1.13.1. | Мероприятие 1.13.1 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 377482.2 |  |  |  | 377482.2 |  |  |  | 377482.2 |  |  | Выплатой обеспечены 1052 человека | Мероприятие выполнено | 100
1.14 | 1.14 Оказание государственной поддержки юридическим лицам и некоммерческим организациям | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1397287.4 |  |  |  | 1360215.3 |  |  |  | 1360215.3 |  |  |  |  | 97.3469
1.14.1 | Мероприятие 1.14.1 Субсидии на предоставление бесплатной юридической помощи адвокатам, участвующим в государственной системе бесплатной юридической помощи в целях оплаты труда адвокатов, предоставляющих бесплатную юридическую помощь и компенсации их расходов на оказание такой помощи, путем предоставления субсидии Адвокатской палате Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1350 |  |  |  | 1349.1 |  |  |  | 1349.1 |  |  | Обеспечение бесплатной юридической помощью | Мероприятие выполнено | 99.9333
1.14.2 | Мероприятие 1.14.2 Предоставление организации железнодорожного транспорта субсидии из областного бюджета на компенсацию части потерь в доходах в связи с предоставлением льготы по тарифам в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа на проезд обучающихся обще-образовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся по очной форме обучения, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | управление Ленинградской области по транспорту |  | 115146.5 |  |  |  | 115146.5 |  |  |  | 115146.5 |  |  | Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшение качества социального обслуживания и введение новых форм социальных услуг для населения | Мероприятие выполнено | 100
1.14.3 | Мероприятие 1.14.3 Предоставление организациям железнодорожного транспорта компенсации потерь в доходах в связи с установлением льготного проезда отдельным категориям граждан-жителям Ленинградской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | управление Ленинградской области по транспорту |  | 539176.3 |  |  |  | 539176.3 |  |  |  | 539176.3 |  |  | Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшение качества социального обслуживания и введение новых форм социальных услуг для населения | Мероприятие выполнено | 100
1.14.4 | Мероприятие 1.14.4 Возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом в связи с предоставлением льготного (бесплатного) проезда отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области | управление Ленинградской области по транспорту |  | 741614.6 |  |  |  | 704543.4 |  |  |  | 704543.4 |  |  | Возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом в связи с предоставлением льготного (бесплатного) проезда отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области | Мероприятие выполнено | 95.0013
2. | подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 4092894.8 |  | 2138.9 |  | 4067004.5 |  | 2138.9 |  | 4027780.6 |  | 673.5 |  |  | 98.3741
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 3560434.7 |  | 2138.9 |  | 3535380.7 |  | 2138.9 |  | 3496156.8 |  | 673.5 |  |  | 98.1546
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Организация и осуществление социального обслуживания населения, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей с ограниченными возможностями, граждан без определенного места жительства и граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, имеющих последнюю регистрацию в Ленинградской области, а также апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания и социального сопровождения | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 725940.6 |  | 2138.9 |  | 723559.3 |  | 2138.9 |  | 711257.2 |  | 673.5 |  |  | 97.782
2.1.1.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Организация и осуществление социального обслуживания населения, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей с ограниченными возможностями, граждан без определенного места жительства и граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, имеющих последнюю регистрацию в Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 628455.6 |  |  |  | 627390.5 |  |  |  | 627390.5 |  |  | Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения. Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении. Преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. | Мероприятие выполнено | 99.8305
2.1.1.4 | Мероприятие 2.1.1.4 Внедрение и поддержание технологии социального обслуживания по оказанию экстренной помощи на дому пожилым людям и инвалидам "Тревожная кнопка" в муниципальных образованиях | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 18624.9 |  |  |  | 18362.4 |  |  |  | 17228.8 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 92.5041
2.1.1.5 | Мероприятие 2.1.1.5 Организация работы службы детского телефона доверия | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1793.8 |  |  |  | 1793.8 |  |  |  | 1793.8 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 100
2.1.1.6 | Мероприятие 2.1.1.6 Организации предоставления детям-инвалидам с множественными нарушениями, в том числе ментальными услуг службы сиделок | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 12854 |  |  |  | 12854 |  |  |  | 11403.2 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 88.7132
2.1.1.7 | Мероприятие 2.1.1.7 Организация предоставления услуг "Служба сиделок" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 27714.3 |  |  |  | 27145 |  |  |  | 23634.6 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 85.2794
2.1.1.9 | Мероприятие 2.1.1.9 Социальное сопровождение | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 9591.5 |  |  |  | 9591.5 |  |  |  | 8772.4 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 91.4601
2.1.1.10 | Мероприятие 2.1.1.10 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 4349.2 |  |  |  | 4349.2 |  |  |  | 4349.2 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 100
2.1.1.12 | Мероприятие 2.1.1.12 Организация предоставления услуг "Домой без преград" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 12863.8 |  |  |  | 12379.4 |  |  |  | 10261.8 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 79.7727
2.1.1.13 | Мероприятие 2.1.1.13 Организация предоставления услуг «Заботливый сосед» | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 4409.8 |  |  |  | 4409.8 |  |  |  | 4284 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 97.1473
2.1.1.17 | Мероприятие 2.1.1.18 Организация и предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0-3 лет, проживающим на территории Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2138.9 |  | 2138.9 |  | 2138.9 |  | 2138.9 |  | 2138.9 |  | 673.5 |  | Мероприятие выполнено | 65.7441
2.1.1.18 | Мероприятие 2.1.1.18 Тренировачная квартира | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 344.8 |  |  |  | 344.8 |  |  |  | 18.4 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 5.3364
2.1.1.19 | Мероприятие 2.1.1.19 Оснащение университета третьего возраста | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2800 |  |  |  | 2800 |  |  |  | 2692.1 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 96.1464
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений социального обслуживания населения | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2346136.4 |  |  |  | 2346136.4 |  |  |  | 2319214.6 |  |  | Формирование оптимальной сети учреждений социального обслуживания, повышение качества предоставляемых социальных услуг, организация финансово - экономической и контрольно - ревизионной деятельности, включающей организацию финансирования мероприятий деятельности учреждений социального обслуживания, организацию и проведение контроля за целевым использованием финансовых средств. | Мероприятие выполнено | 98.8525
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Выплаты компенсации поставщику социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области, но не участвуют в выполнении государственного тзадания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 488357.7 |  |  |  | 465685 |  |  |  | 465685 |  |  | Оплата услуг поставщиков социальных услуг включенных в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области, но не участвуют в выполнении государственного тзадания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг | Мероприятие выполнено | 95.3574
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, благотворителей и добровольцев | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 100422.2 |  |  |  | 99585.9 |  |  |  | 99585.9 |  |  |  |  | 99.1672
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Государственная поддержка и развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 12596 |  |  |  | 12596 |  |  |  | 12596 |  |  | Финансовая поддержка трех социальноориентированных некомерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите населения | Мероприятие выполнено | 100
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Социальная реабилитация граждан, больных наркоманией, прошедших курс медицинской реабилитации | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 3600 |  |  |  | 2786 |  |  |  | 2786 |  |  | Предоставление социальной реабилитации 10 гражданам больным наркоманией, прошедших курс медицинской реабилитации | Мероприятие выполнено | 77.3889
2.2.3 | Мероприятие 2.1.1.17 Профилактика социального сиротства–оказание социальной поддержки несовершеннолетним родителям, профилактика отказа от новорожденных | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 745.8 |  |  |  | 745.8 |  |  |  | 745.8 |  |  | Профилактика социального сиротства–оказание социальной поддержки несовершеннолетним родителям, профилактика отказа от новорожденных | Мероприятие выполнено | 100
2.2.4 | Мероприятие 2.1.1.19 Предоставление услуг по дополнительному присмотру и уходу за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми-инвалидами, находящимися на лечении и (или) реабилитации в учреждениях здравоохранения Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 870.3 |  |  |  | 870.3 |  |  |  | 870.3 |  |  | Предоставление услуг по дополнительному присмотру и уходу за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми-инвалидами, находящимися на лечении и (или) реабилитации в учреждениях здравоохранения Ленинградской области | Мероприятие выполнено | 100
2.2.5 | Мероприятие 2.1.1.2 Разработка и внедрение пилотной модели предоставления услуг по реабилитации на основе иппотерапии детям-инвалидам по 5 муниципальным образованиям | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 7240.4 |  |  |  | 7240.4 |  |  |  | 7240.4 |  |  | Иппотерапия для детей-инвалидов | Мероприятие выполнено | 100
2.2.6 | Мероприятие 2.1.1.3 Предоставление гражданам услуг службы "Социальное такси" в муниципальных районах | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 73274.7 |  |  |  | 73252.4 |  |  |  | 73252.4 |  |  | Функцианирование службы "Социальное такси" | Мероприятие выполнено | 99.9696
2.2.7 | Мероприятие 2.1.1.3 Социальная интеграции в общество совершеннолетних дееспособных граждан, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых принято решение о выписке из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области психоневрологического профиля, и имеющих рекомендации к самостоятельному проживанию | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2095 |  |  |  | 2095 |  |  |  | 2095 |  |  | Найм жилья для дееспособных граждан, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых принято решение о выписке из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области психоневрологического профиля, и имеющих рекомендации к самостоятельному проживанию | Мероприятие выполнено | 100
2.3 | Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 432037.9 |  |  |  | 432037.9 |  |  |  | 432037.9 |  |  |  |  | 100
2.3.1 | Мероприятия 2.3.1 Укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 432037.9 |  |  |  | 432037.9 |  |  |  | 432037.9 |  |  | Ремонт спального корпуса № 1, оплата обязательств согласно заключенному государственному контракту от 13.11.2017г. №100-р на выполнение ремонта пищеблок, оплата обязательств согласно заключенному государственному контракту от 27.11.2017г. №109-у на оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по ремонту пищеблока ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»; ремонт пищеблока и прачечной, отделения милосердия 1 и 2 этажи, экспертиза сметной документации на ремонт вентиляционной системы, экспертиза сметной документации на ремонт входов в здании с приспособлением для ММГН, входов в подвальные части зданий, отмостки и приямков, экспертиза сметной документации на ремонт помещения насосной станции ЛОГБУ "Вознесенский ДИ"; монтаж системы канализации общественно-бытового корпуса общественно-бытового блока, расположенного по адресу: Ленинградская область, д. Кисельня, ул. Северная, д.4, оплата обязательств согласно заключенному государственному контракту 80/А от 10.11.2017г. на выполнение работ по ремонту подвала, оплата обязательств согласно заключенному государственному контракту 78/А от 20.10.2017г. на выполнение работ по ремонту санузла общего отделения, ремонт отмостки и цоколя общественно-бытового корпуса общественно-бытового блока, расположенного по адресу: Ленинградская область, д. Кисельня, ул. Северная, д.4, ремонт лестничной клетки (в подвал) и ремонт теплового узла главного корпуса ЛОГБУ "Волховский ПНИ", находящихся по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 97 ЛОГБУ «Волховский ПНИ»; выполнение работ по разработке ПСД по ремонту помещений ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»; поставка тепловой энергии и тепловой энергии в ГВС, подача ХВС и прием сточных вод, электрическая энергия, обслуживание инженерных сетей, ремонт помещений здания по адресу: г.Ломоносов, ул. Пулеметчиков д.10 ЛОГБУ «Волосовский ПНИ»; ремонт нежилых помещений секции № 5, ремонт внутриплощадочной системы канализации, ремонт отмостки, ремонт помещений секции № 2 ЛОГБУ «Кировский ПНИ»; ремонт системы водоснабжения пищеблока ЛОГБУ "Сланцевский ДИ" по адресу: г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.176; ремонт помещений гаража, водоочистной станции, бани, устройство фасадов с облицовкой керамогранитными плитами зданий, ремонт пандусов, замена козырьков, ремонт отмосток зданий лит Б,З,Д,Е ЛОГБУ «Приозерский ДДИ»; установка блок-контейнеров для обеспечения аварийного электроснабжения, ремонт пищеблока и хозяйственно-бытового корпуса ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»; ремонт женского корпуса ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»; текущий ремонт здания женского корпуса ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»; аварийный ремонт системы водоотведения ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»; ремонт системы отопления и ГВС в тепловом пункте ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»; выполнение работ по ремонту здания бывшего детского сада №41 с изменением наименования объекта недвижимости для размещения Геронтопсихиатрического отделения ЛОГБУ "Лодейнопольский специальный ДИ" по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский р-н г.Лодейное Поле ул.Талалихина, дом 20, выполнение работ по ремонту инженерных систем здания бывшего детского сада №41 с изменением наименования объекта недвижимости для размещения Геронтопсихиатрического отделения ЛОГБУ "Лодейнопольский специальный ДИ" по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский р-н г.Лодейное Поле ул.Талалихина, дом 20, Выполнение работ по ремонту слаботочных систем здания бывшего детского сада №41 с изменением наименования объекта недвижимости для размещения Геронтопсихиатрического отделения ЛОГБУ "Лодейнопольский специальный ДИ" по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский р-н г.Лодейное Поле ул.Талалихина, дом 20, Выполнение работ по благоустройству территории, ремонт наружных инженерных сетей и наружного освещения бывшего детского сада №41 с изменением наименования объекта недвижимости для размещения Геронтопсихиатрического отделения ЛОГБУ "Лодейнопольский специальный ДИ" по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский р-н г.Лодейное Поле ул.Талалихина, дом 20, Дополнительные работы, выявленные при ремонте здания бывшего детского сада №41 с изменением наименования объекта недвижимости для размещения Геронтопсихиатрического отделения ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное поле, ул. Талалихина, дом 20, Инсталляция канала телематических служб, Проектирование УУТЭ, Проектирование внешнего электроснабжения здания бывшего детского сада № 41 ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ», закупка основных средств | Мероприятие выполнено | 100
3 | подпрограмма 3. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 777340.4 | 3018887.2 |  |  | 738136.3 | 3001737.4 |  |  | 738117.8 | 2989635.1 |  |  |  |  | 98.1962
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 598628.7 | 908576.2 |  |  | 562372.7 | 908013.4 |  |  | 562354.2 | 908013.4 |  |  |  |  | 97.5559
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (при беременности не менее 180 дней), а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 4539.1 |  |  |  | 4118 |  |  |  | 4118 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено | 90.7228
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Выплата единовременных пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 30422.1 |  |  |  | 30370.6 |  |  |  | 30370.6 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено | 99.8307
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 404993.6 |  |  |  | 404991.5 |  |  |  | 404991.5 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено | 99.9995
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
3.1.5 | Мероприятие 3.1.5 Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 95955.7 |  |  |  | 95934.7 |  |  |  | 95934.7 |  |  | Выплатой обеспечены 7693 человека | Мероприятие выполнено | 99.9781
3.1.6 | Мероприятие 3.1.6 Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 354614.4 |  |  |  | 354227.9 |  |  |  | 354227.9 |  |  | Выплатой обеспечены 12278 человека | Мероприятие выполнено | 99.891
3.1.7 | Мероприятие 3.1.7 Меры социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в Ленинградской области, в виде ежемесячных пособий на детей | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 433269.2 |  |  |  | 433174.2 |  |  |  | 433174.2 |  |  | Выплатой обеспечены 37032 человека | Мероприятие выполнено | 99.9781
3.1.8 | Мероприятие 3.1.8 Пособия на детей страдающих орфанными заболеваниями | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 24371.2 |  |  |  | 24356.9 |  |  |  | 24356.9 |  |  | Выплатой обеспечены 430 человек | Мероприятие выполнено | 99.9413
3.1.9 | Мероприятие 3.1.9 Ежемесячная компенсация части расходов семьи на оплату найма жилого помещения в частном жилищном фонде или поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
3.1.10 | Мероприятие 3.1.10 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 158673.9 |  |  |  | 122892.6 |  |  |  | 122874.1 |  |  |  | Выплатой обеспечены 1512 семей | Мероприятие выполнено | 77.4381
3.1.11 | Мероприятие 3.1.11 Ежемесячная выплата лицам в возрасте до 18 лет, страдающим заболеванием инсулинзависимый сахарный диабет (протекающий в детском возрасте) и не признанным в установленном законом порядке детьми-инвалидами | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 365.7 |  |  |  | 319.7 |  |  |  | 319.7 |  |  | Выплатой обеспечены 141 ребенок | Мероприятие выполнено | 87.4214
3.2 | Основное мероприятие 3.2.Оказание социальной поддержки многодетным семьям | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 165887.4 | 1184562.7 |  |  | 165887.4 | 1181219.7 |  |  | 165887.4 | 1181219.7 |  |  |  |  | 99.7525
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Меры социальной поддержки многодетным семьям в виде ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий, а также школьно-письменных принадлежностей | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 50166 |  |  |  | 50165.5 |  |  |  | 50165.5 |  |  | Выплатой обеспечены 11998 ребенок | Мероприятие выполнено | 99.999
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 255951 |  |  |  | 254543 |  |  |  | 254543 |  |  | Выплатой обеспечены 31571 получатель из числа членов многодетных семей. | Мероприятие выполнено | 99.4499
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 Материнский капитал при рождении третьего и последующих детей | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 172469.6 |  |  |  | 171536.8 |  |  |  | 171536.8 |  |  | Выплата произведена 1510 семьям | Мероприятие выполнено | 99.4592
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 165887.4 | 693877.3 |  |  | 165887.4 | 693175.6 |  |  | 165887.4 | 693175.6 |  |  | Выплатой обеспечены 7328 детей | Мероприятие выполнено | 99.9184
3.2.7 | Мероприятие 3.2.7 Единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1800 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | Выплатой обеспечены 5 семей | Мероприятие выполнено | 83.3333
3.2.8 | Мероприятие 3.2.8 Единовременная денежная выплата женщине, награжденной почетным знаком Ленинградской области "Слава матери" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  | Выплатой обеспечены 13 семей | Мероприятие выполнено | 100
3.2.9 | Мероприятие 3.2.9 Выплаты при награждении знаком отличия "Отцовская доблесть" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  | Выплатой обеспечены 12 семей | Мероприятие выполнено | 100
3.2.10 | Мероприятие 3.2.10 Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения для семей, в которых одновременно родились трое и более детей | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.11 | Мероприятие 3.2.11 Обеспечение автомобилем многодетных семей, имеющих семь и более детей | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  | Обеспечение автомобилем многодетных семей, имеющих семь и более детей | Мероприятие выполнено | 100
3.2.12 | Мероприятие 3.2.12 Изготовление удостоверений многодетной семье единого оброзца | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 298.8 |  |  |  | 298.8 |  |  |  | 298.8 |  |  | Изготовление удостоверений многодетной семье единого оброзца | Мероприятие выполнено | 100
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 12485.9 | 891234.9 |  |  | 9876.2 | 878193.9 |  |  | 9876.2 | 866091.6 |  |  |  |  | 96.929
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области в части питания | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 1241 |  |  |  | 1241 |  |  |  | 446 |  |  | Выплатой обеспечены 4 человека | Мероприятие выполнено | 35.9388
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области в части льготного проезда | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 53 |  |  |  | 53 |  |  |  | 21.1 |  |  | Выплатой обеспечены 4 человека | Мероприятие выполнено | 39.8113
3.3.3 | Мероприятие3.3.3 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области в части выплаты выходного пособия | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 510.7 |  |  |  | 510.7 |  |  |  | 233.3 |  |  | Выплатой обеспечены 4 человека | Мероприятие выполнено | 45.6824
3.3.4 | Мероприятие 3.3.4 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 504488.5 |  |  |  | 499842.4 |  |  |  | 499391.1 |  |  | Ежемесячная выплата семьям опекунов и приемным семьям на прогнозируемую численность приемных и опекаемых детей | Мероприятие выполнено | 98.9896
3.3.5 | Мероприятие 3.3.5 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности – внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 14361.7 |  |  |  | 14130.6 |  |  |  | 14080.7 |  |  | Ежемесячная денежная выплата в рахмере 340 рублей, предоставляемой детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, для обеспечения беспратного проезда на городском, пригородном, внутрирайонном транспоре | Мероприятие выполнено | 98.0434
3.3.6 | Мероприятие 3.3.6 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 1950 |  |  |  | 1699.9 |  |  |  | 1549.9 |  |  | Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без без попечения родителей | Мероприятие выполнено | 79.4821
3.3.7 | Мероприятие 3.3.7 Выплата вознаграждения, причитающиеся приемному родителю | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 216348.2 |  |  |  | 213957.9 |  |  |  | 213800.9 |  |  | Выплата вознаграждения, причитающееся приемным семьям | Мероприятие выполнено | 98.8226
3.3.8 | Мероприятие 3.3.8 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 24617.3 |  |  |  | 20364 |  |  |  | 20100.9 |  |  | Обучение граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан | Мероприятие выполнено | 81.6536
3.3.9 | Мероприятие 3.3.9 Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 1054 |  |  |  | 924 |  |  |  | 849 |  |  | Предоставление аренды помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющих право на аренду жилого помещения | Мероприятие выполнено | 80.5503
3.3.10 | Мероприятие 3.3.10 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 18549.6 |  |  |  | 17847.9 |  |  |  | 17520.8 |  |  | Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на компенсации ЖКХ | Мероприятие выполнено | 94.4538
3.3.11 | Мероприятие 3.3.11 Возмещение расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению в организации среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3.12 | Мероприятие 3.3.12 Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортных учреждениях и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 180 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3.13 | Мероприятие 3.3.13 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  | 107614.9 |  |  |  | 107614.9 |  |  |  | 98091.5 |  |  | Бесплатное питание, льготный проезд и выплата выходного пособия детей-сирот детей и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях среднего профессиональногои высшего образования | Мероприятие выполнено | 91.1505
3.3.14 | Мероприятие 3.3.13 Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 206 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 6.4 |  |  | Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | Мероприятие выполнено | 3.1068
3.3.15 | Мероприятие 3.3.15 Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 12485.9 |  |  |  | 9876.2 |  |  |  | 9876.2 |  |  |  | Выплатой обеспечены 1055 получателей | Мероприятие выполнено | 79.0988
3.4 | Основное мероприятие 3.4. Оказание поддержки детям, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 338.4 | 12753 |  |  | 0 | 12638.4 |  |  | 0 | 12638.4 |  |  |  |  | 96.5397
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1 Развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 12753 |  |  | 0 | 12638.4 |  |  | 0 | 12638.4 |  |  | Развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Мероприятие выполнено | 99.1014
3.4.1.1 | Мероприятие 3.4.1.1 Областное мероприятие посвященное Международному дню семьи | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 810 |  |  |  | 810 |  |  |  | 810 |  |  | Проведение одного областного мероприятия не менее чем для 200 человек | Мероприятие выполнено | 100
3.4.1.2 | Мероприятие 3.4.1.2 Областное мероприятие посвященное Всероссийскому дню матери и чествованию многодетных матерей, награжденных Почетным знаком Ленинградской области "Слава матери" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | Проведение областного мероприятия с участием 150 человек. | Мероприятие выполнено | 100
3.4.1.3 | Мероприятие 3.4.1.3 Новогоднее мероприятие для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 3283.4 |  |  |  | 3283.4 |  |  |  | 3283.4 |  |  | Проведение театрализованных праздников Новогодней елки в 17 муниципальных районах и городском округе Ленинградской области на базе учреждений культуры, образования и социальной защиты населения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и вручением им новогодних подарков | Мероприятие выполнено | 100
3.4.1.4 | Мероприятие 3.4.1.4 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства работников социальной сферы Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 604.4 |  |  |  | 604.4 |  |  |  | 604.4 |  |  | Проведение одного областного конкурса профессионального мастерства работников социальной сферы Ленинградской области | Мероприятие выполнено | 100
3.4.1.5 | Мероприятие 3.4.1.5 Оказание услуг по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки детям, не являющимся детьми-инвалидами и нуждающимся в сложной ортопедической обуви по заключению лечебно-профилактического учреждения | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2372.9 |  |  |  | 2372.9 |  |  |  | 2372.9 |  |  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям, не являющимся детьми-инвалидами и нуждающимся в сложной ортопедической обуви по заключению лечебно-профилактического учреждения | Мероприятие выполнено | 100
3.4.1.6 | Мероприятие 3.4.16 Приобретение и выдача новогодних подарков для несовершеннолетних (в т.ч. детей-инвалидов) находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 3116.6 |  |  |  | 3002 |  |  |  | 3002 |  |  | Приобретение и выдача новогодних подарков для несовершеннолетних (в т.ч. детей-инвалидов) находящихся в трудной жизненной ситуации | Мероприятие выполнено | 96.3229
3.4.1.7 | Мероприятие 3.4.17 Фестиваль семей Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2065.7 |  |  |  | 2065.7 |  |  |  | 2065.7 |  |  | Проведение мероприятия "Фестиваль семей Ленинградскуой области" | Мероприятие выполнено | 100
3.4.2 | Мероприятие 3.4.2 Перевозка несовершеннолетних самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специально учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 338.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3.5 | Основоное мероприятие 3.5. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями | Комитет по социальной защите населения Ленинградской обалсти |  | 21760.4 |  |  |  | 21672 |  |  |  | 21672 |  |  |  |  | 99.5938
3.5.1 | Мероприятие 3.5.1 Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 21760.4 |  |  |  | 21672 |  |  |  | 21672 |  |  | Проведение мероприятий направленных на улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями | Мероприятие выполнено | 99.5938
3.5.1.4 | Мероприятие 3.5.1.4 Организация и проведение новогодних мероприятий, приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1296 |  |  |  | 1223.2 |  |  |  | 1223.2 |  |  | Проведение театрализованных праздников Новогодней елки в 17 муниципальных районах и городском округе Ленинградской области на базе учреждений культуры, образования и социальной защиты населения для детей-инвалидов и вручением им новогодних подарков | Мероприятие выполнено | 94.3827
3.5.1.5 | Мероприятие 3.5.1.5 Проведение акции "Дети в театр!" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 477 |  |  |  | 476.8 |  |  |  | 476.8 |  |  | Приобретение билетов в театр для детей-инвалидов и их родителей в Мариинский театр | Мероприятие выполнено | 99.9581
3.5.1.6 | Мероприятие 3.5.1.6 Огранизация и проведение форума социальных работникоа Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 3030 |  |  |  | 3030 |  |  |  | 3030 |  |  | Проведение одного областного мероприятия не менее чем для 500 человек | Мероприятие выполнено | 100
3.5.1.7 | Мероприятие 3.5.1.7 Проведение областного фестиваля равных возмежностей "Мир один для всех" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 2057.4 |  |  |  | 2057.4 |  |  |  | 2057.4 |  |  | Мероприятие на 150 участников и 30 сопровождающих | Мероприятие выполнено | 100
3.5.2 | Мероприятие 3.5.2 Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  | 14900 |  |  |  | 14884.6 |  |  |  | 14884.6 |  |  | Проведение мероприятий напровленных нау лучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями | Мероприятие выполнено | 99.8966
4 | подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской обалсти |  | 482313.1 |  |  |  | 476295.2 |  |  |  | 475821.8 |  |  |  |  | 98.6541
4.1 | Основное мероприятие 4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 16415.1 |  |  |  | 16415.1 |  |  |  | 16415.1 |  |  |  |  | 100
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | Информационно-техническая поддержка процесса оказания мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Ленинградской области в сфере социальной защиты. Бесперебойность и адресность оказания мер социальной поддержки в автоматическом режиме, повышение качества оказываемых услуг в сфере социальной защиты | Мероприятие выполнено | 100
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Расходы на освещение деятельности в средствах массовой информации, печатных изданиях, информационно-телекоммуникацеонной сети "Интернет" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1415.1 |  |  |  | 1415.1 |  |  |  | 1415.1 |  |  | Освещение деятельности в средствах массовой информации, печатных изданиях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Мероприятие выполнено | 100
4.2 | Основное мероприятие 4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 451998 |  |  |  | 446385.3 |  |  |  | 445911.9 |  |  |  |  | 98.6535
4.2.1 | Мероприятие 4.2.1 Организация социальной помощи и социальной защиты населения | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 233615.5 |  |  |  | 232461.1 |  |  |  | 231987.7 |  |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области при осуществлении отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по реализации отдельных государственных полномочий | Мероприятие выполнено | 99.3032
4.2.2 | Мероприятие 4.2.2 Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением расчета ежемесячных денежных компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 28470 |  |  |  | 27918 |  |  |  | 27918 |  |  | Расчет размеров ежемесячных денежных компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Мероприятие выполнено | 98.0611
4.2.3 | Мероприятие 4.2.3 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (единый выплатной центр) | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 189912.5 |  |  |  | 186006.2 |  |  |  | 186006.2 |  |  | Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (единый выплатной центр) | Мероприятие выполнено | 97.9431
4.3 | Основоное мероприятие 4.3. Изготовление бланочной продукции для организации проезда льготным категориям граждан | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 13900 |  |  |  | 13494.8 |  |  |  | 13494.8 |  |  |  |  | 97.0849
.4.3.1 | Мероприятие 4.3.1 Изготовление бланков для проезда на автомобильном транспорте | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4.3.2 | Мероприятие 4.3.2 Изготовление бланков карточек транспортного обслуживания для проезда на железнодорожном транспорте | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4.3.3 | Мероприятие 4.3.3 Оплата услуг по реализации единых социальных проездных билетов отдельным категориям граждан | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 13900 |  |  |  | 13494.8 |  |  |  | 13494.8 |  |  | Оплата услуг почтовым отделениям за реализацию единых социальных проездных билетов | Мероприятие выполнено | 97.0849
5 | подпрограмма 5. "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области", "Старшее поколение Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 7594.2 |  |  |  | 7594.2 |  |  |  | 7594.2 |  |  |  |  | 100
5.1 | Основное мероприятие 5.1. Реализация социальных программ с участием субсидий Пенсионного Фонда Российской Федерации | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.1.1 | Мероприятие 5.1.1 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.2 | Основное мероприятие 5.2. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 7594.2 |  |  |  | 7594.2 |  |  |  | 7594.2 |  |  |  |  | 100
5.2.1 | Мероприятие 5.2.1 Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 7594.2 |  |  |  | 7594.2 |  |  |  | 7594.2 |  |  |  |  | 100
5.2.1.1 | Мероприятие 5.2.1.1 Организация и проведение курсов повышения квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 821.1 |  |  |  | 821.1 |  |  |  | 821.1 |  |  | Организация и проведение курсов повышения квалификации 144 часа для не менее 60 специалистов в социальной сфере | Мероприятие выполнено | 100
5.2.1.2 | Мероприятие 5.2.1.2 Организация и проведение фестиваля творчества Университета третьего возраста | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 656.3 |  |  |  | 656.3 |  |  |  | 656.3 |  |  | Организация фестиваля творчества для 500 человек | Мероприятие выполнено | 100
5.2.1.3 | Мероприятие 5.2.1.3 Проведение областного праздника, посвященного дню социального работника | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 3290 |  |  |  | 3290 |  |  |  | 3290 |  |  | Организация мероприятия для более 500 участников. | Мероприятие выполнено | 100
5.2.1.4 | Мероприятие 5.2.1.4 Выставка творчества пожилых людей и инвалидов «Добрых рук мастерство» | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 577.3 |  |  |  | 577.3 |  |  |  | 577.3 |  |  | В выставке приняли участие более 160 человек | Мероприятие выполнено | 100
5.2.1.5 | Мероприятие 5.2.1.6 Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1752 |  |  |  | 1752 |  |  |  | 1752 |  |  | Организация обучения компьютерной грамотности | Мероприятие выполнено | 100
5.2.1.6 | Мероприятие 5.2.1.6 Организация и проведение конгремсса по гериатрии в Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.2.1.7 | Мероприятие 5.2.1.6 Организация и проведение соревнований по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 497.5 |  |  |  | 497.5 |  |  |  | 497.5 |  |  | проведение соревнований по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста | Мероприятие выполнено | 100
6. | подпрограмма 6. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 4719.9 | 82840.6 | 12488.7 |  | 4719.9 | 82679.3 | 15363.4 |  | 4719.9 | 79498.7 | 15363.4 |  |  |  | 99.533
6.1. | 6.1. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 4719.9 | 77376.8 | 12488.7 |  | 4719.9 | 77215.5 | 15363.4 |  | 4719.9 | 74034.9 | 15363.4 |  |  |  | 99.5061
6.1.1 | 6.1.2 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий муниципальных учреждений социального обслуживания населения | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 26586.9 |  |  |  | 26586.9 |  |  |  | 23406.3 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 88.037
6.1.2 | 6.1.3 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений здравоохранения (17 объектов) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  | 4500 |  |  |  | 4440.5 |  |  |  | 4440.5 |  |  |  |  | 98.6778
6.1.2.1 | ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница» | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  | 950 |  |  |  | 948.7 |  |  |  | 948.7 |  |  | Ремонт и оборудование санитарных комнат | Мероприятие выполнено | 99.8632
6.1.2.2 | ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница» | Комитет по здравоохранению Ленинградской области |  | 3550 |  |  |  | 3491.8 |  |  |  | 3491.8 |  |  | Ремонт и оборудование санитарных комнат. Монтаж лифта в стационаре | Мероприятие выполнено | 98.3606
6.1.3 | Мероприятие 6.1.4 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования (8 объектов) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 100
6.1.3.1 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | Архитектурная доступность, приобретение специального, том числе учебного и реабилитационного оборудования для качественного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Мероприятие выполнено | 100
6.1.3.2 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Лужский агропромышленный техникум» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.3.3 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Киришский политехнический техникум» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.3.4 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский колледж транспортного строительства» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.3.5 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Мичуринский аграрный техникум» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.3.6 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Сланцевский индустриальный техникум» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.3.7 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Лисинский лесной колледж» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.3.8 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Беседский сельскохозяйственный техникум» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.3.9 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Выборгский политехнический колледж «Александровский» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.4 | Мероприятие 6.1.4 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2932.9 | 11880 | 1830 |  | 2932.9 | 11880 | 1830 |  | 2932.9 | 11880 | 1830 |  |  |  | 100
6.1.4.1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного вида» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 128.4 | 520 | 80 |  | 128.4 | 520 | 80 |  | 128.4 | 520 | 80 |  | Архитектурная доступность, приобретение специального, том числе учебного и реабилитационного оборудования для качественного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Мероприятие выполнено | 100
6.1.4.2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 481.4 | 1950 | 300 |  | 481.4 | 1950 | 300 |  | 481.4 | 1950 | 300 |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.4.3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 комбинированного вида» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 481.4 | 1950 | 300 |  | 481.4 | 1950 | 300 |  | 481.4 | 1950 | 300 |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.4.4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Улыбка» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 172.8 | 700 | 110 |  | 172.8 | 700 | 110 |  | 172.8 | 700 | 110 |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.4.5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г.Всеволожска | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 320.9 | 1300 | 200 |  | 320.9 | 1300 | 200 |  | 320.9 | 1300 | 200 |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.4.6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 320.9 | 1300 | 200 |  | 320.9 | 1300 | 200 |  | 320.9 | 1300 | 200 |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.4.7 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Компьютерный центр» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 385.1 | 1560 | 240 |  | 385.1 | 1560 | 240 |  | 385.1 | 1560 | 240 |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.4.8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 481.4 | 1950 | 300 |  | 481.4 | 1950 | 300 |  | 481.4 | 1950 | 300 |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.4.9 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Киришский дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н.Маклаковой» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 160.5 | 650 | 100 |  | 160.5 | 650 | 100 |  | 160.5 | 650 | 100 |  |  | Мероприятие выполнено | 100
6.1.5 | 6.1.5 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений культуры | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 4550 | 158.7 |  |  | 4448.2 | 148 |  |  | 4448.2 | 148 |  |  |  | 97.6108
6.1.5.1 | 6.1.6.1 ДК «Строитель», МО Сосновоборский городской округ | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 1750 | 158.7 |  |  | 1654.3 | 148 |  |  | 1654.3 | 148 |  | Установка пандуса. Благоустройство прилегающей территории с организацией парковочного места для автотранспорта используемого инвалидом. Ремонт входной группы | Мероприятие выполнено | 94.4255
6.1.5.2 | 6.1.6.2 МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека», МО Сланцевский муниципальный район | Комитет по культуре Ленинградской области | [14 empty] | #DIV/0!
6.1.5.3 | 6.1.6.3 ГБУК ЛО "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни" | Комитет по культуре Ленинградской области | [14 empty] | #DIV/0!
6.1.5.4 | 6.1.6.4 ГКУК «ЛОУНБ» | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2800 |  |  |  | 2793.9 |  |  |  | 2793.9 |  |  | Установка лифтового оборудования | Мероприятие выполнено | 99.7821
6.1.7 | Мероприятие 6.1.10 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов ГКУЦЗН | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 1787 | 1859.9 |  |  | 1787 | 1859.9 |  |  | 1787 | 1859.9 |  |  |  |  | 100
6.1.7.1 | 6.1.7.1 Пикалевский отдел Бокситогорского филиала ГКУ "Центр занятости населения Ленинградской области" | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 441 | 366.1 |  |  | 441 | 366.1 |  |  | 441 | 366.1 |  |  | Закупка мобильных гусеничных подъемников для инвалидов | Мероприятие выполнено | 100
6.1.7.2 | 6.1.7.2 Выборгский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 666 | 786.8 |  |  | 666 | 786.8 |  |  | 666 | 786.8 |  |  | 1.Реконструкция крыльца, увеличение количества ступеней до трех. 2. Реконструкция тамбура. 3. Снижение высоты порога входной двери (не более 1.4 см. один элемент порога). 4. Установка входной двери со смотровыми панелями в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. 5.Оборудование двери доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. 6. Установка П-образно ручки. 7. Установка кнопки вызова персонала. 8.Закупка мобильного гусеничного подъемника. 9.Расширение дверных проемов санитарно-гигиенического помещения. 10.Увеличение габаритов туалетной кабины 11.Оборудование туалетной кабины в соответствии с нормативными документами. 12.Обеспечение своевременного получения визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы). | Мероприятие выполнено | 100
6.1.7.3 | 6.1.7.3 Кировский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 680 | 707 |  |  | 680 | 707 |  |  | 680 | 707 |  |  | 1. Устройство пандуса на высоту входной площадки. 2.Установка поручней с не травмирующими окончаниями (закруглением) по краям наружной лестницы, установка дополнительных центральных двусторонних разделительных поручней (в соответствии с п. 6.2.8. СП 59.13330.2016). 4.Установка противоскользящего покрытия на края ступеней. 5.Устройство тактильной и/или контрастной полосы перед пандусом и входной дверью; контрастное и тактильное выделение верхней и нижней ступеней лестницы наружного входа. 6.Установка входной двери со смотровыми панелями в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. 7. Установка доводчика входной двери с задержкой закрывания не менее 5 секунд. 8.Оборудование туалетной кабины в соответствии с нормативными документами. 9. Обеспечение своевременного получения визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы). | Мероприятие выполнено | 100
6.1.8 | Мероприятие 6.1.8 Приобретение низкопольных автобусов, оборудованных специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов | управление Ленинградской области по транспорту |  | 10000 | 10500 |  |  | 10000 | 13385.4 |  |  | 10000 | 13385.4 |  |  |  | 114.0751
6.2 | 6.2. Оргинизация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 4125 |  |  |  | 4125 |  |  |  | 4125 |  |  |  |  | 100
6.3 | 6.3. Оргинизация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов Ленинградской области | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 1338.8 |  |  |  | 1338.8 |  |  |  | 1338.8 |  |  |  |  | 100
6.3.1 | Мероприятие 6.3.1. Издание методической литературы по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности и реабилитации инвалидов | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.3.2 | Мероприятие 6.3.2. Организация обучения и повышения квалификации специалистов по сурдопереводу | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 651.3 |  |  |  | 651.3 |  |  |  | 651.3 |  |  | Обучение и повышение квалификации по сурдопереводу | Мероприятие выполнено | 100
6.3.3 | Мероприятие 6.3.3. Проведение семинаров для сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 277.5 |  |  |  | 277.5 |  |  |  | 277.5 |  |  | Проведение семенаров | Мероприятие выполнено | 100
6.3.4 | Мероприятие 6.3.4 Организация и проведение фестиваля творчества инвалидов "Мир без границ" | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 410 |  |  |  | 410 |  |  |  | 410 |  |  | Организован и проведен фестиваль творчества для инвалидов | Мероприятие выполнено | 100
6.3.5 | Мероприятие 6.3.5 Огранизация и проведение независимой оценки качества формирования доступной среды | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Мероприятие выполнено | #DIV/0!
Note on I194: Барышев Алексей Юрьевич: 4440,5