**Пояснительная записка**

к информации о ходе реализации государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за 2019 год

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области реализуется Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 (далее – Государственная программа).

Целью Государственной программы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, улучшение демографической ситуации в Ленинградской области.

В рамках Государственной программы реализуются Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и Федеральный проект «Старшее поколение».

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из [Концепции](consultantplus://offline/ref=55FCD714A2335ADE137E3571158C7F2D29A53C815574C9976A223842E8F7984C34FAB4ED31C9A3E8B7C4C5EA013A881042E6A158415916CFjAIDI) демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [№ 597](consultantplus://offline/ref=55FCD714A2335ADE137E3571158C7F2D29A130825779C9976A223842E8F7984C26FAECE130CBBDE9B4D193BB44j6I6I) «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года [№ 606](consultantplus://offline/ref=55FCD714A2335ADE137E3571158C7F2D2BA13987547AC9976A223842E8F7984C26FAECE130CBBDE9B4D193BB44j6I6I) «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 7 мая 2018 года [№ 204](consultantplus://offline/ref=55FCD714A2335ADE137E3571158C7F2D2BA33A81517DC9976A223842E8F7984C26FAECE130CBBDE9B4D193BB44j6I6I) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», областного [закона](consultantplus://offline/ref=28BC2ED7212486CD5CBB2015E8AF8087488934BAAEC2EC6A9899E2B2C0BB947073AAA5A28401102151DAB8E1C2h4LBI) от 8 августа 2016 года № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года».

Финансирование программы за 2019 год составило всего 18 124 885,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 934 080,9 тыс. рублей, областной бюджет – 15 174 997,3 тыс. рублей, местный бюджет – 12 829,7 тыс. рублей, прочие источники – 2 978,5 тыс. руб.

*Подпрограмма 1 «Повышение социальной защищенности населения Ленинградской области»*

Финансирование подпрограммы за 2019 год составило всего 12 805 930,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 889 606,6 тыс. рублей, областной бюджет – 9 916 324,0 тыс. рублей.

В рамках основных мероприятий подпрограммы «Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Реализация мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации» за 2019 год предоставлены:

ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета Ленинградской области в размере 10 027 рублей 9620 семьям, имеющим среднедушевой доход ниже среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области 31 790 руб. (далее - СД), на 10272 ребенка (финансирование 943 327, 4 тыс. руб., в т.ч. 462 230,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 481 097,0 тыс. руб. из средств областного бюджета);

единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 30 000 рублей 12207 семьям на 12518 детей (финансирование **351 266,0** тыс. руб.);

материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 122054 рубля 1672 семьям на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение автотранспортного средства (финансирование **184 231,5** тыс. руб.);

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета в рамках Федерального закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в размере 9680 рублей на 3910 детей в семьях со среднедушевым доходом ниже 1,5 - кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации за второй квартал 2018 года (15747 руб.)(финансирование **328 482,6** тыс. руб. из средств федерального бюджета);

ежемесячная выплата в размере 5000 рублей в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста трех лет семьям со среднедушевым доходом ниже 70 % от СД, т.е. 22253 руб. (выплачена на 928 детей, финансирование **50 936,5** тыс. руб.).

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств федерального бюджета предоставляются меры социальной поддержки в виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 17 479,73 рублей из средств федерального бюджета предоставлено 1687 неработающим родителям на 1706 детей (финансирование **32 943,5** тыс. руб.).

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет предоставлено на 9227 детей (размер пособия по уходу за первым ребенком составляет 3 277,45 рублей, за вторым и последующими детьми 6 554,89 рублей (финансирование **413 158,0** тыс. руб.).

В соответствии со ст. 3.8 областного закона от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (далее - Социальный кодекс) единовременная денежная выплата в размере 3 000 000 рублей на приобретение жилого помещения предоставлена 6 семьям, в которых одновременно родились 3 детей (финансирование **18 000,0** тыс. руб.).

В соответствии с Социальным кодексом меры социальной поддержки предоставлены почти 9,0 тыс. многодетным и многодетным приемным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 70% от СД, т.е. 22 253 руб.: ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 8955 семьям в размере 676 руб. на каждого члена семьи (в связи с переходом области на работу единого регионального оператора по обращению с твердым коммунальными отходами и установлением единого тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами размер компенсации в 2019 году увеличен до 733 руб.) (финансирование **311 223,0** тыс. руб.), денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей в размере 4000 рублей предоставлена 9041 семье на 16023 учащихся (финансирование 66 764,5 тыс. руб.).

Несмотря на снижение рождаемости в Ленинградской области (2016 год –16505 детей, 2017 год – 15138 детей, 2018 год – 14164 детей, 2019 год – 13645 детей) в 2019 году темпы снижения рождаемости замедлились: в 2019 году по сравнению с 2018 годом снижение рождаемости на 3,7%, в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 6,4%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 8,3%.

В целях повышения рождаемости и усиления социальной защищенности семей с детьми в Социальный кодекс в 2019 году внесены изменения в части предоставления начиная с 2020 года ежемесячной выплаты на ребенка, поставленного на учет на получение места в муниципальной образовательной организации в Ленинградской области, реализующей образовательную программу дошкольного образования, которому не выдано направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест (9500 руб. ежемесячно).

В целях стимулирования рождаемости разработан проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской области» и статью 1 областного закона «О приостановлении действия отдельных положений статьи 1.7 областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области», предусматривающий с 2020 года:

увеличение размера единовременного пособия при рождении ребенка в зависимости от очередности рождения детей (33 000 рублей - при рождении первого ребенка, 44000 рублей - при рождении второго ребенка, 55 000 рублей - при рождении третьего и последующих детей),

повышение с 70% от СД до 100% от СД критерия нуждаемости при предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста трех лет и предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям;

установление льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте для многодетных семей.

**Во исполнение основного мероприятия «Обеспечение мерами социальной поддержки, направленными на борьбу с бедностью»** в соответствии с Социальным кодексом ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в размере от 600 до 1700 рублей в зависимости от категории семьи и возраста ребенка (на детей-инвалидов - в размере разницы между величиной прожиточного минимума на ребенка и среднедушевым доходом семьи) предоставлено 25839 семьям на 54754 ребенка (финансирование 463 153,0 тыс. руб.), 16 097 беременным женщинам и детям в возрасте до 3-х лет, среднедушевой доход которых ниже 40% от СД (12 716 руб.), предоставлена ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание в размере 936 и 832 рубля (финансирование 130 938,0 тыс.руб.).

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и Социальным кодексом малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход менее величины прожиточного минимума, установленной в регионе на душу населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, а также на основании социального контракта (в случае пожара, наводнения, стихийного бедствия - 20000 рублей, в связи с приобретением дорогостоящих лекарств и использованием дорогостоящих видов медицинских услуг - 5000 рублей).

Государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты предоставлена 29916 гражданам (финансирование 67 346,1 тыс. руб.), в форме социального контракта в размере до 55862 руб. 379 семьям на развитие личного подсобного хозяйства, профессиональное переобучение, развитие предпринимательства.

Расширены направления оказания государственной социальной помощи: малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане с 2019 года могут получать единовременную денежную выплату на частичную компенсацию затрат по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" одиноко проживающим гражданам и семьям, у которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально установленную долю (22 %) от их доходов, предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия предоставлена 10 568 семьям (16951 чел.)(финансирование 140 732,2 тыс.руб.).

Лица, страдающие заболеваниями и иные лица, нуждающиеся в лекарственном обеспечении, обеспечиваются мерами социальной поддержки без учета уровня доходов (на детей, страдающих заболеваниями целиакия или фенилкетонурия, предоставляется ежегодная выплата в размере 25 355 рублей и 37 814 рублей соответственно (выплата произведена на 71 ребенка, страдающего заболеванием целиакия, 23 детей, страдающих заболеванием фенилкетонурия) (финансирование 3 053,4 тыс.руб.), на детей-инвалидов с третьей степенью ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности, а также детей возрасте до 18 лет, страдающих заболеванием инсулинзависимый сахарный диабет (протекающий в детском возрасте) и не признанных в установленном законом порядке детьми-инвалидами, предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 720 рублей (предоставлена на 379 детей с третьей степенью ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности, на 15 детей, страдающих заболеванием инсулинзависимый сахарный диабет) (финансирование 26 630,6 тыс. руб.).

255 инвалидам с детства по зрению I группы и неработающим инвалидам с детства по зрению II группы, проживающим одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих инвалидов с детства I и II группы и(или) их несовершеннолетних детей, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 3640 и 3120 рублей соответственно (финансирование 11 106,6 тыс.руб.).

Ветеранам труда (ветеранам военной службы), труженикам тыла и жертвам политических репрессий (далее - региональные льготники) предоставляются ежемесячная денежная выплата, меры поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов, ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением тружеников тыла).

Ежемесячной денежной выплатой в размере 624 рубля охвачено 111 783 региональных льготника (финансирование 811 488,1 тыс. руб.), ежемесячными денежными компенсациями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 115 196 ветеранов труда (ветеранов военной службы) и жертв политических репрессий (финансирование 1 084 258,2 тыс. руб.).

В связи с переходом Ленинградской области на работу единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами размер ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда (ветеранам военной службы) в 2019 году увеличен и составляет от 642 до 862 руб. (в зависимости от района проживания).

Лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Ленинградской области" и лицам, рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, имеющим среднедушевой доход, не превышающий 70% от СД, предоставляется ежемесячная денежная выплата. Указанная выплата в размере 788 рублей предоставлена 42 119 ветеранам труда области и в размере 624 рубля 4 996 лицам, рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года (финансирование 358 205,8 тыс.руб. и 35 456,3 тыс.руб. соответственно).

Дополнительные меры социальной поддержки в виде денежной выплаты предоставлены 19 инвалидам боевых действий (супруге (супругу, родителю) погибшего (умершего) инвалида боевых действий) - ежемесячная денежная выплата 7800 рублей, 4680 рублей, 2340 рублей в зависимости от категории и группы инвалидности (финансирование 0, 721 тыс. руб.), 14 лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение реабилитированного лица, лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, произведены выплаты в размере 3000 рублей.

В соответствии со ст.10.2 и 10.3 Социального кодекса 18 831 пенсионер из числа собственников жилья, достигших возраста 70 и 80 лет, обеспечивается ежемесячной денежной компенсацией расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 28283 - ежемесячной денежной выплатой на уплату взноса на капитальный ремонт (финансирование указанных выплат составило 72 309,0 тыс. руб.).

118 неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости (по инвалидности) и лиц предпенсионного возраста, осуществивших за счет собственных средств газификацию домовладений, получили единовременную социальную выплату до 30000 рублей на частичное возмещение расходов в связи с приобретением газового оборудования (финансирование 3 408,3 тыс.руб.).

В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан внесены изменения в Социальный кодекс и с 2019 года предоставляются:

льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой стоимости проезда в размере 10 процентов тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения региональным льготникам, пенсионерам и лицам, достигшим предпенсионного возраста (55 лет женщины, 60 лет мужчины);

льготный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Ленинградской области студентам профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, обучающимся по очной форме обучения, осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, имеющим среднедушевой доход ниже 40% от СД (12716руб.).

Во исполнение основного мероприятия **«Обеспечение мерами социальной поддержки в связи с профессиональной деятельностью»** ежемесячной денежной компенсацией части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячной денежной компенсацией расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения обеспечено 12279 специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа, и пенсионеров из их числа, в т.ч. 9070 педагогических работников (финансирование 226 636,1 тыс. руб.).

**В соответствии с основным мероприятием «Обеспечение мерами социальной поддержки иных категорий граждан"** ежегодной денежной выплатой в размере 14195,98 рублей обеспечено 7901 лицо, награжденное нагрудным знаком "Почетный донор России" и "Почетный донор СССР" (финансирование из средств федерального бюджета составило 111 277,5 тыс.руб.).

В рамках переданных государственных полномочий 150414 инвалидам, ветеранам войны, чернобыльцам и иным федеральным льготникам, не имеющим задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставлены денежные компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (финансирование из средств федерального бюджета составило 1 445 528,0 тыс.руб.).

В целях поддержания и популяризации семейных ценностей и института семьи супружеским парам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет, предоставляется единовременная выплата к юбилею совместной жизни в размере от 20000 до 50000 рублей (в зависимости от юбилейной даты). Указанная выплата предоставлена 2237 супружеским парам, состоящим в браке 50, 60 и 70 лет (финансирование из средств областного бюджета составило 50 266,3 тыс. руб.).

*Подпрограмма 2 «Развитие системы социального обслуживания»*

Финансирование подпрограммы за 2019 год составило всего 4 792 496,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 41 800,0 тыс. рублей, областной бюджет – 4 747 718,3тыс. рублей, прочие источники – 2 978,5 тыс. руб.

В рамках реализации региональной составляющей национального проекта «Старшее поколение» осуществлено приобретение 18 единиц автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на сумму 41 800,00 тыс. рублей. В целях установки подъемного устройства в автотранспортном средстве для осуществления транспортировки маломобильных граждан комитетом 28 мая 2019 заключен Государственный контракт (№ 0145200000419000619) на сумму 8 600,00 тыс.

Поставка подъемных устройств в государственные учреждения социального обслуживания населения, подведомственные комитету осуществлена в июле 2019 года.

1 августа 2019 года автомобили переданы в комплексные центры и с 1 октября 2019 года в Ленинградской области начата работа мобильных бригад, созданных в комплексных центрах социальной защиты населения Ленинградской области. За период с 1 октября осуществлено 745 поездок из 684 населенных пунктов Ленинградской области, количество лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации – 3 581. Приобретение автотранспорта позволило достичь установленные федеральным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Ленинградская область) показатели по диспансеризации.

Принят Комплексный план мероприятий (**«**дорожная карта**»**) **«**Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в 2019 – 2024 годах**», утвержденный распоряжением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2019 года № 836-ра,** в который включены мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения; развитие системы социального обслуживания; создание условий для формирования комфортной потребительской среды; совершенствование организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; создание условий для занятия физической культурой и спортом; вовлечение граждан старшего поколения в волонтерскую деятельность, особенно в развитие «серебряного волонтерства»; вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества; расширение использования и обеспечения приспособленности парка общественного транспорта к потребностям людей старшего поколения.

Социальное обслуживание в Ленинградской области осуществляют 80 поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, из них 38 государственных учреждений социального обслуживания и 42 негосударственных поставщиков разных форм собственности.

В составе государственных учреждений:

- 17 стационарных учреждений социального обслуживания, плановое количество койко-мест 3982, из них: 8 психоневрологических интернатов на 2726 мест, 7 домов-интернатов для престарелых граждан и инвалидов на 1016 мест, 1 многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов на 168 мест в стационарной форме с постоянным проживанием и 12 мест в полустационарной форме и 1 геронтологический центр с временным проживанием на 50 мест;

- 14 комплексных центров социального обслуживания

количество мест в стационарной форме с временным проживанием: для 278 граждан пожилого возраста и инвалидов, 240 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – для 357 граждан пожилого возраста и инвалидов, 521 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – для 4966 граждан пожилого возраста и инвалидов и для 42 детей-инвалидов;

- 3 социально-реабилитационных центра

количество мест в стационарной форме с временным проживанием – 48 (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме– 133(включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – 11 детей-инвалидов;

- 4 центра социального обслуживания

количество мест в стационарной форме с временным проживанием: для 15 граждан пожилого возраста и инвалидов, 26 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – для 130 граждан пожилого возраста и инвалидов, 72 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – для 955 граждан пожилого возраста и инвалидов и для 3 детей-инвалидов.

В целях повышения качества жизни получателей социальных услуг, в Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы реализуются стационарозамещающие технологии:

- технология социального обслуживания «Заботливый сосед» для граждан пожилого возраста и инвалидов. Охват в 2019 году составил 112 человек;

- технология социального обслуживания «Служба сиделок» для граждан пожилого возраста и инвалидов. 222 человека смогли воспользоваться услугами Сиделки;

- доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. В 2019 году более 1000 жителей Ленинградской области старше 65 лет смогли посетить медицинские организации;

- технология социального обслуживания «Домой без преград» для инвалидов. Охват составил 408 человек;

- технология «Тренировочная квартира» для обучению самостоятельному проживанию получателей социальных услуг (на базе ЛОГБУ «Волосовский ПНИ», ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»);

- технология «Служба сиделок» для организации постоянного присмотра за детьми инвалидами. Услуги предоставлены 84 детям инвалидам;

- технология «организация и предоставление услуг ранней помощи детям от 0-3 лет», услуги получили 542 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, в реализации технологии участвуют 6 государственных учреждений;

- технология по организации и предоставление социального сопровождения, на социальное сопровождение принято 710 человек;

- технология по организация работы службы «Детский телефон доверия» (на базе ЛОГАУ «Сосновоборский КЦСОН»), с начала года принято 2906 звонков;

- занятия в Школах здоровья созданных при учреждениях социального обслуживания, подведомственных комитету, смогли посетить 1031 человека, из них: специалистов сферы социального обслуживания – 294 человека; родственников - 263 человека; получателя социальных услуг – 474 человек;

- на факультетах Университетов третьего возраста, осуществляющих деятельность на базе учреждений социального обслуживания населения, подведомственных комитету, обучились 1832 человека. Самые востребованные факультеты: основы информационных технологий, здоровый образ жизни, художественно-творческий, туризм;

- в 18 учреждений социального обслуживания, подведомственных комитету, были закуплены технические средства реабилитации для пунктов проката и реабилитационных отделений. Более 45 наименований технических средств реабилитации вошел в список приобретенного оборудования для пункта проката. В 2019 году 191 человек обратился в пункты проката технических средств реабилитации.

4 июня 2019 года на сцене Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского — Михайловский театр» прошел областной праздник, посвященный Дню социального работника. В рамках празднования Дня социального работника была проведена торжественная часть мероприятия и показ спектакля «Жизель, или Вилисы». В мероприятии участвовало более 1000 человек.

29 октября 2019 года был проведен областной фестиваль творчества Университетов третьего возраста. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек.

1 ноября 2019 года комитет провел соревнования по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста. В мероприятии приняли участие граждане старшего поколения. В ходе соревнований участники соревнований продемонстрировали навыки работы с персональным компьютером и в сети Интернет, оперативно находили информацию в Яндексе, на портале «ГИС ЖКХ», создавали презентации. Всего в мероприятии приняло участие 100 человек.

Также в 2019 году состоялось два заседания Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве Ленинградской области (далее – Координационный совет по делам инвалидов), на которых совместно с представителями общественных организаций инвалидов рассмотрены вопросы:

реализации проекта «Социальная интеграция в общество совершеннолетних дееспособных граждан, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых принято решение о выписке из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области психоневрологического профиля, и имеющих рекомендации к самостоятельному проживанию»;

взаимодействие органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) инвалидов и организаций различных форм собственности по вопросам, связанным с поэтапным повышением уровня доступности для инвалидов и маломобильных групп населения парка подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий;

трудоустройство инвалидов - проблемы и пути их решения. Сопровождение при содействии занятости инвалидов (реализация федерального закона от 29.12.2017 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;

реализация права на общее образование детей, получающих услуги в стационарной форме с постоянным проживанием, в учреждениях подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области.

Координационным советом по делам инвалидов приняты следующие документы:

план мероприятий по реализации рекомендаций, содержащихся в Заключительных замечаниях Комитета по правам инвалидов по первоначальному докладу Российской Федерации о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов;

положение об Экспертном совете при Координационном совете по делам инвалидов при Правительстве Ленинградской области.

В 2019 году проводилось обучение сотрудников государственных учреждений социального обслуживания Ленинградской области по специальностям:

«Руководитель организации социального обслуживания»;

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере».

Обучения сотрудников государственных учреждений социального обслуживания Ленинградской области определяется программой профессиональной переподготовки, разработанной на основе профессионального стандарта «Руководитель организации социального обслуживания», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 678н.

Обучения сотрудников государственных учреждений социального обслуживания Ленинградской области определяется программой профессиональной переподготовки, разработанной на основе профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 681н.

По направлению подготовки «Руководитель организации социального обслуживания» - 25 чел.;

По направлению подготовки «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» - 40 чел.

Для реализации мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан по направлению «Содействие в социальной интеграции и адаптации к самостоятельной жизни граждан, в отношении которых принято решение о выписке из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области психоневрологического профиля и имеющих рекомендации к самостоятельному проживанию» и в рамках Государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 29 декабря 2018 года, по результатам конкурсного отбора, между комитетом и УНО «Благотворительный Фонд «Место под Солнцем» было подписано Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию социального проекта «Дорога к дому» в 2019 году.

В рамках данного проекта реализуются мероприятия по обеспечению жильем выпускников, ранее проживавших в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Ленинградской области психоневрологического профиля, а также мероприятия по социальному сопровождению указанной категории лиц по месту проживания.

Размер субсидии, предоставляемый из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с Соглашением составил в 2019 году 5 256 240,00 рублей (пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести сорок рублей 00 копеек). На 31.12.2019 года в арендованном жилье проживает 27 выпускника психоневрологических интернатов.

В государственных стационарных учреждениях психоневрологического профиля реализуются планы мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в учреждении, на 2019 год.

Межведомственное взаимодействие позволяет создавать рабочие места для инвалидов. Благодаря субсидиям на создание рабочих мест и трудоустройство инвалидов, из числа проживающих в учреждениях социального обслуживания, которые предоставляет комитет по труду и занятости населения Ленинградской области предпринимателям, на базе подведомственных учреждений организовано 2 производственные площадки (Сясьстройский ПНИ, Волосовский ПНИ), создано 18 рабочих мест.

Также на площадях подведомственных учреждений организована работа 2 швейных цехов (Кировский ПНИ, Волосовский ПНИ), где трудоустроено 10 инвалидов, из числа проживающих в учреждениях социального обслуживания.

В целях реализации мероприятия «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев» плана мероприятий указанной подпрограммы комитетом заключены следующие соглашения:

1) с Автономной некоммерческой организацией «Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов «СВОЯ лига» о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимися государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг, от 27 февраля 2019 года № 47 на сумму 4000,0 тыс. рублей, на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на социокультурную и социально-психологическую адаптацию и интеграцию инвалидов в общество; создание благоприятных условий для развития и реализации творческого потенциала инвалидов, участие в межрегиональных, всероссийских и\или международных фестивалях КВН команд инвалидов.

Общественной организацией предоставлены отчеты о проведении в 2019 году следующих мероприятий:

открытый фестиваль КВН среди команд инвалидов и ветеранов Ленинградской области (90 чел.);

областной фестиваль русского народного юмора «Балалай 2019» (50 чел.);

участие областной команды в XXX Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019» (9 чел.);

¼ финала интегрированной лиги особого статуса МС КВН «СВОЯ лига» «КВН ВОИ 2019» среди инвалидов Северо-Западного и иных ФО РФ (294 чел.);

полуфинальные и финальные игры интегрированной лиги особого статуса МС КВН «СВОЯ лига» среди команд инвалидов «На СВОЕЙ волне» (753 чел.)

учебно-тренировочных сборов команд КВН Ленинградской области для повышения мастерства участников областных команд КВН.

Кроме того, участники областных команд КВН приняли участия в мероприятиях КВН Невской лиги МС КВН.

2) с Ленинградской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимися государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг, от 27 февраля 2019 года № 49 на сумму 3432,0 тыс. рублей, на организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку и защиту граждан (инвалидов), улучшения морально-психологического состояния граждан (инвалидов).

Общественной организацией предоставлены отчеты о проведении в январе-декабре 2019 года различных культурно-массовых мероприятий для инвалидов Ленинградской области, а также мероприятий в рамках уставной деятельности.

3) В рамках соглашения с Автономной некоммерческой организацией «Служба социально-медицинской реабилитации и сопровождения «Система Забота» о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг (№ 81 от 19.03.2019 на сумму 4900,0 тыс. рублей и № 175 от 23.07.2019 на сумму 14 278, 9 тыс. рублей) предоставляются услуги по оказанию экстренной помощи на дому с использованием средств мобильной связи для граждан пожилого возраста и инвалидов, услуг специалиста русского жестового языка для инвалидов по слуху в Ленинградской области.

В рамках соглашений некоммерческой организацией с января по декабрь 2019 года 2601 чел. оказаны социальные услуги «Тревожная кнопка».

4) с Ленинградской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимися государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг, от 27 февраля 2019 года № 48 на сумму 3320,25 тыс. рублей, на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, популяризации их творчества.

Общественной организацией предоставлены отчеты о проведении в январе-декабре 2019 года следующих мероприятий:

соревнование по зимней рыбной ловле среди инвалидов (10 чел.);

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда» (73 чел.);

«Пара-дайвинг» среди инвалидов на базе бассейна им. Хорена Бадальянца (40 чел.);

первенство по настольным спортивным играм народов мира (80 чел.);

спортивно-туристический слет молодых инвалидов (95 чел.);

экскурсии для инвалидов (1334 чел.);

фестиваль творчества инвалидов Ленинградской области «ТВОИ таланты» (300 чел.);

спартакиада инвалидов Ленинградской области с поражением опорно-двигательного аппарата (81 чел.);

олимпиада по шашкам и шахматам среди инвалидов Ленинградской области (65 чел.);

участие инвалидов в различных межрегиональных спортивных и творческих мероприятиях (69 чел.);

оказание информационных услуг инвалидам о проведении социально-значимых мероприятий, проводимых в общественных организациях инвалидов (517 чел.);

5) с Санкт-Петербургской региональной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимися государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг, от 25 февраля 2019 года № 42 на сумму 1705,0 тыс. рублей, на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и интеграцию инвалидов с нарушением функции зрения Ленинградской области и обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов по зрению.

Общественной организацией предоставлены отчеты о проведении в январе-декабре 2019 года следующих мероприятий:

чемпионат по интеллектуальным видам спорта (18 чел.);

экскурсии для инвалидов по зрению (332 чел.);

открытый реабилитационный фестиваль авторов и исполнителей бардовской песни среди инвалидов с нарушением зрения «Струны Северной Пальмиры» (61 чел.);

праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов и Дням белой трости (322 чел.);

обеспечение инвалидов по зрению дополнительными техническими средствами реабилитации, не включенными в Федеральный и региональный перечни реабилитационных средств (410 чел.);

художественно-реабилитационный конкурс среди местных организаций ВОС (17 чел.).

мероприятий, проводимых в рамках уставной деятельности (работа реабилитационных кружков, социокультурные мероприятия).

Также в целях реализации плана мероприятий указанной подпрограммы комитетом проведен конкурсный отбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан» по следующим направлениям и объемах:

«Реабилитация и социальная интеграция инвалидов с нарушением функции слуха Ленинградской области, обеспечение техническими средствами реабилитации», в объеме 1166,20 тыс. рублей;

«Физкультурно-спортивные мероприятия для инвалидов с умственной отсталостью», в объеме 3810,0 тыс. рублей.

В соответствии с Приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 09.011.2017 № 20 конкурсный отбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями признан несостоявшимся, в связи с отсутствием подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

В целях предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями проведен конкурсный отбор по следующим направлениям:

- организация предоставления услуг реабилитации детей-инвалидов на основе иппотерапии, в реализации гранта участвуют 6 НКО, услуги оказаны 222 детям-инвалидам;

- профилактика социального сиротства - оказание социальной поддержки несовершеннолетним родителям, молодым родителям, профилактика отказа от новорожденных, победитель конкурсного отбора – Фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом», участниками программы стали 31 семья;

- дополнительный присмотр и уход за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми-инвалидами, находящимися на лечении и (или) реабилитации в учреждениях здравоохранения Ленинградской области, услуги предоставлены 51 ребенку.

-Организация и предоставление услуг, направленных на преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, получение социальных навыков, социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников. В 2019 году различными формами охвачено более 500 человек.

Организована работа по оказанию государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги социальной реабилитации больным наркоманией и имеющим сертификат соответствия на эту деятельность. За отчетный период услуги получили 33 человека.

Прошедшими конкурсный отбор признаны 4 социально ориентированные некоммерческие организации:

Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Ручей»;

Благотворительный фонд «Православной реабилитации»;

Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской диаконии (далее реабилитационный центр - Диакония).

Ленинградское областное региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании».

Начиная с 2018 года в Ленинградской области действует служба социального такси. Всего за 2019 год службой воспользовались 4 127 человека. Совершено 64 598 поездок.

Одной из задач подпрограммы является укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, для решения данной задачи направлены мероприятия подпрограммы, обеспечивающие достижение индикаторов по итогам 2019 года, отражающих:

выполнение ремонтных работ в 17 государственных стационарных учреждениях в 1-4 кварталах – 95% (плановый показатель на 2019 год -100%).

В целях постоянного взаимодействия с поставщиками социальных услуг проводятся совещания и семинары, за 2019 год были проведены:

семинар-совещание со специалистами стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области по вопросу внесения изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2017 года N 606 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области» и изменения порядка работы в автоматизированной информационной системе «Соцуслуги», участие приняли 60 человек;

совещание с руководителями организаций – поставщиков социальных услуг Ленинградской области по вопросу перехода на новый Программный комплекс «Катарсис: Соцзащита», участие приняли 82 человека;

совещание с негосударственными поставщиками социальных услуг Ленинградской области по вопросу утверждения тарифов на социальные услуги на 2020 год, порядку взимания платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме по единичным тарифам, предоставлению услуги «Обеспечение присмотра», участие приняли 51 человек.

Регулярно работает созданный при комитете по социальной защите населения Ленинградской области Методический совет, за 2019 года на секции организации социального обслуживания были совместно с представителями организаций социального обслуживания рассмотрены следующие вопросы:

о порядке ведения поставщиками социальных услуг, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, учетно-отчетной документации при предоставлении социальных услуг;

об организации деятельности Университетов третьего возраста.

Также в период с января по сентябрь 2019 года состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве Ленинградской области, на котором совместно с представителями общественных организаций инвалидов был рассмотрен вопрос реализации проекта «Социальная интеграция в общество совершеннолетних дееспособных граждан, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых принято решение о выписке из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области психоневрологического профиля, и имеющих рекомендации к самостоятельному проживанию».

*Подпрограмма 3 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области»*

Финансирование подпрограммы за 2019 год из средств областного бюджета 64 610,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 674,30 тыс. рублей, областной бюджет –49 107,3 тыс. рублей, местный бюджет – 12 829,1 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий подпрограммы государственной программы проведены следующие работы:

1. По объектам образования выделено 2 673,3 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 27280 тыс. руб. из средств областного бюджета, 1 400 тыс. руб. из средств местного бюджета. По итогам 2019 года израсходовано из средств федерального бюджета 2 673,3 тыс. руб., областного бюджета 27035,4 тыс. руб., местного бюджета 1400 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия по приспособлению:

-выполнены ремонтные работы по замене поручней на лестничных клетках в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» Волховского района;

-выполнен ремонт санитарно-гигиенических помещений в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» Волховского района, МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» г. Гатчины;

-приобретены информационно-тактильные таблички-вывески с наименованием организации со шрифтом Брайля в МБОУ ДО «Центр развития творчества» г. Сосновый Бор;

-приобретено спортивно-игровое оборудование для детей-инвалидов в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» Волховского района;

-проведена замена напольного покрытия во входной группе на антискользящее в МК ДОУ № 39 «Детский сад компенсирующего вида г. Тосно»,;

-демонтаж порогов входных дверей в МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» (дошкольное отделение) Всеволожский район, в МК ДОУ № 39 «Детский сад компенсирующего вида г. Тосно»;

-замена дверей с оборудованием их доводчиком с задержкой автоматического закрывания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» (дошкольное отделение) Всеволожский район;

-приобретено оборудование для кабинетов логопеда, педагога-психолога, учителя дефектолога в МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» (дошкольное отделение) Всеволожский район, МДОУ «Сланцевский детский сад № 15 комбинированного вида», МК ДОУ № 39 «Детский сад компенсирующего вида г. Тосно»;

-приобретена настенная тактильно-развивающая панель в МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» (дошкольное отделение) Всеволожский район;

-ремонт асфальтового покрытия с применением тактильной бетонной плитки на дорожках территории в МДОУ «Сланцевский детский сад № 15 комбинированного вида».

2. В сфере здравоохранения выделено 4810 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме. Выполнены следующие мероприятия по приспособлению:

-проведена замена лифта в ГБУЗ ЛО «Киришская МБ»;

- проведен ремонт санитарно-гигиенических комнат в ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница»;

- устройство прогулочного дворика для пациентов в ГКУЗ ЛО «Дружносельская туберкулезная больница».

3. В сфере труда выделено 642,9 тыс. руб. из средств областного бюджета, денежные средства израсходованы в полном объеме . Поведены следующие работы:

-выполнены мероприятия по адаптации визуальной тактильной акустической информацией в Кировском филиале ГКУ "Центр занятости населения Ленинградской области".

-установлена тревожная кнопка вызова персонала в Гатчинском филиале ГКУ ЦЗН ЛО

- в Гатчинском филиале ГКУ ЦЗН ЛО в санитарно-гигиеническом помещении размещен держатель для костылей и зеркала в Гатчинском филиале ГКУ ЦЗН ЛО

- По дооборудованию контрастными напольными направляющими полями для маломобильных групп населения в Кировском филиале ГКУ "Центр занятости населения Ленинградской области" и в Гатчинском филиале ГКУ ЦЗН ЛО.

4. По объектам культуры выделено 4550 тыс. руб. из средств областного бюджета, 326,4 из средств местного бюджета. По итогам 2019 года израсходовано 4 062, 82 тыс. руб. средств областного бюджета, 401, 37 тыс. руб. средств местного бюджета.

-произведен ремонт санитарно-гигиенической комнаты в МБУК СККЦ «Юбилейный»;

-установлена тревожная кнопка вызова персонала в МБУ «БКДЦ», МАУ «Всеволожский ЦКД»;

-установлена тактильная система для слабовидящих в МБУК СККЦ «Юбилейный»;

-на краевых ступенях установлена противоскользящая полоса в МБУК СККЦ «Юбилейный», АМУ КДЦ «Южный»;

-оборудована входная группа в МАУ «Всеволожский ЦКД», МБУ «БКДЦ», МБУ ДОКС ИДЦ «Старая Ладога»;

-установлен откидной пандус в МБУ «БКДЦ»;

-установлена мнемосхема в АМУ «КДЦ «Южный».

5. В сфере транспорта выделено 10 000 тыс. руб. областного бюджета, 11 027,73 тыс. руб. По итогам 2019 года израсходовано 9 778,22 тыс. руб. из средств областного бюджета, 11 027,73 тыс. руб. средств местного бюджета.

- Приобретены 3 (три) низкопольных автобуса в Волховском и Подпорожском муниципальных районах Ленинградской области.

В целях формирования условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров заключены два государственных контракта на оказание услуг по организации проведения семинаров по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения и на оказание услуг по организации обучения специалистов учреждений, предоставляющих услуги населению, сурдопереводу. Обучение проведено в октябре 2019 года. Обучено 90 специалистов.

Форум «Единая страна – доступная среда» прошел 2 декабря 2019 года. В форуме приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов власти, руководители администраций муниципальных образований, руководители отраслевых комитетов Администрации Ленинградской области, депутаты Законодательного собрания, представители общественных и государственных фондов, общественных организаций ветеранов и инвалидов, организаций, активно взаимодействующих с социальной службой Ленинградской области, делегации из муниципальных образований Ленинградской области, государственных стационарных учреждений. Всего более 300 человек.

В рамках форума «Единая страна – доступная среда» прошла выставка творчества пожилых людей и инвалидов «Добрых рук мастерство» с 25 ноября по 2 декабря 2019 года. На экспозиции были представлены как традиционные виды прикладного искусства – вышивка, вязание, лоскутное шитьё, бисероплетение, кружево, резьба по дереву, плетение из лозы, так и новые – квилт, флористика, плетение нитью, войлоковаляние. Всего в выставке приняли участие 200 человек из подведомственных комитету учреждений.

5 декабря 2019 года состоялся фестиваль художественной самодеятельности «Мир без границ» среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах Ленинградской области. Финансирование фестиваля составило 386 600,00 рублей, приняли участие 80 человек.

4 октября 2019 года в торжественной обстановке состоялось открытие пункта проката технических средств реабилитации на базе комплексных центров социального обслуживания ЛОГБУ «Гатчинский КЦСОН «Дарина».

8 октября 2019 года состоялось торжественное открытие пункта проката технических средств реабилитации на базе комплексных центров социального обслуживания ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН».

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»*

Финансирование подпрограммы за 2019 год составило всего 461 847,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 461 847,5 тыс. рублей.

В 2019 году запланировано финансирование подпрограммы в размере 16000 тыс. рублей

В настоящее время заключены государственные контракты:

- «На оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы "Социальные услуги Ленинградской области» в 2019 году» (1 полугодие 2019 года) на сумму 1500 тыс. рублей.

Целью заключения данного Государственного контракта является обеспечение устойчивого функционирования АИС «Соцуслуги» для организации учета предоставляемых социальных услуг, более 31 тысяч получателей и 77 поставщиками социальных услуг, а также документов, обеспечивающих взаимодействие между поставщиками и получателями.

В первом полугодии 2019 года специалистами «горячей линии» оказано 139 консультаций по работе с АИС «Соцуслуги» специалистам филиалов «Центр социальной защиты населения», обработано более 115 обращений поставщиков социальных услуг:

формировались пакеты для автоматического обновления АИС «Соцуслуги» с текущими изменениями;

проводился мониторинг работоспособности серверной части АИС «Соцуслуги»;

проводились мероприятия по восстановлению работоспособности АИС «Соцуслуги» при сбоях технического характера, сбоях в работе СУБД PostgreSQL (некорректное отключение сервера АИС «Соцуслуги»).

- «На оказание услуг по сопровождению информационной системы Единая региональная информационная система «Социальная защита Ленинградской области» в 2019 году» (1 полугодие 2019 года) на сумму 3000 тыс. рублей.

Целью заключения данного Государственного контракта является обеспечение устойчивого функционирования АИС «Соцзащита» для информационной поддержки процесса оказания мер социальной поддержки более чем на 500 тыс. граждан Ленинградской области. Автоматизированный сбор и учёт информации по всем оказываемым мерам социальной поддержки позволяет обеспечить адресность оказания отдельным категориям граждан.

В первом полугодии 2019 года специалистами «горячей линии» оказано 1730 консультаций по работе с АИС «Соцзащита».

формировались пакеты для автоматического обновления АИС «Соцзащита» с текущими изменениями;

вносились изменения в нормативно – справочную информацию и изменялись системные справочники и классификаторы

восстанавливалась работоспособность модулей АИС «Соцзащита» при сбоях технического характера;

проводился мониторинг работоспособности серверной части АИС «Соцзащита», администрирование СУБД Сache.

На второе полугодие 2019 года был заключен Государственный контракт «На оказание услуг по внедрению и оказание услуг по сопровождению, технической поддержке и сервисному обслуживанию Программного комплекса «Катарсис: соцзащита»» на сумму 5600 тыс. рублей.

В рамках заключенного Государственного контракта осуществлено внедрение нового программного продукта, для выполнения организациям системы социальной защиты населения Ленинградской области своих функций по предоставлению услуг в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, в том числе в электронном виде.

В первом полугодии 2019 года проведено обследование государственных услуг в социальной сфере и организована их настройка в программном комплексе ПК «Катарсис Соцзащита». Обеспечена конвертация данных из АИС «Соцзащита» и АИС «Соцуслуги». Проведено обучение сотрудников в виде вебинаров по работе с ПК. Проведенные мероприятия позволили ввести Программный комплекс «Катарсис: Соцзащита» в промышленную эксплуатацию.

В период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года оказывались услуги по сопровождению, технической поддержки и сервисного обслуживания Программного комплекса «Катарсис: Соцзащита».

За указанный период оказывались следующие виды услуг:

- организовано ежедневное резервное копирование системы;

- установка пакетов обновлений;

- оперативное реагирование («горячая линия») на обращения Комитета, ЛОГКУ ЦСЗН и филиалов ЦСЗН, поставщиков социальных услуг, за указанный период поступило 10662 обращения.

- обеспечена регистрация обращений Комитета, ЛОГКУ ЦСЗН и филиалов ЦСЗН, поставщиков социальных услуг;

- оказывались услуги по обучению специалистов и поставщиков социальных услуг в том числе в режиме видеосвязи, выезд специалистов на объекты сопровождения;

- оказывались услуги по составлению запросов, отчетов и т.д.;

- оказывались услуги по информационному взаимодействию с МФЦ.