«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография» (далее – проект «Старшее поколение»)

**Куратор национального проекта**  **«Демография» в Ленинградской области** - заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам - Емельянов Н.П.

**Сроки реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024

**Региональный проект «Старшее поколение»:**

**руководитель проекта** - председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области – Толмачева А.Е. (с 16 марта 2021 года)

**главный распорядитель бюджетных средств в 2021 году:**

комитет по здравоохранению Ленинградской области (2019-2024)

**соисполнители проекта в 2021 году:**

комитет по социальной защите населения Ленинградской области

комитет по здравоохранению Ленинградской области

**лимиты доведенных денежных средств в 2021 году**:

комитет по здравоохранению – 123,4 тыс. рублей (для поддержания уровня 95% привитости проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан из групп риска).

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из федерального бюджета бюджету Ленинградской области от 09.02.2019 № 056-17-2019-050 заключено комитетом по здравоохранению. Кассовое исполнение закупки запланировано в августе 2021 года. Конкурс по закупке состоялся 18 апреля 2021 года

Количество вакцины - 74 шт. Оплата перенесена с августа 2021 год на июль 2021 года.

**финансирование регионального проекта 2019-2024 гг.**

| **Наименование** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации**  **(млн. руб.)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| ***Всего, в том числе:*** | ***67,3*** | ***11,82*** | ***0,123*** | ***0,123*** | ***0,123*** | ***-*** |
| федеральный бюджет | 66,28 | 8,07 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | - |
| консолидированный бюджет | 1,02 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | - |

**Достижение целевых показателей (1 полугодие 2021 года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целей и показателей | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значение  (план/прогноз) | | Плановое значение на конец года | Процент  достижения показателя  (текущее) | Комментарий |
| прогноз | факт |
| 1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ПРОЦ. | 0 | 2,1 | 2,3 | **2,1** | 109,5% | Методика расчета не утверждена |
| 2 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | УСЛ. ЕД. | 14,50 | 21,7 | 21,7 | **55,1** | 17,6% | Методика расчета показателя утверждена Федеральным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» |
| 3 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ПРОЦ. | 22,30 | 10,5 | 11,6 | **33,3** | 39,38% | Методика расчета показателя утверждена Федеральным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение». |
| 4 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ПРОЦ. | 48,80 | 62,1 | 62,4 | **62,1** | 100% | Методика расчета показателя утверждена Федеральным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» |
| 5 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ПРОЦ. | - | - | - | **-** | - | Реализация с 2022 года  Методика расчета не утверждена |