**Аналитическая записка**

**по результатам мониторинга выполнения государственного задания**

**государственными учреждениями, подведомственными комитету
по социальной защите населения Ленинградской области,
по итогам 1 полугодия 2021 года**

Мониторинг исполнения государственного задания государственными учреждениями, подведомственными комитету по социальной защите населения Ленинградской области, осуществляется в соответствии со следующими правовым актом:

 постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543
«Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»;

 распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 29.12.2020 № 861 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными комитету по социальной защите населения Ленинградской области» (в ред. от 02.03.2021).

 Мониторинг исполнения государственного задания в 2021 году проведен комитетом по социальной защите населения Ленинградской области на основании отчетов об исполнении государственного задания по итогам 1 полугодия 2021 года, представленных подведомственными учреждениями.

 В 2021 году комитетом государственное задание установлено для 38 государственных учреждений социального обслуживания Ленинградской области, в том числе 32 бюджетных и 6 автономных.

 Государственное задание установлено по следующим **государственным услугам**:

 предоставление социального обслуживания в стационарной форме;

 предоставление социального обслуживания в полустационарной форме;

 предоставление социального обслуживания в форме на дому.

 В государственном задании установлены следующие **показатели**, характеризующие качество и объем государственных услуг:

 *а) показатели качества:*

 - доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (%);

 - количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);

 - удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (%);

 - укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги (%);

 - повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) (%);

 - доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха
в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями
и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%);

 *б) показатели объема:*

 - численность граждан, получивших социальные услуги (человек).

 **Фактические результаты** выполнения государственного задания по итогам
1 полугодия 2021 года следующие:

*Таблица 1*

Показатели,

характеризующие объем, по государственной услуге

«Предоставление социального обслуживания в стационарной форме»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | План | Факт  | % исполнения  |
|  | ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфинёнок» | 14 | 18 | 129% |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский центр «Дарина» | 26 | 31 | 119% |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский ЦСОН «Возрождение» | 8 | 9 | 113% |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» | 34 | 36 | 106% |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» | 70 | 73 | 104% |
|  | ЛОГБУ «Лужский ПНИ» | 272 | 271 | 100% |
|  | ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»  | 190 | 189 | 99% |
|  | ЛОГАУ «Лужский КЦСОН» | 31 | 30 | 97% |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ» | 512 | 489 | 96% |
|  | ЛОГБУ «Кировский ПНИ» | 305 | 291 | 95% |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» | 63 | 59 | 94% |
|  | ЛОГБУ «Волховский ПНИ» | 395 | 372 | 94% |
|  | ЛОГБУ «Волосовский ПНИ» | 153 | 144 | 94% |
|  | ЛОГАУ «Бокситогорский КЦСОН» | 69 | 65 | 94% |
|  | ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» | 309 | 287 | 93% |
|  | ЛОГБУ «ЛО МРЦ» | 164 | 151 | 92% |
|  | ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»  | 38 | 35 | 92% |
|  | ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН» | 44 | 40 | 91% |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»  | 400 | 351 | 88% |
|  | ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» | 56 | 49 | 88% |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» | 152 | 134 | 88% |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» | 77 | 66 | 86% |
|  | ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» | 73 | 63 | 86% |
|  | ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» | 16 | 13 | 81% |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» | 194 | 156 | 80% |
|  | ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН» | 41 | 32 | 78% |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский ДИ» | 355 | 269 | 76% |
|  | ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН «Семья» | 20 | 14 | 70% |
|  | ЛОГАУ «Сосновоборский КЦСОН» | 20 | 14 | 70% |
|  | ЛОГБУ «Волосовский КЦСОН «Берегиня» | 32 | 22 | 69% |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН «Мечта» | 18 | 12 | 67% |
|  | ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» | 15 | 10 | 67% |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда» | 15 | 9 | 60% |
|  | ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда» | 12 | 7 | 58% |
|  | ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области» | 44 | 24 | 55% |
|  | ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» | 24 | 13 | 54% |
|  | ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН «Добро пожаловать!» | 8 | 4 | 50% |

*Таблица 2*

Показатели,

характеризующие объем, по государственной услуге

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | План | Факт | % исполнения |
|  | ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» | 159 | 165 | 104% |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН «Мечта» | 79 | 82 | 104% |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» | 311 | 324 | 104% |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский ЦСОН «Возрождение» | 121 | 129 | 107% |
|  | ЛОГБУ «ЛО МРЦ» | 32 | 30 | 94% |
|  | ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» | 148 | 136 | 92% |
|  | ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН «Семья» | 112 | 101 | 90% |
|  | ЛОГАУ «Бокситогорский КЦСОН» | 270 | 241 | 89% |
|  | ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» | 98 | 87 | 89% |
|  | ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН «Добро пожаловать!» | 129 | 111 | 86% |
|  | ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН» | 142 | 106 | 75% |
|  | ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» | 108 | 80 | 74% |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда» | 48 | 35 | 73% |
|  | ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» | 81 | 56 | 69% |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский центр «Дарина» | 101 | 68 | 67% |
|  | ЛОГАУ «Лужский КЦСОН» | 113 | 69 | 61% |
|  | ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН» | 67 | 40 | 60% |
|  | ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» | 73 | 42 | 58% |
|  | ЛОГАУ «Сосновоборский КЦСОН» | 124 | 68 | 55% |
|  | ЛОГБУ «Волосовский КЦСОН «Берегиня» | 56 | 24 | 43% |
|  | ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфинёнок» | 80 | 31 | 39% |
|  | ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда» | 12 | 0 | 0% |

*Таблица 3*

Показатели,

характеризующие объем, по государственной услуге

«Предоставление социального обслуживания в форме на дому»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | План | Факт | % исполнения |
|  | ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» | 445 | 467 | 105% |
|  | ЛОГАУ «Бокситогорский КЦСОН» | 525 | 531 | 101% |
|  | ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН «Семья» | 1 | 1 | 100% |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН «Мечта» | 4 | 4 | 100% |
|  | ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфинёнок» | 446 | 447 | 100% |
|  | ЛОГАУ «Лужский КЦСОН» | 568 | 565 | 99% |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» | 509 | 502 | 99% |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда» | 263 | 258 | 98% |
|  | ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН» | 622 | 588 | 95% |
|  | ЛОГАУ «Сосновоборский КЦСОН» | 161 | 174 | 108% |
|  | ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» | 202 | 217 | 107% |
|  | ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» | 417 | 444 | 106% |
|  | ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» | 513 | 483 | 94% |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский ЦСОН «Возрождение» | 293 | 268 | 91% |
|  | ЛОГБУ «Волосовский КЦСОН «Берегиня» | 186 | 163 | 88% |
|  | ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН «Добро пожаловать!» | 180 | 159 | 88% |
|  | ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН» | 505 | 444 | 88% |
|  | ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» | 803 | 644 | 80% |
|  | ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» | 7 | 5 | 71% |
|  | ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда» | 196 | 128 | 65% |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский КЦСОН «Дарина» | 6 | 3 | 50% |
|  | ЛОГБУ «ЛО МРЦ» | 2 | 1 | 50% |

 Снижение исполнения государственного задания по показателям объема в стационарной форме по итогам 1 полугодия 2021 года по сравнению с результатами 1 квартала 2021 года отмечено в следующих учреждениях:

 ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»;

 ЛОГБУ «Волосовский ПНИ»;

 ЛОГБУ «Волховский ПНИ»;

 ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»;

 ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»;

 ЛОГБУ «Лодейнопольский ДИ»;

 ЛОГБУ «Лужский ПНИ»;

 ЛОГБУ «ЛО МРЦ»;

 ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ».

 Снижение исполнения государственного задания в форме социального обслуживания на дому по итогам 1 полугодия 2021 года по сравнению с результатами 1 квартала 2021 года отмечено в следующих учреждениях:

 ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда»;

 ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфинёнок».

Среди показателей, характеризующих качество государственных услуг, выделены следующие ключевые показатели, повлиявшие на исполнение государственного задания:

укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги;

количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок.

 **Фактические результаты** по указанным показателям по итогам
1 полугодия 2021 года следующие:

*Таблица 4*

Показатель качества

«Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | План (%) | Факт (%) |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» | 100,0 | 99,4 |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский ЦСОН «Возрождение» | 100,0 | 99,0 |
|  | ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН» | 100,0 | 98,8 |
|  | ЛОГБУ «Кировский ПНИ» | 100,0 | 98,7 |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ» | 100,0 | 98,7 |
|  | ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» | 100,0 | 98,2 |
|  | ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» | 100,0 | 97,2 |
|  | ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН «Семья» | 100,0 | 96,9 |
|  | ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» | 100,0 | 96,8 |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» | 100,0 | 96,7 |
|  | ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ» | 100,0 | 96,6 |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» | 100,0 | 96,5 |
|  | ЛОГАУ «Бокситогорский КЦСОН» | 100,0 | 96,1 |
|  | ЛОГБУ «ЛО МРЦ» | 100,0 | 96,0 |
|  | ЛОГБУ «Волховский ПНИ» | 100,0 | 95,9 |
|  | ЛОГБУ «Лужский ПНИ» | 100,0 | 95,8 |
|  | ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН «Добро пожаловать!» | 100,0 | 94,9 |
|  | ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области» | 100,0 | 94,4 |
|  | ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок» | 100,0 | 93,3 |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» | 100,0 | 93,2 |
|  | ЛОГАУ «Лужский КЦСОН» | 100,0 | 91,8 |
|  | ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» | 100,0 | 91,5 |
|  | ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» | 100,0 | 91,3 |
|  | ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» | 100,0 | 91,2 |
|  | ЛОГБУ «Выборгский КЦСОН» | 100,0 | 91,1 |
|  | ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» | 100,0 | 90,2 |
|  | ЛОГБУ «Волосовский ПНИ» | 100,0 | 90,1 |
|  | ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» | 100,0 | 89,5 |
|  | ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» | 100,0 | 89,0 |
|  | ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» | 100,0 | 88,3 |
|  | ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»  | 100,0 | 87,6 |
|  | ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» | 100,0 | 85,6 |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский центр «Дарина» | 100,0 | 84,2 |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда» | 100,0 | 84,0 |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН «Мечта» | 100,0 | 83,6 |
|  | ЛОГАУ «Сосновоборский КЦСОН»  | 100,0 | 83,0 |
|  | ЛОГБУ «Волосовский КЦСОН «Берегиня» | 100,0 | 78,8 |
|  | ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда» | 100,0 | 65,7 |

*Таблица 5*

Показатель качества

«Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения[[1]](#footnote-1) | План | Факт | % исп. | Количество предписаний |
| в 1 кв. | во 2 кв. |
|  | ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» | 0 | 50 | 50 | 1 | 1 |
|  | ЛОГБУ «Лужский ПНИ» | 0 | 50 | 50 | 0 | 2 |
|  | ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» | 0 | 25 | 75 | 1 | 0 |
|  | ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» | 0 | 25 | 75 | 1 | 0 |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН «Мечта» | 0 | 25 | 75 | 1 | 0 |
|  | ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда» | 0 | 25 | 75 | 0 | 1 |
|  | ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» | 0 | 25 | 75 | 0 | 1 |

 Выявлены следующие **факторы, повлиявшие на отклонение фактических результатов** выполнения государственного задания от запланированных:

 частая госпитализация и естественная убыль получателей социальных услуг;

 введение ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), запрет на прием новых получателей социальных услуг, запрет на привлечение внешних совместителей, в том числе из числа медицинских работников;

 приостановка деятельности полустационарных отделений.

 Результаты мониторинга показали, что государственное задание в полном объеме не может быть достигнуто в части учреждений в связи с низкими фактическими значениями. Решение о корректировке государственных заданий будет приниматься комитетом по итогам 9 месяцев 2021 года.

Результаты анализа исполнения государственного задания регулярно доводятся комитетом до подведомственных учреждений (совещание 17.05.2021, 12.08.2021).

 Вместе с тем, по результатам мониторинга по итогам 1 квартала 2021 года учреждениями, имеющими отклонение в исполнении государственного задания более 10% от запланированного значения, разработаны планы мероприятий («дорожные карты») по исполнению государственного задания в 2021 году по показателям объема и качества в разрезе оказываемых государственных услуг.

 Реализация данных планов обеспечила положительную динамику в исполнении государственного задания по итогам 1 полугодия 2021 года.

 По результатам 1 полугодия 2021 года учреждения, имеющие отклонение в исполнении государственного задания более 10% от запланированного значения, разработали новые планы мероприятий.

Также исполнение государственного задания является базовым показателем эффективности и результативности деятельности учреждения и его руководителя и учитывается при установлении стимулирующих выплат руководителю ежемесячно в соответствии с приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 1 сентября 2020 года № 30 "Об утверждении положения о порядке установления стимулирующих и иных выплат руководителям государственных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, показателей эффективности и результативности деятельности и критериев оценки деятельности государственных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, и их руководителей".

1. В таблице приведены только учреждения, не достигнувшие плановые значения [↑](#footnote-ref-1)