**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за январь – июнь 2022 года**

Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 (далее государственная программа).

**Общий объем финансирования государственной программы** составляет 14 282 616,5 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 3 142 062,0 тыс. рублей;

Областной бюджет – 11 140 554,5 тыс. рублей.

**Объем финансирования подпрограммы 1 «Повышение социальной защищенности населения Ленинградской области»** составляет 11 503 477,3 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 3 142 062,0 тыс. рублей;

Областной бюджет – 8 361 415,3 тыс. рублей.

**Объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие системы социального обслуживания Ленинградской области»** составляет 2 779 267,7 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет –2 779 139,2 тыс. рублей;

Местный бюджет – 128,5 тыс. рублей.

**В рамках реализации подпрограммы «Повышение социальной защищенности населения Ленинградской области» за январь-июнь 2022 года достигнуты следующие результаты:**

**Проектная часть**

**«Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Осуществлены следующие виды выплат:

ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета Ленинградской области в размере до 01.06.2021 - 12 398 рублей, с 01.06.2022 в размере – 13 638 рублей на 9681 семей, имеющей среднедушевой доход ниже среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области 35 000 руб. (далее - СД), на 10 283 детей;

единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 33 000 рублей на первого ребенка, 44000 рублей на второго ребенка, 55000 рублей на третьего и последующих детей 5 075 семей на 5 147 детей;

материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 126936 рублей   
1 181 семье на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение автотранспортного средства;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета в рамках Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в размере до 01.06.2021 - 12 398 рублей, с 01.06.2022 в размере – 13 638 рублей на 10 659 детей в семьях со среднедушевым доходом ниже 2 - кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации (30 648 руб.);

ежемесячная выплата в размере 5000 рублей в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста трех лет семьям со среднедушевым доходом, не превышающим СД, т.е. 35000 руб., выплата произведена на 1 491 детей.

**Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

В соответствии с Социальным кодексом меры социальной поддержки предоставлены более 10,0 тыс. многодетных и многодетных приемных семей, имеющим среднедушевой доход ниже СД: ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 11 149 семей в размере 733 руб. на каждого члена семьи, денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей в размере 4160 рублей – 6 162 семей на 10 887 детей – школьников.

Ежемесячная выплата на ребенка, поставленного на учет на получение места в муниципальной образовательной организации в Ленинградской области, реализующей образовательную программу дошкольного образования, которому не выдано направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест в размере 9500 руб., предоставлена 4982 семьям на 5492 детей.

В соответствии со ст.4-2 областного закона от 17 июля 2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» земельным капиталом на покупку земельных участков обеспечены 319 семей.

В соответствии с Социальным кодексом право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная выплата) предоставляется нуждающимся в социальной поддержке семьям, имеющим детей, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата назначается в размере:

50 процентов величины прожиточного минимума для детей на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты;

75 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;

100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста трех лет до достижения ребенком возраста восьми лет.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

При этом ежемесячная выплата в соответствующем размере устанавливается на 12 месяцев с даты обращения за такой выплатой, но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлена 19 692 семьям на 24 385 детей.

**Процессная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами**

**социальной поддержки, направленными на борьбу с бедностью»**

В соответствии с Социальным кодексом ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в размере от 600 до 1700 рублей в зависимости от категории семьи и возраста ребенка (на детей-инвалидов - в размере разницы между величиной 40% от СД (14 000 руб.) и среднедушевым доходом семьи) предоставлено 28 725 семьям на 59 229 детей , 167 беременным женщинам и 16 331 детям в возрасте до 3-х лет, в семьях среднедушевой доход которых ниже 40% от СД (14000 руб.), предоставлена ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание в размере 936 и 832 рубля.

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Социальным кодексом малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе на душу населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, а также на основании социального контракта (в случае пожара, наводнения, стихийного бедствия - 20000 рублей, в связи с приобретением дорогостоящих лекарств и использованием дорогостоящих видов медицинских услуг - 5000 рублей).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» одиноко проживающим гражданам и семьям, у которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально установленную долю (22 %) от их доходов, предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия предоставлена 7 974 семье (16 207 чел.).

Дополнительные меры социальной поддержки в виде денежной выплаты предоставлены 14 инвалидам боевых действий (супруге (супругу, родителю) погибшего (умершего) инвалида боевых действий) - ежемесячная денежная выплата 8112 рублей, 4867 рублей, 2434 рублей в зависимости от категории и группы инвалидности.

96 неработающих пенсионера, получающих страховую пенсию по старости (по инвалидности) и лица предпенсионного возраста, осуществившие за счет собственных средств газификацию домовладений, получили единовременную социальную выплату до 30000 рублей на частичное возмещение расходов в связи с приобретением газового оборудования.

С 01 января 2021 года на территории Ленинградской области в соответствии со статьей 12.5 Социального кодекса предоставляется региональная социальная доплата к пенсии за счет средств областного бюджета Ленинградской области (далее – РСД).

РСД к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом указанной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области.

Областным законом Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области, применяемая для установления социальной доплаты к пенсии, на 2022 год в размере 10 992 рублей. Выплатой обеспечено 50 561 пенсионеров.

**Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной**

**поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения**

**родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также**

**гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"**

**Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мерами**

**социальной поддержки в связи с профессиональной**

**деятельностью»**

Ежемесячной денежной компенсацией части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячной денежной компенсацией расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения обеспечено 12 127 специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа, и пенсионеров из их числа, в т.ч. 9 206 педагогических работников.

Выплата лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью" предоставлена 115 человекам.

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих получили 1050 человек.

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами**

**социальной поддержки иных категорий граждан»**

Ветеранам труда (ветеранам военной службы), труженикам тыла и жертвам политических репрессий (далее - региональные льготники) предоставляются ежемесячная денежная выплата, меры поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов, ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением тружеников тыла).

Ежемесячной денежной выплатой в размере 649 рублей охвачено 92 137 региональных льготника, ежемесячными денежными компенсациями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 104 836 ветеранов труда (ветеранов военной службы) и жертв политических репрессий.

Лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской области» и лицам, рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года предоставляется ежемесячная денежная выплата. Указанная выплата в размере 820 рублей предоставлена 52 847 ветеранам труда области и в размере 649 рублей -   
4 027 лицам, рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В целях поддержания и популяризации семейных ценностей и института семьи супружеским парам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет, предоставляется единовременная выплата к юбилею совместной жизни в размере от 50000 до 75000 рублей (в зависимости от юбилейной даты). Указанная выплата предоставлена   
1 393 супружеским парам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет.

С 1 января 2021 года реализуется новая мера социальной поддержки в Ленинградской области - единовременная выплата к юбилейным датам со дня рождения гражданам, отметившим 90-летний, 95-летний, 100-летний и далее ежегодно юбилей со дня рождения - произведена 1 344 гражданам.

Лица, страдающие заболеваниями и иные лица, нуждающиеся в лекарственном обеспечении, обеспечиваются мерами социальной поддержки без учета уровня доходов. На детей, страдающих заболеваниями целиакия или фенилкетонурия, предоставляется ежегодная выплата в размере 26369 рублей и 39327 рублей соответственно (выплата произведена на 54 ребенка, страдающих заболеванием целиакия, 17 детей, страдающих заболеванием фенилкетонурия).

На детей-инвалидов со второй или третьей степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности предоставляется ежемесячная выплата в размере 5000 рублей и 10000 рублей соответственно (выплата произведена на 1620 детей). На детей, страдающих заболеванием «инсулинзависимый сахарный диабет» (протекающий в детском возрасте) и не признанных в установленном законом порядке детьми-инвалидами, детей, страдающих врожденным буллезным эпидермолизом, предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 949 рублей и 100 000 рублей соответственно (предоставлена на 3 детей, страдающих заболеванием «инсулинзависимый сахарный диабет»; на 5 детей, страдающих врожденным буллезным эпидермолизом).

233 инвалидам с детства по зрению I группы и неработающим инвалидам с детства по зрению II группы, проживающим одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих инвалидов с детства I и II группы и(или) их несовершеннолетних детей, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 3786 и 3245 рублей соответственно.

В соответствии со ст.10.2 и 10.3 Социального кодекса 21 411 пенсионеров из числа собственников жилья, достигших возраста 70 и 80 лет, обеспечивается ежемесячной денежной компенсацией расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 23 798 - ежемесячной денежной выплатой на уплату взноса на капитальный ремонт.

С 2021 года областным законом от 17.11.2017 N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" введена новая мера социальной поддержки: «Бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления», в соответствии с которой на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления имеют право несовершеннолетние, постоянно проживающие на территории Ленинградской области, не являющиеся детьми-инвалидами, и нуждающиеся в такой обуви по заключению медицинской организации Ленинградской области. Обеспечению такой обувью осуществляется через выдачу сертификата. В течение года несовершеннолетний обеспечивается двумя парами обуви. Один сертификат выдается на изготовление одной пары обуви. Стоимость сертификата на 2022 год составляет 8436 рублей 30 копеек. За первое полугодие 2022 года услугу получили 449 чел.

Областным законом Ленинградской области № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» предусмотрено обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дополнительными техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

За 2 квартал 2022 года  принято 12 положительных решений на предоставление компенсации части расходов на самостоятельное приобретение дополнительного технического средства реабилитации.

За 1 полугодие 2022 года закуплено и выдано 8 дополнительных технических средств реабилитации 6 инвалидам.

Ежегодной денежной выплатой в размере 15109,46 рублей обеспечено 7620 лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

**В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания Ленинградской области» за январь-июнь 2022 года**

**достигнуты следующие результаты:**

**Проектная часть**

**Федеральный проект «Старшее поколение»**

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с 2019 года осуществляется деятельность мобильных бригад в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

**Мероприятия, направленные на достижение цели**

**федерального проекта «Старшее поколение»**

В период с января по июнь 2022 года в медицинские организации доставлено – 4 610 чел.; численность граждан старше 65 лет, к которым доставлены медицинские работники из медицинских организаций в целях оказания им медицинской помощи на дому –763 чел.; численность граждан старше 65 лет, которым доставлены лекарственные средства, медицинские изделия, продукты питания, предметы первой необходимости –278 чел., прочие социальные услуги –486 чел.

Всего обслужено граждан старше 65 лет с использованием транспорта, приобретенного в рамках федерального проекта «Старшее поколение» –6 137 чел.

Внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 12 сентября 2022 года № 423 постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2022 года № 328 с учетом исполнения поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой:

от 6 октября 2021 года № ТГ-П45-13962 об использовании автотранспорта, закупленного в рамках Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в целях организации доставки граждан старше 65 лет   
и инвалидов, проживающих в сельской местности, в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме;

от 2 февраля 2022 года № ТГ-П45-1345 о разработке методических рекомендаций о порядке использования автотранспорта для доставки лиц 65 лет   
и старше, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, а также

методических рекомендаций «Порядок использования автотранспорта   
для доставки лиц старше 65 лет и старше, проживающих в сельской местности,   
в медицинские организации и в организации социального обслуживания», разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации   
от 2 февраля 2022 года и от 6 апреля 2022 года. В проект документа включены мероприятия по исполнению социально-значимых задач, а именно:

доставка медицинских работников из медицинских организаций к гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, с целью оказания   
им медицинской помощи на дому;

доставка гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, лекарственных средств и медицинских изделий;

доставка граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности,   
в медицинские организации на вакцинацию;

доставка в медицинские организации мобильных паллиативных пациентов,   
не требующих медицинского сопровождения, проживающих в сельской местности;

доставка в медицинские организации пожилых граждан, проживающих   
в сельской местности и нуждающихся в проведении гемодиализа;

доставка в медицинские организации пациентов, проживающих в сельской местности, для прохождения реабилитационных программ после перенесенного COVID-19.

Разработан Порядок организации деятельности мобильных бригад   
для доставки лиц старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности,   
в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги   
в полустационарной форме, который утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2022 года.

**Процессная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления**

**социального обслуживания»**

Социальное обслуживание в Ленинградской области осуществляют 97 поставщика социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, из них 38 государственных учреждений социального обслуживания и 59 негосударственных поставщика разных форм собственности.

В составе государственных учреждений:

- 17 стационарных учреждений социального обслуживания, из них:

8 психоневрологических интернатов на 2706 мест,

7 домов-интернатов для престарелых граждан и инвалидов на 996 мест,

1 многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов на 168 мест в стационарной форме с постоянным проживанием, 8 мест в стационарной форме с временным проживанием, 17 мест в полустационарной форме (в том числе 15 – для законных представителей несовершеннолетних) и 2 – в форме социального обслуживания на дому;

1 геронтологический центр с временным проживанием на 50 мест;

- 13 комплексных центров социального обслуживания:

количество мест в стационарной форме с временным проживанием: для 302 граждан пожилого возраста и инвалидов, 204 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – для 388 граждан пожилого возраста и инвалидов, 481 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – для 5265 граждан пожилого возраста и инвалидов и для 75 детей-инвалидов;

- 4 социально-реабилитационных центра

(3 СРЦН и 1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями);

количество мест в стационарной форме с временным проживанием – 81 (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – 206 (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – 451 граждан пожилого возраста и инвалидов и для 23 детей-инвалидов;

- 4 центра социального обслуживания:

количество мест в стационарной форме с временным проживанием: для 15 граждан пожилого возраста и инвалидов, 26 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – для 134 граждан пожилого возраста и инвалидов, 85 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – для 989 граждан пожилого возраста и инвалидов и для 5 детей-инвалидов.

В 1 квартале 2022 года часть стационарных учреждений находилась на особом режиме работы (обсервация).

Начиная с 16.11.2020 специальную социальную выплату за работу за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, осуществляет Фонд социального страхования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, порядок и размеры специальной социальной выплаты установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1859 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах работников стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Допуск сотрудников организации социального обслуживания к сменному режиму работы с установлением длительности смены не менее 14 календарных дней осуществляется при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

В учреждениях продолжается работа по повторной вакцинации получателей социальных услуг и работников учреждения, на 1 июля 2022 года ревакцинировано 3069 получателей социальных услуг и 1496 сотрудников учреждений.

В целях повышения качества жизни получателей социальных услуг,   
в Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы реализуются технологии социального обслуживания, в том числе стационарозамещающие:

- заботливый сосед для граждан пожилого возраста и инвалидов   
(охват за II квартал 2022 года составил 131 человек);

- домой без преград для инвалидов (охват за II квартал 2022 года составил   
238 человека);

- тренировочная квартира для обучения самостоятельному проживанию получателей социальных услуг на базе ЛОГБУ «Волосовский ПНИ»   
и ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ», планируемая численность граждан, которые получат услуги в этих учреждениях в течение 2022 года – 16 человек; во втором квартале 2022 года получили услугу 5 человек в ЛОГБУ «Волосовский ПНИ»   
и 4 человека в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ») (в связи с действием ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- отделение дневного пребывания, включающее подготовку к самостоятельной жизни, оказание содействия в интеграции в общество лиц, страдающих психическими расстройствами, а также помощь родственникам, обеспечивающим самостоятельный уход на дому за лицами, страдающими психическими расстройствами на базе ЛОГБУ «Кировский ПНИ», ЛОГБУ «Лужский ПНИ», ЛОГБУ «Волховский ПНИ» планируемая численность получателей услуги в 2022 году - 16 человек (в связи с действием ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) во втором квартале 2022 года услугу получили 6 человек);

- организация и предоставление услуг ранней помощи детям от 0-3 лет (услуги получили 524 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 3 лет, в реализации технологии участвуют 17 государственных учреждений);

- по организации работы службы «Детский телефон доверия», подключенный к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122 (на базе ЛОГАУ «Сосновоборский КЦСОН»), с начала года поступило 2846 обращения;

- предоставление помощи несовершеннолетним, нуждающимся в обеспечении социальной безопасности и не признанным нуждающимися в социальном обслуживании» (с начала года услуги не предоставлялись);

- организация перевозки несовершеннолетних в пределах территории Ленинградской области организациями социального обслуживания. С начала года услуга предоставлена 4 несовершеннолетним;

- профилактика асоциального поведения в детской среде. С начала года участие в программе приняли 143 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;

- предоставление услуг по оказанию социально-психологической поддержки несовершеннолетним матерям и несовершеннолетним беременным. С начала года услуга предоставлена 2 несовершеннолетним;

- технология социального обслуживания «Передышка». За первое полугодие 2022 года услуга предоставлена 5 несовершеннолетним.

- университеты третьего возраста, осуществляющие деятельность на базе учреждений социального обслуживания населения (обучение в II квартале 2022 года прошли 1700 человек);

- рука помощи (охват за II квартал 2022 года составил 60 человек);

-санаторий на дому. Реализация технологии началась в июне 2022 года, охват за II квартал 2022 года составил 3 человека;

- пункты проката на базе 18 учреждений социального обслуживания    
(за 2 квартал 2022 года техническими средствами реабилитации воспользовалось   
992 человека).

Кроме того, в целях реализации плана мероприятий указанной подпрограммы комитетом заключено соглашение с Автономной некоммерческой организацией «Служба социально-медицинской реабилитации и сопровождения «Система Забота» о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг, от 30.12.2021 № 255   
на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан   
по направлению «Организация и предоставление услуг по оказанию экстренной помощи на дому «Тревожная кнопка» для граждан пожилого возраста и инвалидов, услуг специалиста русского жестового языка для инвалидов по слуху   
в Ленинградской области». В рамках соглашений некоммерческой организацией   
за отчетный период услуги оказаны 2500 чел., объем бюджетных средств   
составил 8406,4 тыс. рублей.

В 2022 году на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, в областном бюджете Ленинградской области предусмотрено 208 808,70 тыс. руб., из них распределено на сегодняшний день 208 193,20  тыс. руб., за счет которых планируется:

- в ЛОГБУ "Лодейнопольский ДИ" выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область,   
г. Лодейное поле, Ленинградское шоссе, д. 71, ремонту наружной сети водоотведения, а также утепление чердачного перекрытия и текущий ремонт пандусов, устройство козырьков здания по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное поле, ул. Талалихина, д.20;

- в ЛОГБУ "Сясьстройский ПНИ" выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область,   
г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 38;

- в ЛОГБУ "Сланцевский ЦСОН "Мечта" выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.19а;

- в ЛОГАУ "Лужский КЦСОН" выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область, г. Луга,   
ул. Красной Артиллерии, д.15;

- в ЛОГБУ "Тихвинский КЦСОН" выполнение текущего ремонта помещений и системы внутреннего электроснабжения здания по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 5 мкр-н, д.34;

- в ЛОГБУ "Лодейнопольский ЦСОН "Возрождение" выполнение текущего ремонта цоколя и крыльца здания по адресу: г. Лодейное поле, Октябрьской пр. д.38;

- в ЛОГБУ "Кировский ПНИ" выполнение текущего ремонта помещений пищеблока и медицинской части здания главного корпуса;

- в ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» текущий ремонт помещений зданий по адресам: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Романовка, д.14, пос. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д.2А, работы завершены – 18.05.2022;

- в ЛОГБУ "Волховский КЦСОН "Береника" выполнение работ по замене автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д. 9;

- в ЛОГБУ "Геронтологический центр Ленинградской области» выполнение работ по остеклению балконов 2 и 3 этажей;

- в ЛОГБУ "Лужский ПНИ" выполнение проектно-изыскательских работ   
на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.9;

- в ЛОГБУ "Кингисеппский ПНИ" выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт здания банно-прачечного комплекса по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский р-н, пос. Неппово, д. 65;

- в ЛОГБУ "Волховский ПНИ" выполнение работ по устройству ограждения территории по адресу: Ленинградская область, Волховский р-н, дер. Кисельня, ул. Северная, д.4;

- в ЛОГБУ "Подпорожский СРЦ" выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия, проездов тротуаров;

- в ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" выполнение работ по обеспечению доступа маломобильных групп населения по адресам: Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, ул. Больничная, д.1;

- в ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ" выполнение работ по ремонту фасада, установка элементов адаптации здания для МГН, перепланировка здания для размещения приемно-карантинного отделения;

- в ЛОГБУ "Киришский КЦСОН" выполнение работ по текущему ремонту здания (кровля, жилые помещения, части системы внутреннего электроснабжения);

- в ЛОГАУ "Бокситогорский КЦСОН" текущий ремонт кровли по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д.34, работы завершены – 01.07.2022 ;

- в ЛОГАУ "Сосновоборский КЦСОН" выполнение работ по текущему ремонту кровли по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 19.

- в ЛОГБУ "Кингисеппский СРЦ" выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия, проездов тротуаров;

- в ЛОГБУ "Тосненский СРЦН "Дельфиненок" проектно-изыскательских и демонтажных работ недостроенного здания бассейна, работы завершены – 22.04.2022

- в ЛОГБУ "Тосненский СРЦН "Дельфиненок" выполнение демонтажных работ недостроенного здания бассейна (по состоянию на 30.07.2022 , проводится конкурсная процедура по выбору подрядной организации на выполнение демонтажных работ, планируемая дата заключения государственного контракта до 30.07.2020).

В планах на 2022 год приступить к капитальному ремонту здания   
ЛОГАУ «Кировский КЦСОН», расположенного в пос. Молодцово, д.10. В здании предполагается размещение отделений для несовершеннолетних на 46 коек (16 коек стационарного отделения для несовершеннолетних с временным пребыванием (трудная жизненная ситуация), 15 коек полустационарного отделения для детей-инвалидов, 15 коек полустационарного отделения для несовершеннолетних (трудная жизненная ситуация).

Кроме того, на заседании рабочей группы по проведению анализа перечня объектов, включаемых в раздел "Проектные работы и обоснование инвестиций" адресной инвестиционной программы Ленинградской области (далее – АИП ЛО) от 24.06.2022 № ПР-86, принято решение о включении объекта: "Пристройка к зданию ЛОГБУ "Тосненский СРЦН "Дельфиненок" в АИП ЛО, заказчиком определено ГКУ "Управление строительства Ленинградской области".

В проектируемой пристройке предполагается разместить бассейн и помещения для гидротерапевтических процедур (профессиональный медицинский циркулярный душ, вихревая ванна: водолечебная "Оккервиль").

**Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества жизни**

**лиц пожилого возраста и инвалидов»**

В рамках реализации «Государственной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» комитетом заключено соглашение от 30.12.2021 № 275 с Межрегиональной общественной организацией поддержки социально незащищенных категорий населения «Доступное будущее»   
о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями и не оказывающим общественно полезные услуги, на предоставление услуг социального такси. Всего за 1 полугодие 2022 года социальным такси воспользовались более 2 тыс. человек.

В целях реализации комплекса процессных мероприятий проведены следующие работы:

1. По объектам образования в 2022 году выделено 18 720,00 тыс. руб.   
   из бюджета Ленинградской области.

Во II квартале 2022 года подписаны соглашения/контракты со следующими профессиональными образовательными организациями Ленинградской области:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта» от 15 апреля 2022 года   
№ 405 на сумму 4 980 000,00 рублей;

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Лодейнопольский техникум промышленных технологий» от 15 апреля 2022 года № 406 на сумму 2 500 000,00 рублей;

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»   
от 15 апреля 2022 года № 402 на сумму 2 500 000,00 рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум» от 15 апреля 2022 года № 400 на сумму 2 109 000,00 рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Кировский политехнический техникум»   
от 15 апреля 2022 года № 401 на сумму 2 080 000,00 рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж»   
от 15 апреля 2022 года № 403 на сумму 2 080 000,00 рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Лужский агропромышленный техникум»   
от 15 апреля 2022 года № 407 на сумму 2 471 000,00 рублей.

По состоянию на 01.07.2022 в рамках соглашений:

1) ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» выполнил следующие виды работ:

- работы по реконструкции входных дверей (1 объект);

- частично выполнены работы по переоборудованию помещений   
под санитарные узлы;

2) ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий» выполнил следующие виды работ:

- приобретены скамьи для организации зон отдыха обучающихся с ОВЗ   
и инвалидов (20 ед.);

- заключено 8 контрактов.

3) ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» выполнил следующие виды работ:

- заключено 5 договоров. Срок исполнения данных договоров по поставке товара для доступной среды - 30.07.2022 года.

4) ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» выполнил следующие виды работ:

- установлена онлайн система сурдоперевода. Пакет 60 минут (доступ   
по QR коду); установлено 2 поручня двухуровневых напольных.

- в рамках договора проводятся подготовительные работы.

5) ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» выполнил следующие виды работ:

Электронный аукцион: «Ремонт входной группы, обеспечивающей беспрепятственный вход в здание учебно-производственных мастерских со складом ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум" по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 5 и выход из него для инвалидов и лиц   
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: обустройство пандуса   
с поручнями на главном входе, обустройство главного входа раздвижными дверями».

Дата публикации извещения в ЕИС: 30.06.2022.

Дата электронного аукциона: 11.07.2022.

6) ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж» выполнил следующие виды работ:

- установка лестничного гусеничного подъемника (ступенькоход);

- заключено 8 договоров.

7) ГАПОУ ЛО «Лужский агропромышленный техникум» выполнил следующие виды работ:

- Текущий ремонт санузла для инвалидов и маломобильных групп населения   
в здании общежития;

- Выполнение текущего ремонта сантехники и электрики для переустройства санузла для инвалидов и маломобильных групп населения в здании общежития: помещения № 9,10,11.

Фактическая оплата работ по состоянию на 01.07.2022   
по соглашениям составила:

- 4 650 000 руб. 75 коп.– средства областного бюджета;

- 0 руб. 00 коп. – внебюджетные источники.

1. В сфере здравоохранения в 2022 году выделено 4 810,00 тыс. руб.   
   из бюджета Ленинградской области.

В 2021 году подписан контракт с ООО «РуссЛифт»   
№ 0145200000421001250\_274340 от 01.11.2021 на замену лифтового оборудования   
в хирургическом корпусе г. Выборг на сумму 4 757 254,20 руб. и дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2021 к контракту № 0145200000421001250\_274340   
от 01.11.2021 о продлении сроков действия контракта.

В 2021 году подписано соглашение от 08.07.2021 № СИЦ-197/21   
о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница» субсидии на иные цели в 2021 году на сумму 4 810 000,00 руб.

К соглашению от 08.07.2021 № СИЦ-197/21 заключены следующие дополнительные соглашения:

- дополнительное соглашение № 1 от 17.12.2021;

- дополнительное соглашение № 2 от 03.03.2022.

По контракту от 01.11.2021 № 0145200000421001250\_274340 все работы выполнены, произведена оплата 4 757 254,20 руб.

Во II квартале 2022 года (с нарастающим итогом) подписано соглашение   
на иные цели с ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» от 18.03.2022 СИЦ-36/22 на сумму   
4 329,0 тыс. руб. в рамках заключенного контракта от «31» января 2022 г.   
№ 0145200000421001778 на выполнение работ по установке пассажирского лифта ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» с ООО "СОЮЗЛИФТМОНТАЖ СЕРВИС".

По состоянию на 01.07.2022 в рамках контракта от «31» января 2022 г.   
№ 0145200000421001778 ООО "СОЮЗЛИФТМОНТАЖ СЕРВИС" выполнены следующие виды работ: лифт смонтирован, подключен, работает. Идёт устранение замечаний подрядчиком.

Фактической оплаты работ по состоянию на 01.07.2022   
по контракту от «31» января 2022 г. № 0145200000421001778 не осуществлялось,   
до устранения замечаний.

1. В сфере труда в 2022 году выделено 642,9 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области.

В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг службы занятости населения в сферах жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения выделено 642,9 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области.

Софинансирование средств из федерального бюджета на объекты службы занятости населения в 2022 году не предусмотрено.

Во II квартале 2022 года подведены итоги проведенного аукциона на текущий ремонт помещения Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО в части ремонта санитарно-гигиенического помещения центра занятости в рамках формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

В связи с технической неисправностью оборудования ЭЦП, контракт в июне 2022 года не подписан (в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 52 Закона 44-ФЗ, электронная процедура признана несостоявшейся).

Фактическая оплата работ по состоянию на 01.07.2022 года не производилась.

Повторное проведение процедуры электронного аукциона на выполнение текущего ремонта санитарно-гигиенического помещения во Всеволожском филиале ГКУ ЦЗН ЛО в рамках формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения запланировано на июль 2022 года.

1. В сфере культурыв 2022 году выделено 4 590,00 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области:

В рамках реализации мероприятия в 2022 году средства областного бюджета предусмотрены:

**-** в размере 1 880,60 тыс. рублей на формирование доступной среды для инвалидов в государственных учреждениях, подведомственных комитету по культуре и туризму Ленинградской области:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное учреждение | Виды работ | Выделено средств из областного бюджета (руб.) | Перечислено средств из областного бюджета (руб.) | Выполнение составило |
| ГБУК ЛО «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» | Устройство пандуса, установка комплекта для парковки, кнопки вызова персонала, тактильных вывесок, противоскользящих накладок на ступени. Установка системы «Говорящий город» | 819 020,00 | 819 020,00 |  |
| ГБУК «Дом народного творчества». Филиал «Веппский центр фольклора» | Паспортизация объекта | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| ГБУК «Дом народного творчества». Филиал «Веппский центр фольклора» | Паспортизация объекта | 43 000,00 | 43 000,00 |  |
| ГБУК ЛО Драматический театр «На Литейном» | Разработка паспорта доступности.  Тактильный Тифло интерактивный стол, Портативный видеоувеличитель, Сурдотехнический планшет | 612 570,00 | 612 570,00 | 177 860,00 |
| ЛОГБУК «Драматический театр на Васильевском» | Установка системы радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город» | 236 010,00 | 236 010,00 |  |
| ЛОГБУК Театр «Комедианты» | Установка системы радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город» | 130 000,00 | 130 000,00 |  |
| **Всего** |  | **1 880 600,00** | **1 880 600,00** | **177 860,00** |

Освоение и исполнение мероприятия запланировано на 3-4 кварталы   
2022 года.

- в размере 2 669,40 тыс. рублей на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных учреждениях культуры:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация МО (получатель субсидии) | Виды работ | Выделено средств из областного бюджета (руб.) | Использовано средств из областного бюджета (руб.) | Выполнено работ (руб.) |
| Пикалевское городское поселение,  МУК «Дворец Культуры города Пикалево» | Оборудование мужского туалета для инвалидов и маломобильных групп населения | 254 462,65 |  |  |
| Всеволожский муниципальный район,  МБУ ДО «Детская школа искусств Всеволожского района п. им. Морозова» структурное подразделение Дубровское | Установка пандуса | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Выборгский район,  МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» | Приобретение лестничного гусеничного мобильного подъемника, оборудование туалетов (крючок для костылей, зеркало и т.д.), установка рабочего места для инвалида по зрению (видеоувеличитель с монитором в комплекте), установка тактильных мнемосхем, противоскользящих полос на ступени, индукционной петли | 662 816,00 |  |  |
| Гатчинский муниципальный район,  МБУ ДО «Детская Художественная школа города Гатчины» | Оборудование входного крыльца с ремонтом ступеней, выделением контрастным цветом ступеней, установкой поручня. Приведение пандуса в соответствие с нормативами. Замена входной двери, установка информационных указателей и световых маяков. Оборудование туалетной кабины | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| Кингисеппское городское поселение,  МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» | Установка тактильных табличек и тактильных мнемосхем | 73 191,00 |  |  |
| Кингисеппское городское поселение,  МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» | Установка тактильных вывесок с кнопкой вызова, тактильных табличек, мнемосхем движения, системы двусторонней связи громкоговорящей, тактильных пиктограмм и наклеек | 212 877,00 | 212 877,00 |  |
| Киришский муниципальный район,  Городская библиотека МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального района» | Оборудование входной зоны (установка пандуса, входных дверей, тамбура, порогов, системы вызова помощи, внутренних дверей) | 513 251,35 |  |  |
| Сланцевский муниципальный район,  МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» Отдел по работе с межпоселенческим фондом | Установка системы навигации (маркировка дверей, установка табличек на двери, кнопки вызова и мнемосхемы) | 133 760,00 | 133 760,00 | 133 760,00 |
| Сланцевский муниципальный район,  МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» Филиал №2 | Установка системы навигации (маркировка дверей, установка табличек на двери, кнопки вызова и мнемосхемы) | 188 056,00 | 188 056,00 | 188 056,00 |
| Тихвинское городское поселение, МБУ «Библиотека - социокультурный центр «Тэффи» | Приобретение тактильной плитки, звукового маяка-информатора, резинового коврика грязезащитного, системы вызова помощи с двусторонней связью | 63 986,00 | 63 986,00 | 63 986,00 |
| **Всего** |  | **2 669 400,00** | **1 165 679,00** | 1. **802,00** |

Работы выполнены в полном объеме по 5 объектам:

МБУ ДО «Детская школа искусств Всеволожского района п. им. Морозова» структурное подразделение Дубровское;

МБУ ДО «Детская Художественная школа города Гатчины»;

МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» Отдел по работе с межпоселенческим фондом;

МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» Филиал №2;

МБУ «Библиотека - социокультурный центр «Тэффи».

Освоение и исполнение мероприятия запланировано на 3–4 кварталы   
2022 года.

- в размере 40,000 тыс. рублей на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных учреждениях культуры:

В 1 квартале 2022 года заключено соглашение ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» о предоставлении   
из областного бюджета Ленинградской области субсидии на иные цели от 18 марта 2022 года № 3, предметом которого является предоставление Учреждению   
из областного бюджета в 2022 году субсидии в целях реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни лиц пожилого возраста   
и инвалидов» в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».

Фактическое финансирование за период с января по июнь 2022 года составило 40,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 в рамках соглашения ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» приобретено кресло-коляска для инвалидов.

Фактическое освоение (оплата) за период с января по июнь составило   
24,9 тыс. рублей.

В III квартале 2022 года запланирована оплата мобильного телескопического пандуса для кресел-колясок и одноопорной трости на сумму 15,1 тыс. рублей.

1. В сфере транспортав 2022 году выделено 57 285 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области.

По состоянию на 01.07.2022 в рамках проведения отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение низкопольных автобусов в лизинг, в адрес Комитета Ленинградской области по транспорту поступили заявки юридических лиц: ООО «АТП Барс 2», ООО «Комфорт», ООО «Авто», ООО «Виплан».

По состоянию на 01.07.2022 фактическое финансирование составило   
25 699,69 тыс. руб.

1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году выделено 5 000,00 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области.

В первом квартале 2022 года подписаны соглашения со следующими администрациями муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области:

- от 07.02.2022 № 02-74970/2022 с администрацией Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области;

- от 02.02.2022 № 01-74970/2022 с администрацией Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области.

По состоянию на 01.07.2022 года:

- в рамках соглашения от 07.02.2022 № 02-74970/2022 выполнены следующие виды работ: выполнен монтаж пандусов по адресу Ленинградская область, Лужский район, г.Почап, ул.Солнечная, д.19.

Фактическая оплата работ по состоянию на 01.07.2022   
года по соглашения от 07.02.2022 № 02-74970/2022 составила:

- 105 570,00 руб., в том числе 100 200,00 руб. – средства областного бюджета   
в виде субсидии;

- в рамках соглашения от 02.02.2022 № 01-74970/2022 выполнены работы   
по установке поручней для инвалида (откидные и прямые горизонтальные) в жилом помещении по адресу Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 27, кв.31.

Фактическая оплата работ по состоянию на 01.07.2022 года   
по соглашению от 07.02.2022 № 02-74970/2022 составила:

- 98 144,40 руб., в том числе 87 300,00 руб. – средства областного бюджета   
в виде субсидии.