**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за январь – сентябрь 2022 года**

Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406 (далее государственная программа).

**Общий объем финансирования государственной программы** составляет 21 488 066,1 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 4 676 928,6 тыс. рублей;

Областной бюджет – 16 810 813,0 тыс. рублей;

Местный бюджет – 324,5 тыс. руб.

**Объем финансирования подпрограммы 1 «Повышение социальной защищенности населения Ленинградской области»** составляет 17 479 249,1 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 4 676 928,6 тыс. рублей;

Областной бюджет – 12 802 320,5 тыс. рублей.

**Объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие системы социального обслуживания Ленинградской области»** составляет 4 008 817,0 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет –4 008 492,5 тыс. рублей;

Местный бюджет – 324,5 тыс. рублей.

**В рамках реализации подпрограммы «Повышение социальной защищенности населения Ленинградской области» за январь-июнь 2022 года достигнуты следующие результаты:**

**Проектная часть**

**«Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Осуществлены следующие виды выплат:

ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета Ленинградской области в размере до 01.06.2021 - 12 398 рублей, с 01.06.2022 в размере – 13 638 рублей на 9681 семей, имеющей среднедушевой доход ниже среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области 35 000 руб. (далее - СД), на 11 385 детей;

единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 33 000 рублей на первого ребенка, 44000 рублей на второго ребенка, 55000 рублей на третьего и последующих детей 7 550 семей на 7 659 детей;

материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 126936 рублей   
1 814 семье на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение автотранспортного средства;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета в рамках Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в размере до 01.06.2021 - 12 398 рублей, с 01.06.2022 в размере – 13 638 рублей на 12 389 детей в семьях со среднедушевым доходом ниже 2 - кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации (30 648 руб.);

ежемесячная выплата в размере 5000 рублей в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста трех лет семьям со среднедушевым доходом, не превышающим СД, т.е. 35000 руб., выплата произведена на 1 658 детей.

**Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

В соответствии с Социальным кодексом меры социальной поддержки предоставлены более 10,0 тыс. многодетных и многодетных приемных семей, имеющим среднедушевой доход ниже СД: ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 11 919 семей в размере 733 руб. на каждого члена семьи, денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей в размере 4160 рублей – 9 007 семей на 16 167 детей – школьников.

Ежемесячная выплата на ребенка, поставленного на учет на получение места в муниципальной образовательной организации в Ленинградской области, реализующей образовательную программу дошкольного образования, которому не выдано направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в связи с отсутствием мест в размере 9500 руб., предоставлена 4 949 семьям на 5262 детей.

В соответствии со ст.4-2 областного закона от 17 июля 2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» земельным капиталом на покупку земельных участков обеспечены 520 семей.

В соответствии с Социальным кодексом право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная выплата) предоставляется нуждающимся в социальной поддержке семьям, имеющим детей, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата назначается в размере:

50 процентов величины прожиточного минимума для детей на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты;

75 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;

100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста трех лет до достижения ребенком возраста восьми лет.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

При этом ежемесячная выплата в соответствующем размере устанавливается на 12 месяцев с даты обращения за такой выплатой, но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлена 23 435 семьям на 29 062 детей.

**Процессная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами**

**социальной поддержки, направленными на борьбу с бедностью»**

В соответствии с Социальным кодексом ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в размере от 600 до 1700 рублей в зависимости от категории семьи и возраста ребенка (на детей-инвалидов - в размере разницы между величиной 40% от СД (14 000 руб.) и среднедушевым доходом семьи) предоставлено 30 861 семьям на 63 227 детей , 154 беременным женщинам и 15 131 детям в возрасте до 3-х лет, в семьях среднедушевой доход которых ниже 40% от СД (14000 руб.), предоставлена ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание в размере 936 и 832 рубля.

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Социальным кодексом малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе на душу населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, а также на основании социального контракта (в случае пожара, наводнения, стихийного бедствия - 20000 рублей, в связи с приобретением дорогостоящих лекарств и использованием дорогостоящих видов медицинских услуг - 5000 рублей).

Государственная помощь:

в виде единовременной выплаты предоставлена: 15 248 гражданам;

на основании социального контракта: заключено 2 138 контрактов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» одиноко проживающим гражданам и семьям, у которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально установленную долю (22 %) от их доходов, предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия предоставлена 8 200 семей (19 811 чел.).

Дополнительные меры социальной поддержки в виде денежной выплаты предоставлены 17 инвалидам боевых действий (супруге (супругу, родителю) погибшего (умершего) инвалида боевых действий) - ежемесячная денежная выплата 8112 рублей, 4867 рублей, 2434 рублей в зависимости от категории и группы инвалидности.

122 неработающих пенсионера, получающих страховую пенсию по старости (по инвалидности) и лица предпенсионного возраста, осуществившие за счет собственных средств газификацию домовладений, получили единовременную социальную выплату до 30000 рублей на частичное возмещение расходов в связи с приобретением газового оборудования.

С 01 января 2021 года на территории Ленинградской области в соответствии со статьей 12.5 Социального кодекса предоставляется региональная социальная доплата к пенсии за счет средств областного бюджета Ленинградской области (далее – РСД).

РСД к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом указанной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области.

Областным законом Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области, применяемая для установления социальной доплаты к пенсии, на 2022 год в размере 10 992 рублей. Выплатой обеспечено 51 709 пенсионеров.

**Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной**

**поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения**

**родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также**

**гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"**

**Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мерами**

**социальной поддержки в связи с профессиональной**

**деятельностью»**

Ежемесячной денежной компенсацией части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячной денежной компенсацией расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения обеспечено 12 127 специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа, и пенсионеров из их числа, в т.ч. 9 447 педагогических работников.

Выплата лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью" предоставлена 122 человекам.

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих получили 1050 человек.

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами**

**социальной поддержки иных категорий граждан»**

Ветеранам труда (ветеранам военной службы), труженикам тыла и жертвам политических репрессий (далее - региональные льготники) предоставляются ежемесячная денежная выплата, меры поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов, ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением тружеников тыла).

Ежемесячной денежной выплатой в размере 649 рублей охвачено 94 124 региональных льготника, ежемесячными денежными компенсациями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 105 761 ветеранов труда (ветеранов военной службы) и жертв политических репрессий.

Лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской области» и лицам, рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года предоставляется ежемесячная денежная выплата. Указанная выплата в размере 820 рублей предоставлена 53 029 ветеранам труда области и в размере 649 рублей -   
4 057 лицам, рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В целях поддержания и популяризации семейных ценностей и института семьи супружеским парам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет, предоставляется единовременная выплата к юбилею совместной жизни в размере от 50000 до 75000 рублей (в зависимости от юбилейной даты). Указанная выплата предоставлена   
2 145 супружеским парам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет.

С 1 января 2021 года реализуется новая мера социальной поддержки в Ленинградской области - единовременная выплата к юбилейным датам со дня рождения гражданам, отметившим 90-летний, 95-летний, 100-летний и далее ежегодно юбилей со дня рождения - произведена 1 952 гражданам.

Лица, страдающие заболеваниями и иные лица, нуждающиеся в лекарственном обеспечении, обеспечиваются мерами социальной поддержки без учета уровня доходов. На детей, страдающих заболеваниями целиакия или фенилкетонурия, предоставляется ежегодная выплата в размере 26369 рублей и 39327 рублей соответственно (выплата произведена на 70 детей, страдающих заболеванием целиакия, 20 детей, страдающих заболеванием фенилкетонурия).

На детей-инвалидов со второй или третьей степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности предоставляется ежемесячная выплата в размере 5000 рублей и 10000 рублей соответственно (выплата произведена на 1679детей). На детей, страдающих заболеванием «инсулинзависимый сахарный диабет» (протекающий в детском возрасте) и не признанных в установленном законом порядке детьми-инвалидами, детей, страдающих врожденным буллезным эпидермолизом, предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 949 рублей и 100 000 рублей соответственно (предоставлена на 3 детей, страдающих заболеванием «инсулинзависимый сахарный диабет»; на 5 детей, страдающих врожденным буллезным эпидермолизом).

311 инвалидам с детства по зрению I группы и неработающим инвалидам с детства по зрению II группы, проживающим одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих инвалидов с детства I и II группы и(или) их несовершеннолетних детей, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 3786 и 3245 рублей соответственно.

В соответствии со ст.10.2 и 10.3 Социального кодекса 21 537 пенсионеров из числа собственников жилья, достигших возраста 70 и 80 лет, обеспечивается ежемесячной денежной компенсацией расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 8 630 - ежемесячной денежной выплатой на уплату взноса на капитальный ремонт.

С 2021 года областным законом от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" введена новая мера социальной поддержки: «Бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления», в соответствии с которой на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления имеют право несовершеннолетние, имеющие место жительства на территории Ленинградской области, не являющиеся детьми-инвалидами, и нуждающиеся в такой обуви по заключению медицинской организации Ленинградской области. Обеспечение такой обувью осуществляется через выдачу сертификата. В течение года несовершеннолетний обеспечивается двумя парами обуви. Один сертификат выдается на изготовление одной пары обуви. Стоимость сертификата на 2022 год составляет 8436 рублей 30 копеек. С начала 2022 года услугу получили 655 чел.

Областным законом Ленинградской области № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» предусмотрено обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дополнительными техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

За 9 месяцев 2022 года  принято 18 положительных решений на предоставление компенсации части расходов на самостоятельное приобретение дополнительного технического средства реабилитации.

За 9 месяцев 2022 года закуплено и выдано 40 дополнительных технических средств реабилитации 26 инвалидам.

Ежегодной денежной выплатой в размере 15109,46 рублей обеспечено 7708 лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

**В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания Ленинградской области» за январь-июнь 2022 года**

**достигнуты следующие результаты:**

**Проектная часть**

**Федеральный проект «Старшее поколение»**

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с 2019 года осуществляется деятельность мобильных бригад в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

**Мероприятия, направленные на достижение цели**

**федерального проекта «Старшее поколение»**

В период с января по октябрь 2022 года в медицинские организации доставлено – 7007 чел.; численность граждан старше 65 лет, к которым доставлены медицинские работники из медицинских организаций в целях оказания им медицинской помощи на дому –1076 чел.; численность граждан старше 65 лет, которым доставлены лекарственные средства, медицинские изделия, продукты питания, предметы первой необходимости –366 чел., прочие социальные услуги –811 чел.

Внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 12 сентября 2022 года № 423 постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2022 года № 328 с учетом исполнения поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой:

от 6 октября 2021 года № ТГ-П45-13962 об использовании автотранспорта, закупленного в рамках Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в целях организации доставки граждан старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности, в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме;

от 2 февраля 2022 года № ТГ-П45-1345 о разработке методических рекомендаций о порядке использования автотранспорта для доставки лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, а также методических рекомендаций «Порядок использования автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, в медицинские организации и в организации социального обслуживания», разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, от 2 февраля 2022 года и от 6 апреля 2022 года.

В проект документа включены мероприятия по исполнению социально-значимых задач, а именно:

доставка медицинских работников из медицинских организаций к гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, с целью оказания им медицинской помощи на дому;

доставка гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, лекарственных средств и медицинских изделий;

доставка граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на вакцинацию;

доставка в медицинские организации мобильных паллиативных пациентов, не требующих медицинского сопровождения, проживающих в сельской местности;

доставка в медицинские организации пожилых граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в проведении гемодиализа;

доставка в медицинские организации пациентов, проживающих в сельской местности, для прохождения реабилитационных программ после перенесенного COVID-19.

Разработан Порядок организации деятельности мобильных бригад для доставки лиц старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности, в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме, который утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 12 мая 2022 года.

**Процессная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления**

**социального обслуживания»**

Социальное обслуживание в Ленинградской области осуществляют 97 поставщика социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, из них 38 государственных учреждений социального обслуживания и 59 негосударственных поставщика разных форм собственности.

В составе государственных учреждений:

- 17 стационарных учреждений социального обслуживания, из них:

8 психоневрологических интернатов на 2706 мест,

7 домов-интернатов для престарелых граждан и инвалидов на 996 мест,

1 многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов на 168 мест в стационарной форме с постоянным проживанием, 8 мест в стационарной форме с временным проживанием, 17 мест в полустационарной форме (в том числе 15 – для законных представителей несовершеннолетних) и 2 – в форме социального обслуживания на дому;

1 геронтологический центр с временным проживанием на 50 мест;

- 13 комплексных центров социального обслуживания:

количество мест в стационарной форме с временным проживанием: для 282 граждан пожилого возраста и инвалидов, 196 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – для 348 граждан пожилого возраста и инвалидов, 432 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – для 5109 граждан пожилого возраста и инвалидов и для 68 детей-инвалидов;

- 4 социально-реабилитационных центра

(4 СРЦН и 1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями);

количество мест в стационарной форме с временным проживанием – 99 (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – 250 (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – 454 граждан пожилого возраста и инвалидов и для 27 детей-инвалидов;

- 3 центра социального обслуживания:

количество мест в стационарной форме с временным проживанием: для 15 граждан пожилого возраста и инвалидов, 8 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – для 134 граждан пожилого возраста и инвалидов, 41 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – для 989 граждан пожилого возраста и инвалидов и для 1 ребенка-инвалида.

Начиная с 16.11.2020 специальную социальную выплату за работу за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, осуществляет Фонд социального страхования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, порядок и размеры специальной социальной выплаты установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1859 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах работников стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Допуск сотрудников организации социального обслуживания к сменному режиму работы с установлением длительности смены не менее 14 календарных дней осуществляется при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

В учреждениях продолжается работа по повторной вакцинации получателей социальных услуг и работников учреждения, на 1 октября 2022 года ревакцинировано 3469 получателей социальных услуг и 2292 сотрудников учреждений.

В целях повышения качества жизни получателей социальных услуг,   
в Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы реализуются технологии социального обслуживания, в том числе стационарозамещающие:

- заботливый сосед для граждан пожилого возраста и инвалидов   
(охват по итогам III квартала 2022 года составил 145 человек);

- домой без преград для инвалидов (охват по итогам III квартала 2022 года составил 322 человека);

- тренировочная квартира для обучения самостоятельному проживанию получателей социальных услуг на базе ЛОГБУ «Волосовский ПНИ» и ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» (за 9 месяцев 2022 года получили услугу 12 человек);

- отделение дневного пребывания, включающее подготовку к самостоятельной жизни, оказание содействия в интеграции в общество лиц, страдающих психическими расстройствами, а также помощь родственникам, обеспечивающим самостоятельный уход на дому за лицами, страдающими психическими расстройствами на базе ЛОГБУ «Кировский ПНИ», ЛОГБУ «Лужский ПНИ», ЛОГБУ «Волховский ПНИ» (за 9 месяцев 2022 года услугу получили 7 человек);

- организация и предоставление услуг ранней помощи детям от 0-3 лет (услуги получили 667 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 3 лет, в реализации технологии участвуют 17 государственных учреждений);

- по организации работы службы «Детский телефон доверия», подключенного к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122 (на базе ЛОГАУ «Сосновоборский МРЦ»). С начала года поступило 4126 обращений;

- предоставление помощи несовершеннолетним, нуждающимся в обеспечении социальной безопасности и не признанным нуждающимися в социальном обслуживании. С начала 2022 года услуги предоставлены 2 несовершеннолетним;

- организация перевозки несовершеннолетних в пределах территории Ленинградской области организациями социального обслуживания. С начала года услуга предоставлена 7 несовершеннолетним;

- профилактика асоциального поведения в детской среде. С начала года участие в программе приняли 168 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;

- предоставление услуг по оказанию социально-психологической поддержки несовершеннолетним матерям и несовершеннолетним беременным. С начала года услуга предоставлена 4 несовершеннолетним;

- технология социального обслуживания «Передышка». За первое полугодие 2022 года услуга предоставлена 17 несовершеннолетним.

- университеты третьего возраста, осуществляющие деятельность на базе учреждений социального обслуживания населения (обучение по итогам III квартала 2022 года прошли 1703 человека);

- рука помощи (охват по итогам III квартала 2022 года составил 73 человека);

-санаторий на дому. Реализация технологии началась в июне 2022 года, охват по итогам III квартала 2022 года составил 13 человек;

- пункты проката на базе 18 учреждений социального обслуживания    
(за 9 месяцев 2022 года техническими средствами реабилитации воспользовалось   
1600 человек);

- здравница в Ленинградской области. Реализация технологии началась в июне 2022 года, охват по итогам III квартала 2022 года составил 1 человек.

Кроме того, в целях реализации плана мероприятий указанной подпрограммы комитетом заключено соглашение с Автономной некоммерческой организацией «Служба социально-медицинской реабилитации и сопровождения «Система Забота» о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями и не оказывающими общественно полезных услуг, от 30.12.2021 № 255   
на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан   
по направлению «Организация и предоставление услуг по оказанию экстренной помощи на дому «Тревожная кнопка» для граждан пожилого возраста и инвалидов, услуг специалиста русского жестового языка для инвалидов по слуху   
в Ленинградской области». В рамках соглашений некоммерческой организацией   
за отчетный период услуги оказаны 2542 чел., объем бюджетных средств   
составил 12 978 тыс. рублей.

В 2022 году на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, в областном бюджете Ленинградской области предусмотрено 208 808,70 тыс. руб., из них распределено на сегодняшний день 208 808,70 тыс. руб., за счет которых:

- в ЛОГБУ "Лодейнопольский ДИ" выполняются работы по подготовке проекта на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область,   
г. Лодейное поле, Ленинградское шоссе, д. 71 (в настоящее время завершаются работы по формированию сметной документации, планируема дата захода в ГАУ "Леноблгосэкспертиза" 01.11.2022),

- в ЛОГБУ "Сясьстройский ПНИ" выполняются работы по подготовке проекта на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область,   
г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 38 (в настоящее время завершаются работы по формированию сметной документации, планируема дата захода в ГАУ "Леноблгосэкспертиза" 01.11.2022);

- в ЛОГБУ "Сланцевский ЦСОН "Мечта" выполняются работы по подготовке проекта на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.19а (завершается работа по подготовке сметной документации (проводится конъектурный анализ по разделам "Электроснабжение", "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Планируемый срок направления документации в экспертизу 01.11.2022);

- в ЛОГАУ "Лужский КЦСОН" выполняются работы по подготовке проекта на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область, г. Луга,   
ул. Красной Артиллерии, д.5а (19.08.2022 проектно-сметная документация направлена в ГАУ "Леноблгосэкспертиза», 26.09.2022 получены замечания, ведется работа по их устранению. Планируемая дата подачи откорректированной проектной документации до 14.10.2022);

- в ЛОГБУ "Лужский ПНИ" выполняются работы по подготовке проекта на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.9 (проектно-сметная документация направлена 07.10.2022 направлена на рассмотрение в ГАУ "Леноблгосэкспертиза");

- в ЛОГБУ "Кингисеппский ПНИ" выполняются работы по подготовке проекта на капитальный ремонт здания банно-прачечного комплекса по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский р-н, пос. Неппово, д. 65 (проектно-сметная документация направлена 19.18.2022 направлена на рассмотрение в ГАУ "Леноблгосэкспертиза");

- в ЛОГАУ "Кировский КЦСОН" выполняются работы по подготовке проекта на капитальный ремонт здания по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Молодцово, д.10. (замечания к документации устранены, готовится положительное заключение);

- в ЛОГБУ "Кировский ПНИ" выполняются работы по текущему ремонту помещений пищеблока и медицинской части здания главного корпуса;

- в ЛОГБУ "Волховский КЦСОН "Береника" выполняются работы по замене автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д. 9 (работы ведутся в соответствии с графиком);

- в ЛОГБУ "Волховский ПНИ" выполняются работы по устройству ограждения территории по адресу: Ленинградская область, Волховский р-н, дер. Кисельня, ул. Северная, д.4 (работы ведутся в соответствии с графиком);

- в ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" выполняются работы по обеспечению доступа маломобильных групп населения по адресам: Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, ул. Больничная, д.1 (работы ведутся в соответствии с графиком);

- в ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ" выполняются работы по ремонту фасада, установка элементов адаптации здания для МГН, перепланировка здания для размещения приемно-карантинного отделения (работы ведутся в соответствии с графиком);

- в ЛОГБУ "Подпорожский СРЦ" выполняются работы по замене противопожарных дверей (работы ведутся в соответствии с графиком);

- в ЛОГБУ "Лодейнопольский КЦСОН "Возрождение" выполняются работы по ремонту помещения кухни и столовой (работы ведутся в соответствии с графиком);

- в ЛОГАУ "Всеволожский КЦСОН" выполняются работы по ремонту групповых помещений (работы ведутся в соответствии с графиком);

- в ЛОГАУ "Кировский КЦСОН" выполняются работы по ремонту кухни и столовой (работы ведутся в соответствии с графиком);

- в ЛОГАУ "Сосновоборский МРЦ" выполняются работы по текущему ремонту помещения мужского туалета и капитальный ремонт наружной сети водоотведения (работы ведутся в соответствии с графиком);

- в ЛОГБУ "Тихвинский КЦСОН" выполняются работы по замене противопожарной двери, ремонт трубопровода холодного водоснабжения в здании по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 6 микрорайон, д. 11, проведение текущего ремонта кровли, замена насоса на контуре горячего водоснабжения, текущий ремонт подъемной платформы в здании по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 34;

- в ЛОГБУ "Лодейнопольский ДИ" выполняются работы по ремонту карнизных свесов здания по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное поле, ул. Талалихина, д. 20, капитальный ремонт наружной сети водоотведения по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное поле ,Ленинградское шоссе, д. 71 (работы ведутся в соответствии с графиком);

- в ЛОГАУ "Бокситогорский КЦСОН" выполняются работы по замене автоматической пожарной сигнализации в здания (работы ведутся в соответствии с графиком);

- завершены работы в ЛОГБУ "Лодейнопольский ДИ" по ремонту наружной сети водоотведения, а также утепление чердачного перекрытия и текущий ремонт пандусов, устройство козырьков здания по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное поле, ул. Талалихина, д.20 (работы завершены);

- завершены работы в ЛОГБУ "Тихвинский КЦСОН" по текущему ремонту помещений и системы внутреннего электроснабжения здания по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 5 мкр-н, д.34);

- завершены работы в ЛОГБУ "Лодейнопольский ЦСОН "Возрождение" по текущему ремонту цоколя и крыльца здания по адресу: г. Лодейное поле, Октябрьской пр. д.38 (работы завершены);

- завершены работы в ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» по текущему ремонту помещений зданий по адресам: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Романовка, д.14, пос. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д.2А;

- завершены работы в ЛОГБУ "Геронтологический центр Ленинградской области» по остеклению балконов 2 и 3 этажей;

- завершены работы в ЛОГБУ "Подпорожский СРЦ" по ремонту асфальтового покрытия, проездов тротуаров;

- завершены работы в ЛОГБУ "Киришский КЦСОН" по текущему ремонту здания (кровля, жилые помещения, части системы внутреннего электроснабжения);

- завершены работы в ЛОГАУ "Бокситогорский КЦСОН" по текущему ремонту кровли по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д.34;

- завершены работы в ЛОГАУ "Сосновоборский КЦСОН" по текущему ремонту кровли по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 19;

- завершены работы в ЛОГБУ "Кингисеппский СРЦ" по ремонту асфальтового покрытия, проездов тротуаров;

- завершены работы в ЛОГБУ "Тосненский СРЦН "Дельфиненок" по демонтажу недостроенного здания бассейна;

Кроме того, на заседании рабочей группы по проведению анализа перечня объектов, включаемых в раздел "Проектные работы и обоснование инвестиций" адресной инвестиционной программы Ленинградской области (далее – АИП ЛО) от 24.06.2022 № ПР-86, принято решение о включении объекта: "Пристройка к зданию ЛОГБУ "Тосненский СРЦН "Дельфиненок" в АИП ЛО, заказчиком определено ГКУ "Управление строительства Ленинградской области".

В проектируемой пристройке предполагается разместить бассейн и помещения для гидротерапевтических процедур (профессиональный медицинский циркулярный душ, вихревая ванна: водолечебная "Оккервиль").

**Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества жизни**

**лиц пожилого возраста и инвалидов»**

В целях совершенствования порядка предоставления услуг «социального такси», а также повышения контроля за качеством предоставления данных услуг и целевым использованием средств выделяемой субсидии, комитетом по социальной защиты населения Ленинградской области совместно с Комитетом Ленинградской области по транспорту был разработан и реализован с 1 апреля 2022 года новый механизм предоставления транспортных услуг – в форме дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде специального транспортного обслуживания.

По результатам отбора транспортной компании, предоставляющей специальное транспортное обслуживание, проведенного Комитетом Ленинградской области по транспорту, ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» заключено соглашение с ООО «Первое городское такси 068» о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде специального транспортного обслуживания.

За период с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2022 года специальным транспортным обслуживанием воспользовались 4 462 гражданина, совершивших порядка 38 000 поездок.

В целях реализации комплекса процессных мероприятий проведены следующие работы:

1. По объектам образования в 2022 году выделено 18 720,00 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области.

Во II квартале 2022 года подписаны соглашения/контракты со следующими профессиональными образовательными организациями Ленинградской области:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Техникум водного транспорта» от 15.04.2022 № 405 на сумму 4 980 000,00 рублей;

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Лодейнопольский техникум промышленных технологий» от 15.04.2022 № 406 на сумму 2 500 000,00 рублей;

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» от 15.04.2022 № 402 на сумму 2 500 000,00 рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум» от 15.04.2022 № 400 на сумму 2 109 000,00 рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Кировский политехнический техникум» от 15.04.2022 № 401 на сумму 2 080 000,00 рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж» от 15.04.2022 № 403 на сумму 2 080 000,00 рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Лужский агропромышленный техникум» от 15.04.2022 № 407 на сумму 2 471 000,00 рублей.

По состоянию на 01.10.2022 в рамках соглашений:

1) от 15.04.2022 № 405 (ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта») выполнены следующие виды работ (г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1):

- реконструкция входных дверей главного входа;

- переоборудование помещений (сан узел 1 этажа);

- установлены тактильные мнемосхемы;

- установлен поручень двухуровневый напольный;

- установлен поручень двухуровневый настенный;

- установлены контрастная маркировки ступеней;

- установлена система вызова помощи интегрированная в систему информирования и ориентирования;

- эвакуационное лестничное кресло;

- кресло-каталка.

выполнены следующие виды работ (г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19):

- реконструкция входных дверей главного входа;

- переоборудование помещений (санузел 1 этажа);

- установлен откидной пандус;

- установлены тактильные мнемосхемы;

- установлены контрастная маркировки ступеней;

- установлена система вызова помощи интегрированная в систему информирования и ориентирования;

- эвакуационное лестничное кресло;

- кресло-каталка.

- установлен знак для автостоянки инвалидов.

2) от 15.04.2022 № 406 (ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий») выполнены следующие виды работ:

Заключены контракты: № 5 от 30.06.2022, № 2502927 от 01.06.2022, № 4482 от 02.06.2022, № 4483 от 02.06.2022, № 2 от 03.06.2022, № 1 от 03.06.2022, № 1 от 09.06.2022, № 3636 от 27.06.2022.

Выполнены следующие виды работ:

- скамья для организации зон отдыха обучающихся с ОВЗ и инвалидов,

- ремонт крыльца учебного корпуса с установкой тактильно-наземных указателей,

- оборудование тактильных напольных указателей на основных путях движения и эвакуации внутри учебного корпуса (1 этаж),

- ремонт лаборатории для повышения доступности для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,

- ремонт места для мытья рук с установкой раковин и бесконтактных смесителей в помещении перед столовой для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,

- автоматизированное рабочее место,

- стол для обучающихся ОВЗ и инвалидов,

- стул для обучающихся ОВЗ и инвалидов.

Заключено дополнительное соглашение № 406/2 на использовании экономии, согласно распоряжению комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 1822-р от 23.09.2022. Заключен контракт 11.10.2022 на поставку бегущей строки для инвалидов.

3) от 15.04.2022 № 402 (ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса») выполнены следующие виды работ:

Приобретено оборудование и установлено:

- устройство для активации информационной панели по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63 - 1 шт.;

- устройство для индикации управляющего сигнала по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63 - 1 шт.;

- информационное табло с настенным креплением по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63 - 2 шт.;

- информационная табличка с шрифтом Брайля по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63 - 2 шт.;

- пандус перекатной ATR-DB6 в учебном корпусе колледжа по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63 - 3 шт.;

- пандус РЕАБИЛИТИ 270 см в общежитии колледжа по адресу: г. Кингисепп, Линейный переулок, д. 3 - 2 шт.;

- информационный терминал с кронштейном, ноутбуком, ПО для инвалидов, клавиатурой в учебном корпусе колледжа по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63 - 4 шт.;

- автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением слуха и слабослышащих людей по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63 – 3 шт.;

- автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением ОДА и ДЦП по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63 – 3 шт.;

- мнемосхема тактильная для санузла по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63 – 1 шт.;

- зеркало поворотное по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63 – 2 шт.

4) от 15.04.2022 № 400 (ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»).

Заключены договора № 243-Р/22-15-26 от 22.06.2022 (1303725,00) и № 244-Р/22-15-26 от 22.06.2022 (805275,00) с ИП Черноусов.

Выполнены следующие виды работ: установлено 2 пакета онлайн системы сурдоперевода, пакет 60 минут (доступ по QR коду); установлено 2 поручня двухуровневых напольных; установлено 2 шт. тактильных табличек выполненных на стеклянной подложке с дублированием шрифтом Брайля необходимых для указания информации об учреждении при входе в здание; установлены 2 шт. тактильных схем движения внутри здания; установлено 50 шт. комплексных тактильных табличек с наименованием кабинетов и административных помещений; установлено 315 м. фотолюминесцентной эвакуационной системы на алюминиевом наклонном профиле; установлено 205 м. фотолюминесцентной эвакуационной системы ФЭС с указанием направления эвакуации; нанесено 50 м. контактной маркировки ступеней с шириной 100 мм; нанесено 20 м. тактильного индикатора «Поле внимания»; нанесено 100 метров фотолюминесцентной маркировки ступеней; установлено 3 шт. вертикальных наземных знаков «Парковка для инвалидов» с дополнительной табличкой на металлической основе, стойкой и бетонной тумбой; нанесено 3 шт. наземных знаков «Парковка для инвалидов»; установлен 1 комплект оборудования для стационарного объекта, обеспечивающий радиоинформирование и звуковое ориентирование инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения; передан 1 комплект портативной индукционной системы с микрофоном.

5) от 15.04.2022 № 401 (ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум») выполнены следующие виды работ:

Заключен договор от 28.07.2022 № 242153, работы не завершены.

В настоящее время проводится приемка выполненных работ. Оплата работ по заключенному договору планируется в октябре 2022 года.

6) от 15.04.2022 № 403 (ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж») выполнены следующие виды работ:

- автоматизированное рабочее место для учащихся с нарушением слуха и слабо слышащих людей, 2 комплекта (Договор № 22/0407-01 11.07.2022);

- рабочее место для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (Договор Поставки от 14.07.2022);

- лестничный гусеничный подъемник (ступенька ход) (Договор Поставки № 32200 397089 от 30.05.2022);

- пандус пороговый резиновый (Договор № 2806 28.06.2022);

- пандус телескопический 3-х секционный 3м' (Договор № 2806-1 от 28.06.2022);

- изготовление и установка уличного пандуса при входе в здания учебного корпуса (Договор подряда № 101 от 27.06.2022);

- изготовление и установка уличного пандуса при входе в здания общежития колледжа (Договор подряда № 102 от 27.06.2022);

- Ремонт жилой секции в здании общежития (Договор подряда №32211391931 от 27.05.2022).

7) от 15.04.2022 № 407 (ГАПОУ ЛО «Лужский агропромышленный техникум»).

Заключены договора: № АР/07/22 от 20.05.2022, № 9 от 08.06.2022, № АР/ 08/22 от 06.06.2022, № АР10/22 от 23.03.2022, № 1 от 02.07.2022.

Выполнены следующие виды работ: текущий ремонт санузла для инвалидов и маломобильных групп населения в здании общежития; текущий ремонт сантехники и электрики для переустройства санузла для инвалидов и маломобильных групп населения в здании общежития помещений: №9,10,11; установка тактильно-контрастных указателей при входе в здание учебного корпуса и на путях движения внутри здания, контрастная маркировка ступеней наружной лестницы и лестничных маршей внутри 2-х этажного здания; выполнение работ по текущему ремонту территории центрального въезда в образовательную организацию.

Фактическая оплата работ по состоянию на 01.10.2022 по соглашениям составила 16 521 000 руб. 16 коп.– средства областного бюджета

2. В сфере здравоохранения в 2022 году выделено 4 810,00 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области.

В целях реализации мероприятий подпрограммы государственной программы по объектам здравоохранения в 2022 году в ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» проведены работы по установке пассажирского лифта по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пгт. Советский, ул. Школьная, д.59А.

Подписано соглашение на иные цели с ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» от 18.03.2022 СИЦ-36/22 на сумму 4 329,0 тыс. рублей в рамках заключенного контракта от «31» января 2022 г. № 0145200000421001778 на выполнение работ по установке пассажирского лифта ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» с ООО "СОЮЗЛИФТМОНТАЖ СЕРВИС".

По состоянию на 01.10.2022 в рамках контракта от «31» января 2022 г. № 0145200000421001778 ООО "СОЮЗЛИФТМОНТАЖ СЕРВИС" выполнены следующие виды работ: лифт смонтирован, подключен, работает.

Заключено соглашение № СИЦ-92/22 от 27.07.2022 о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленинградской области «Выборгская межрайонная больница» субсидии на иные цели в 2022 году на сумму 481,00 тыс. руб. в рамках договора с ООО "КРУСТ" № 1265 от 06.07.2022 на установку оборудования для инвалидов в рамках доступная среда (сантехника) на сумму 481,00 тыс. руб. В рамках договора поставка осуществлена.

Фактическая оплата работ по состоянию на 01.10.2022 по соглашению/контракту составила общую сумму 4 709,46 тыс. руб. в т.ч.:

- с ООО "СОЮЗЛИФТМОНТАЖ СЕРВИС" на установку лифтового оборудования больничного лифта в лечебно-профилактическом здании, по контракту №0145200000421001778 от 31.01.2022г. на сумму 4 228,46 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- с ООО "КРУСТ" № 1265 от 06.07.2022 на установку оборудования для инвалидов в рамках доступная среда по договор № 1265 от 06.07.2022 на сумму 481,00 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Платежным поручением № 786200 от 29.09.2022г. осуществлен возврат неиспользованного остатка субсидии от 18.03.2022 СИЦ-36/22 на сумму 100,54 тыс. руб. по факту исполнительной сметы.

3. В сфере труда в 2022 году выделено 642,9 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области.

В 2022 году на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг службы занятости населения в сферах жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения выделено 642,9 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области.

Софинансирование средств из федерального бюджета на объекты службы занятости населения в 2022 году не предусмотрено.

В III квартале 2022 года подведены итоги проведенного аукциона на текущий ремонт помещения Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО в части ремонта санитарно-гигиенического помещения центра занятости в рамках формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

В связи с внесенными изменениями в сводную бюджетную роспись расход средств не реализован.

Запланированные мероприятия будут выполнены в 2022 году в полном объеме.

4. В сфере культуры в 2022 году выделено 4 590,00 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области:

В рамках реализации мероприятия в 2022 году средства областного бюджета предусмотрены:

- в размере 985,77 тыс. рублей на формирование доступной среды для инвалидов в государственных учреждениях, подведомственных комитету по культуре и туризму Ленинградской области:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное учреждение | Виды работ | Выделено средств из областного бюджета (руб.) | Перечислено средств из областного бюджета (руб.) | Выполнение составило |
| ГБУК ЛО «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» | Устройство пандуса, установка комплекта для парковки, кнопки вызова персонала, тактильных вывесок, противоскользящих накладок на ступени. Установка системы «Говорящий город» | 807 912,00 | 807 912,00 | 733 330,00 |
| ГБУК ЛО Драматический театр «На Литейном» | Установка оборудования для тифлокомментирования | 177 860,00 | 177 860,00 | 177 860,00 |
| **Всего** |  | **985 772,00** | **985 772,00** | **911 190,00** |

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от   
27 января 2022 года № 49 «О мерах по реализации в 2022 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 05.05.2022 года), в связи с отсутствием заключенных на 1 июля 2022 года государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг средства в размере 894,83 тыс. рублей были возвращены в областной бюджет Ленинградской области.

Освоение и исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2022 года.

**- в размере 2 669,40 тыс. рублей** на формирование доступной среды для инвалидов в муниципальных учреждениях культуры:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация МО (получатель субсидии) | Виды работ | Выделено средств из областного бюджета (руб.) | Использовано средств из областного бюджета (руб.) | Выполнено работ (руб.) |
| Пикалевское городское поселение,  МУК «Дворец Культуры города Пикалево» | Оборудование мужского туалета для инвалидов и маломобильных групп населения | 254 462,65 | 236 929,43 | 236 929,43 |
| Всеволожский муниципальный район,  МБУ ДО «Детская школа искусств Всеволожского района п. им. Морозова» структурное подразделение Дубровское | Установка пандуса | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Выборгский район,  МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» | Приобретение лестничного гусеничного мобильного подъемника, оборудование туалетов (крючок для костылей, зеркало и т.д.), установка рабочего места для инвалида по зрению (видеоувеличитель с монитором в комплекте), установка тактильных мнемосхем, противоскользящих полос на ступени, индукционной петли | 662 816,00 | 662 816,00 | 662 816,00 |
| Гатчинский муниципальный район,  МБУ ДО «Детская Художественная школа города Гатчины» | Оборудование входного крыльца с ремонтом ступеней, выделением контрастным цветом ступеней, установкой поручня. Приведение пандуса в соответствие с нормативами. Замена входной двери, установка информационных указателей и световых маяков. Оборудование туалетной кабины | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| Кингисеппское городское поселение,  МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» | Установка тактильных табличек и тактильных мнемосхем | 73 191,00 | 73 170,54 | 73 170,54 |
| Кингисеппское городское поселение,  МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» | Установка тактильных вывесок с кнопкой вызова, тактильных табличек, мнемосхем движения, системы двусторонней связи громкоговорящей, тактильных пиктограмм и наклеек | 212 877,00 | 212 877,00 | 212 877,00 |
| Киришский муниципальный район,  Городская библиотека МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального района» | Оборудование входной зоны (установка пандуса, входных дверей, тамбура, порогов, системы вызова помощи, внутренних дверей) | 513 251,35 | 513 251,35 | 513 251,35 |  |
| Сланцевский муниципальный район,  МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» Отдел по работе с межпоселенческим фондом | Установка системы навигации (маркировка дверей, установка табличек на двери, кнопки вызова и мнемосхемы) | 133 760,00 | 133 760,00 | 133 760,00 |
| Сланцевский муниципальный район,  МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» Филиал №2 | Установка системы навигации (маркировка дверей, установка табличек на двери, кнопки вызова и мнемосхемы) | 188 056,00 | 188 056,00 | 188 056,00 |
| Тихвинское городское поселение, МБУ «Библиотека - социокультурный центр «Тэффи» | Приобретение тактильной плитки, звукового маяка-информатора, резинового коврика грязезащитного, системы вызова помощи с двусторонней связью | 63 986,00 | 63 986,00 | 63 986,00 |
| **Всего** |  | **2 669 400,00** | **2 651 846,32** | **2 651 846,32** |

Работы выполнены в полном объеме по 9 объектам:

1. МБУ ДО «Детская школа искусств Всеволожского района п. им. Морозова» структурное подразделение Дубровское;

2. МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»;

3. МБУ ДО «Детская Художественная школа города Гатчины»;

4. МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека»;

5. МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс»;

6. Городская библиотека МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального района»;

7. МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» Отдел по работе с межпоселенческим фондом;

8. МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека» Филиал №2;

9. МБУ «Библиотека - социокультурный центр «Тэффи».

Освоение и исполнение мероприятия по МУК «Дворец Культуры города Пикалево» запланировано на 4 квартал 2022 года.

**- в размере 40,000 тыс. рублей** на формирование доступной среды   
для инвалидов в муниципальных учреждениях культуры:

В 1 квартале заключено соглашение ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» о предоставлении   
из областного бюджета Ленинградской области субсидии на иные цели, предметом которого является предоставление Учреждению из областного бюджета в 2022 году субсидии в целях реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и инвалидов» в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».

Фактическое финансирование за период с января по сентябрь 2022 года составило 40,00 тыс. рублей.

Приобретены кресло-коляска для инвалидов, пандус телескопический мобильный для кресел-колясок и трость одноопорная.

1. **В сфере транспорта** в 2022 году выделено 57 285 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области.

В целях реализации мероприятий подпрограммы государственной программы предусмотрено предоставление субсидии (далее – Субсидия) пассажирским автоперевозчикам на возмещение части (до 95%) затрат на выплату первоначального взноса по договорам лизинга низкопольных автобусов. Субсидия предоставляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2020 года № 455.

В 2022 году размер ассигнований областного бюджета Ленинградской области на указанные цели составляет 57 285,00 тыс. руб.

По состоянию на 1 октября 2022 года, по результатам проведения отборов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, на предоставление субсидии   
на возмещение части затрат на приобретение низкопольных автобусов в лизинг, Комитетом Ленинградской области по транспорту заключены соглашения   
с ООО «АТП Барс 2», ООО «Комфорт», ООО «Авто», ООО «Виплайн»,  
ИП Алексеев. Размер Субсидии составил 26 458,02 тыс. руб. (приобретено  
25 автобусов).

1. **В сфере жилищно-коммунального хозяйства** в 2022 году выделено 187,5 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области.

На мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов, относящихся к муниципальному жилищному фонду, и общего имущества   
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, выделено в 2022 году 187,5 тыс. руб. из средств областного бюджета.

В первом квартале 2022 года подписаны соглашения со следующими администрациями муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области:

- от 07.02.2022 № 02-74970/2022 с администрацией Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области;

- от 02.02.2022 № 01-74970/2022 с администрацией Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области.

По состоянию на 01.10.2022 года:

- в рамках соглашения от 07.02.2022 № 02-74970/2022 выполнены следующие виды работ: выполнен монтаж пандусов по адресу Ленинградская область, Лужский район, г. Почап, ул. Солнечная, д.19.

Фактическая оплата работ по состоянию на 01.10.2022 года   
по соглашению/контракту от 07.02.2022 № 02-74970/2022 составила:

- 105 570,00 руб., в том числе 100 200,00 руб. – средства областного бюджета   
в виде субсидии;

- в рамках соглашения от 02.02.2022 № 01-74970/2022 выполнены работы   
по установке поручней для инвалида (откидные и прямые горизонтальные) в жилом помещении по адресу Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 27, кв.31.

Фактическая оплата работ по состоянию на 01.10.2022 года по соглашению   
от 07.02.2022 № 02-74970/2022 составила:

- 98 144,40 руб., в том числе 87 300,00 руб. – средства областного бюджета   
в виде субсидии.