**Пояснительная записка**

к информации о ходе реализации государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
на 1 октября 2023 года

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области реализуется Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года
№ 406 (далее – Государственная программа).

Целью Государственной программы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, улучшение демографической ситуации
в Ленинградской области.

В рамках Государственной программы реализуются федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») и федеральный проект «Старшее поколение» (региональный проект «Старшее поколение»).

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», областного закона от 8 августа 2016 года № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года».

Финансирование программы по состоянию на 1 октября 2023 года составило всего 22 888 628,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 3 184 241,7 тыс. рублей, областной бюджет – 19 704 387,1 тыс. рублей., местный бюджет – 413,7 тыс. руб.

***Подпрограмма 1 «Повышение социальной защищенности населения Ленинградской области»***

Финансирование подпрограммы по состоянию на 1 октября 2023 года составило всего 17 848 937,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 3 184 241,6 тыс. рублей, областной бюджет – 14 664 695,5 тыс. рублей.

**Проектная часть**

**«Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Осуществляются следующие виды выплат:

ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета Ленинградской области
в размере с 01.01.2023 14 362 рубля – 8 582 семье на 8 992 ребенка, имеющих среднедушевой доход ниже среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области 39 505 руб. (далее - СД);

единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 33 000 рублей на первого ребенка, 44 000 рублей на второго ребенка, 55 000 рублей на третьего и последующих детей 5 849 семей на 5 923 ребенка;

материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 126936 рублей предоставлен 1 486 семье на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение автотранспортного средства;

ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста трех лет семьям со среднедушевым доходом,
не превышающим СД, т.е. 39 505 руб., выплата произведена на 1 102 ребенка.

**Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

В соответствии с Социальным кодексом меры социальной поддержки предоставлены более 10,0 тыс. многодетных и многодетных приемных семей, имеющим среднедушевой доход ниже СД: ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 12 106 семей
на 45 773 детей в размере 733 руб. на каждого члена семьи, денежная выплата
на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей в размере 4160 рублей – 8438 семей на 15513 – школьников.

Ежемесячная выплата на ребенка, поставленного на учет на получение места
в муниципальной образовательной организации в Ленинградской области, реализующей образовательную программу дошкольного образования, которому
не выдано направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в связи
с отсутствием мест в размере 9500 рублей, предоставлена 5058 семье на 5570 детей.

В соответствии со ст. 4-2 областного закона от 17 июля 2018 № 75-оз
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области
и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» земельным капиталом на покупку земельных участков обеспечены 605 семей.

В соответствии с Социальным кодексом право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная выплата) предоставляется нуждающимся в социальной поддержке семьям, имеющим детей, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ленинградской области
в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата назначается в размере:

50 процентов величины прожиточного минимума для детей на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты;

75 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;

100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлена 19556 семье на 23 369 детей.

**Процессная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами**

**социальной поддержки, направленными на борьбу с бедностью»**

В соответствии с Социальным кодексом ежемесячное пособие
на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания
в размере от 600 до 1700 рублей в зависимости от категории семьи и возраста ребенка (на детей-инвалидов - в размере разницы между величиной 40% от СД (15802 руб.) и среднедушевым доходом семьи) предоставлено 22438 семей на 41837 детей, 201 беременной женщине и 9606 детям в возрасте до 3-х лет, в семьях среднедушевой доход которых ниже 40% от СД (15802 руб.), предоставлена ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание в размере 936 и 832 рубля.

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» и Социальным кодексом малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной
в регионе на душу населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, а также
на основании социального контракта (в случае пожара, наводнения, стихийного бедствия – 20 000 рублей, в связи с приобретением дорогостоящих лекарств
и использованием дорогостоящих видов медицинских услуг – 5 000 рублей).

Государственная помощь:

в виде единовременной выплаты предоставлена: 8 630 гражданам;

на основании социального контракта: заключено 1 612 контрактов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» одиноко проживающим гражданам и семьям,
у которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально установленную долю (22 %) от их доходов, предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия предоставлена
7 168 семей (12 225чел.).

Дополнительные меры социальной поддержки в виде денежной выплаты предоставлены 15 инвалидам боевых действий (супруге (супругу, родителю) погибшего (умершего) инвалида боевых действий) - ежемесячная денежная выплата 8 112 рублей, 4 867 рублей, 2 434 рублей в зависимости от категории и группы инвалидности.

107 неработающих пенсионера, получающих страховую пенсию по старости (по инвалидности) и лица предпенсионного возраста, осуществившие за счет собственных средств газификацию домовладений, получили единовременную социальную выплату до 30 000 рублей на частичное возмещение расходов в связи
с приобретением газового оборудования.

С 01 января 2021 года на территории Ленинградской области в соответствии
со статьей 12.5 Социального кодекса предоставляется региональная социальная доплата к пенсии за счет средств областного бюджета Ленинградской области (далее – РСД).

РСД к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом указанной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.09.2021 № 590 установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области, применяемая для установления социальной доплаты к пенсии, на 2023 год – 12 733 рубля. Выплатой обеспечено 55 549 пенсионеров.

Областным законом Ленинградской области № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» предусмотрено обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дополнительными техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

За 9 месяцев 2023 года принято 59 положительных решения на предоставление компенсации части расходов на самостоятельное приобретение дополнительных технических средств реабилитации.

**Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»**

Оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью осуществляется:

предоставление государственной услуги по назначению ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье;

обеспечение бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);

освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от платы за жилое помещение и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) за жилое помещение, право пользования
за которым сохраняется до достижения ими совершеннолетия, а также от платы
за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность;

проведение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей текущего ремонта жилых помещений, находящихся в их собственности или предоставленных им по договору социального найма и признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта;

компенсация расходов на аренду жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, на период до предоставления в установленном порядке жилого помещения;

постинтернатное сопровождение лиц в возрасте до 23 лет, находившихся
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые завершили свое пребывание в данной организации, а также лица в возрасте от 18 до 23 лет, которые до достижения ими возраста 18 лет находились под попечительством, в том числе в приемной семье.

В 2023 году размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю)
на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), утвержден областным законом Ленинградской области от 19.12.2022 № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и составляет: в возрасте до шести лет 9585 рублей, старше шести лет - 12520 рублей.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) получающих ежемесячные выплаты
на содержание по состоянию на 01.10.2023 г. - **3484 детей**.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных организациях по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования обеспечены бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) по состоянию на 01.10.2023 г. – **2605 детей.**

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освобождённых от платы за жилое помещение и коммунальные услуги (включая взнос
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) за жилое помещение по состоянию на 01.10.2023 г. **- 2528 детей.**

Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, на период
до предоставления в установленном порядке жилого помещения, которым предоставлена компенсация расходов на аренду жилых помещений состоянию
на 01.10.2023 г. - **53 человека.**

Количество лиц из числа детей-и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на постинтернатном сопровождении состоянию на 01.10.2023 г. -
**83 человека.**

В соответствии с пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительстве» разработана программа подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
в Ленинградской области.

Количество граждан, желающих взять детей на воспитание в семью состоянию на 01.10.2023 г. **- 360 человек**.

Количественные показатели за 3 квартал 2023 года по результатам деятельности органов опеки и попечительства муниципальных образований (субвенции) указаны в приложении (таблица).

**Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» исполнителем по которым является комитет по культуре
и туризму Ленинградской области**

В рамках реализации мероприятий предусмотрены средства областного бюджета в размере 1 422,71 тыс. рублей. Средства в полном объеме перечислены ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» для исполнения обязательств учреждения в рамках областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области». Средства по состоянию
на 1 октября 2023 года перечислены на карты студентам на общую сумму 761,11 тыс. рублей.

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами**

**социальной поддержки в связи с профессиональной**

**деятельностью»**

Ежемесячной денежной компенсацией части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячной денежной компенсацией расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения обеспечено 11 510 специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа, и пенсионеров из их числа, в том числе 8 922 педагогических работника.

Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение предоставлено 126 лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области
«За заслуги перед Ленинградской областью».

Осуществлены выплаты в размере 56,50 тыс. рублей 9 молодым специалистам
в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 7 апреля 2008 года № 71 «Об утверждении Положения о порядке осуществления мер социальной поддержки молодых специалистов в Ленинградской области».

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами**

**социальной поддержки иных категорий граждан»**

Ветеранам труда (ветеранам военной службы), труженикам тыла и жертвам политических репрессий (далее - региональные льготники) предоставляются ежемесячная денежная выплата, меры поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов, ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (за исключением тружеников тыла).

Ежемесячной денежной выплатой в размере 649 рублей охвачено 96 603 региональных льготника, ежемесячными денежными компенсациями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 100 583 ветеранов труда (ветеранов военной службы) и жертв политических репрессий.

Лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской области» и лицам, рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года предоставляется ежемесячная денежная выплата. Указанная выплата в размере 820 рублей предоставлена 51 564 ветеранам труда области и в размере 649 рублей - 3 653 лицам, рожденным в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В целях поддержания и популяризации семейных ценностей и института семьи супружеским парам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет, предоставляется единовременная выплата
к юбилею совместной жизни в размере от 50 000 до 75 000 рублей
(в зависимости от юбилейной даты). Указанная выплата предоставлена
2 132 супружеским парам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет.

С 1 января 2021 года реализуется новая мера социальной поддержки
в Ленинградской области - единовременная выплата к юбилейным датам со дня рождения гражданам, отметившим 90-летний, 95-летний, 100-летний и далее ежегодно юбилей со дня рождения - произведена 1 787 гражданам.

Лица, страдающие заболеваниями и иные лица, нуждающиеся
в лекарственном обеспечении, обеспечиваются мерами социальной поддержки без учета уровня доходов. На детей, страдающих заболеваниями целиакия или фенилкетонурия, предоставляется ежегодная выплата в размере 26 369 рублей
и 39 327 рублей соответственно (выплата произведена на 68 детей, страдающих заболеванием целиакия, 15 детей, страдающих заболеванием фенилкетонурия).

На детей-инвалидов со второй или третьей степени выраженности одной
из основных категорий жизнедеятельности предоставляется ежемесячная выплата
в размере 5 000 рублей и 10 000 рублей соответственно (выплата произведена
на 1 923 детей). На детей, страдающих заболеванием «инсулинзависимый сахарный диабет» (протекающий в детском возрасте) и не признанных в установленном законом порядке детьми-инвалидами, детей, страдающих врожденным буллезным эпидермолизом, предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 949 рублей
и 100 000 рублей соответственно (предоставлена на 2 детей, страдающих заболеванием «инсулинзависимый сахарный диабет»; на 8 детей, страдающих врожденным буллезным эпидермолизом).

227 инвалиду с детства по зрению I группы и неработающему инвалиду
с детства по зрению II группы, проживающему одиноко либо в семьях, состоящих
из неработающих инвалидов с детства I и II группы и(или) их несовершеннолетних детей, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 3 786 и 3 245 рублей соответственно.

298 инвалидам с детства I группы в возрасте от 18 до 23 лет и инвалидам
с детства II группы в возрасте от 18 до 23 лет предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 6 000 и 4 000 рублей соответственно.

В соответствии со ст.10.2 и 10.3 Социального кодекса 22 889 пенсионеров
из числа собственников жилья, достигших возраста 70 и 80 лет, обеспечивается ежемесячной денежной компенсацией расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 38 631 ежемесячной денежной выплатой на уплату взноса на капитальный ремонт.

Ежегодной денежной выплатой в размере 15 109,46 рублей обеспечено 7 672 лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

С 2021 года областным законом от 17.11.2017 № 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" введена новая мера социальной поддержки: «Бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления», в соответствии с которой на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления имеют право несовершеннолетние, имеющие место жительства на территории Ленинградской области, не являющиеся детьми-инвалидами, и нуждающиеся в такой обуви
по заключению медицинской организации Ленинградской области. Обеспечение такой обувью осуществляется через выдачу сертификата. В течение года несовершеннолетний обеспечивается двумя парами обуви. Один сертификат выдается на изготовление одной пары обуви. Стоимость сертификата на 2023 год составляет 9307 рублей 40 копеек. С начала 2023 года принято 824 положительных решения на выдачу сертификатов на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью.

Областным законом Ленинградской области № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» предусмотрено обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дополнительными техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

За 9 месяцев 2023 года  принято 93 положительных решений на передачу 118 ДТСР.

***Подпрограмма 2 «Развитие системы социального обслуживания Ленинградской области»***

Финансирование подпрограммы за 9 месяцев 2023 года составило
4 501 111,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 4 500 697,5 тыс. рублей местного бюджета – 413,7 тыс. руб.

**Проектная часть**

**Федеральный проект «Старшее поколение»**

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с 2019 года осуществляется деятельность мобильных бригад в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

**Мероприятия, направленные на достижение цели**

**федерального проекта «Старшее поколение»**

За 9 месяцев 2023 года в медицинские учреждения и организации социального обслуживания доставлено – 8 257 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности; численность граждан, к которым доставлены медицинские работники из медицинских организаций в целях оказания им медицинской помощи на дому –
638 чел.; численность граждан, которым доставлены лекарственные средства, медицинские изделия, продукты питания, предметы первой необходимости –
593 чел., прочие социальные услуги – 1471 чел.

**Процессная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления**

**социального обслуживания»**

Социальное обслуживание в Ленинградской области осуществляют 98 поставщика социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, из них 38 государственных учреждений социального обслуживания и 60 негосударственных поставщиков разных форм собственности.

В составе государственных учреждений:

17 стационарных учреждений социального обслуживания, из них:

8 психоневрологических интернатов на 2651 мест,

7 домов-интернатов для престарелых граждан и инвалидов на 995 мест,

1 многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов на 156 мест в стационарной форме с постоянным проживанием, 17 мест в стационарной форме
с временным проживанием, 19 мест в полустационарной форме (в том числе 15 – для законных представителей несовершеннолетних);

1 многопрофильный реабилитационный центр для детей и граждан пожилого возраста (Сосновоборский МРЦ):

количество мест в стационарной форме с временным проживанием: для
20 граждан пожилого возраста и инвалидов, 8 несовершеннолетних,

количество мест в полустационарной форме – для 40 граждан пожилого возраста и инвалидов, 49 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – для 161 граждан пожилого возраста и инвалидов
и для 2 детей-инвалидов;

1 геронтологический центр с временным проживанием на 50 мест;

12 комплексных центров социального обслуживания:

количество мест в стационарной форме с временным проживанием: для 293 граждан пожилого возраста и инвалидов, 203 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – для 362 граждан пожилого возраста и инвалидов, 425 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – для 5235 граждан пожилого возраста и инвалидов
и для 66 детей-инвалидов;

5 социально-реабилитационных центра

(4 СРЦН и 1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями);

количество мест в стационарной форме с временным проживанием – 105 (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – 260 (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – 475 граждан пожилого возраста и инвалидов и для 27 детей-инвалидов;

3 центра социального обслуживания:

количество мест в стационарной форме с временным проживанием: для 15 граждан пожилого возраста и инвалидов, 8 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест в полустационарной форме – для 134 граждан пожилого возраста и инвалидов, 41 несовершеннолетних (включая для детей-инвалидов),

количество мест на дому – для 1013 граждан пожилого возраста.

В целях повышения качества жизни получателей социальных услуг,
в Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы реализуются технологии социального обслуживания, в том числе стационарозамещающие:

В целях повышения качества жизни получателей социальных услуг,
в Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы реализуются технологии социального обслуживания, в том числе стационарозамещающие:

- заботливый сосед для граждан пожилого возраста и инвалидов
(охват по итогам 3 квартала 2023 года составил 140 человек);

- домой без преград для инвалидов (охват по итогам 3 квартала 2023 года составил 244 человека);

- организация и предоставление услуг ранней помощи детям от 0-3 лет
(с начала года услуги получили 699 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 3 лет,
в реализации технологии участвуют 17 государственных учреждений);

- по организации работы службы «Детский телефон доверия», подключенного к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122
(на базе ЛОГАУ «Сосновоборский МРЦ»). С начала года поступило 3859 обращений;

- предоставление помощи несовершеннолетним, нуждающимся в обеспечении социальной безопасности и не признанным нуждающимися в социальном обслуживании. С начала года услуги предоставлены 3 несовершеннолетним;

- организация перевозки несовершеннолетних в пределах территории Ленинградской области организациями социального обслуживания. С начала года услуги оказаны 10 несовершеннолетним.

- профилактика асоциального поведения в детской среде. С начала года участие в программе приняли 174 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;

- предоставление услуг по оказанию социально-психологической поддержки несовершеннолетним матерям и несовершеннолетним беременным. С начала года услуга предоставлена 4 несовершеннолетним;

- технология социального обслуживания «Передышка». С начала года услуга предоставлена 20 несовершеннолетним;

-технология социального обслуживания «Семейная диспетчерская». Организована работа телефона, по которому можно получить консультацию, сформированы клубы семей. Мероприятиями охвачены более 240 человек;

- университеты третьего возраста, осуществляющие деятельность на базе учреждений социального обслуживания населения (факультативы по итогам
3 квартала 2023 года посетило 1529 человек);

- рука помощи (охват по итогам 3 квартала 2023 года составил 64 человека);

-санаторий на дому (охват по итогам 3 квартала 2023 года составил 29 человек);

- «Здравница 47» (охват по итогам 3 квартала 2023 года составил 6 человек);

- тренировочная квартира для обучения самостоятельному проживанию получателей социальных услуг на базе ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ», планируемая численность получателей услуги в учреждении в течение 2023 года – 4 человека (за 9 месяцев 2023 года услуги получили 4 человека);

- отделение дневного пребывания, включающее подготовку к самостоятельной жизни, оказание содействия в интеграции в общество лиц, страдающих психическими расстройствами, а также помощь родственникам, обеспечивающим самостоятельный уход на дому за лицами, страдающими психическими расстройствами на базе ЛОГБУ «Кировский ПНИ», ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»
и ЛОГБУ «Лужский ПНИ» и ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» общая численность получателей услуги по итогам 3 квартала 2023 года составила 15 человек;

- пункты проката на базе 18 учреждений социального обслуживания
(за 9 месяцев 2023 года год техническими средствами реабилитации воспользовалось 2054 человека).

Кроме того, в целях реализации плана мероприятий указанной подпрограммы, комитетом заключено соглашение с Автономной некоммерческой организацией «Служба социально-медицинской реабилитации и сопровождения «Система Забота» о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями
и не оказывающими общественно полезных услуг, от 20.01.2023 № 661
на реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан по направлению «Организация и предоставление услуг по оказанию экстренной помощи на дому «Тревожная кнопка» для граждан пожилого возраста и инвалидов, услуг специалиста русского жестового языка для инвалидов по слуху в Ленинградской области». В рамках соглашений некоммерческой организацией по состоянию
на 01.10.2023 услуги оказаны 2504 гражданам.

С 1 марта 2023 года начал работу первый региональный Семейный многофункциональный центр «Формула семьи» (г. Гатчина). Задачами создания Семейного многофункционального центра «Формула семьи» являются проведение мероприятий, направленных на профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость семей с детьми в социальном обслуживании; информирование семей
с детьми о возможности получения социальных услуг и мероприятий в рамках социального сопровождения; обеспечение доступности социального обслуживания
и социального сопровождения семьям с детьми в различных жизненных ситуациях,
в том числе для семей лиц, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции. Принципы деятельности центра – проактивность, адресность, нуждаемость, принцип «одного окна». За первое полугодие 2023 года помощь оказана 216 гражданам.

В 2023 году на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, в областном бюджете Ленинградской области предусмотрено 242 581,62 тыс. руб., за счет которых:

- в ЛОГАУ «Лужский КЦСОН» заключен контракт с ООО «Колор» на выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.5а (срок выполнения ремонтных работ 2023-2025 год);

- в ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» заключен контракт с ООО «Гипроком»
на выполнение капитального ремонта здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Молодцово, д.10 (срок выполнения ремонтных работ 2023-2024 год);

- в ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» выполнены ремонтные работы внутренних помещений, ремонта цоколя и кровли здания, по замене асфальтобетонного покрытия территории учреждения;

- в ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» выполнены работы по монтажу системы дымоудаления, ремонтe помещений второго этажа здания, устройству площадки твердых коммунальных отходов и монтажу системы снегозадержания на кровле здания;

- в ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника»:

выполнен ремонт тамбуров по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Расстанная, д.9;

выполнен ремонт помещений и закуплена мебель для оснащения кризисного отделения, а также выполнены работы по замене оконных блоков по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д.65а;

заключен контракт с ООО «ГТО» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения здания по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
пр. Державина, д.65а;

- в ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» заключены контракт с ООО «Евросторой» на выполнение текущего ремонта помещений мастерских для размещения изолятора и
с ООО «Ремстрой» на ремонт здания гаража (замена ворот);

- в ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»:

выполнены работы по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации;

в рамках заключенных контрактов с ИП Пролиско Е.А. и ООО «Техноком» продолжаются работы по ремонту кровли главного корпуса и устройству системы видеонаблюдения;

- в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»:

выполнены работы по ремонту помещений (входная группа) кризисного отделения по адресу: г. Тихвин, 6 мкр., д. 11 (контракт с ИП Галавачук А.Г.);

планируется выполнение работ по ремонту узла учета тепловой энергии
в здании по адресу: г. Тихвин, 6 мкр., д. 11 и ремонту системы видеонаблюдения
в здании по адресу: г. Тихвин, 6 мкр., д. 38;

- в ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН»:

завершены работы по монтажу автоматизированного индивидуального теплового пункта и ремонту помещений в здании по адресу: Ленинградская область, п. Коммунары, ул. Новая, д.8;

- в ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда» завершены работы по монтажу эвакуационных лестниц и ремонту коридора первого этажа в здании по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 13;

- в ЛОГАУ «Сосновоборский МРЦ»:

заключен контракт с ООО «ГТО» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный систем ремонт водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и вентиляции;

завершены работы по текущему ремонту помещений в здании по адресу: Ленобласть, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.19 (склад для пищевых продуктов, помещений мытья столовой посуды, помещении для хранения уборочного инвентаря в здании);

планируется выполнение работ по устройству системы контроля управления доступом и видеонаблюдения в здании по адресу: Ленобласть, г.Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, д.19

- в ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области завершены работы по текущему ремонту кровли части здания по адресу: Ленинградская область, Киришский район, пос. Главжево, зд. 5-н

- в ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»;

выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на автоматическую систему пожарной сигнализации систему оповещения и управления эвакуацией;

выполнены работы по частичному ремонту кровли и здания цоколя по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, д.14

выполнены работы по герметизации швов на фасаде здания по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.21;

в рамках заключенного контракта с ООО «Траст Инжиниринг» продолжаются работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации
в зданиях по адресам: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д.21, Всеволожский район, пос. Романовка, д. 14, пос. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2а

- в ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» заключен контракт с ИП Павлов на выполнение работ по текущему ремонту групповых помещений;

- в ЛОГБУ «Лодейнопольский ЦСОН «Возрождение»:

завершены работы по частичному ремонту фасада;

планируется выполнение работ по текущему ремонту трубопровода канализации;

- в ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»:

завершены работы по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации;

завершены работы по  капитальному ремонту системы контроля управления доступом в здание учреждения;

закуплена мебель и оборудование для интерактивного класса;

планируется выполнение работ по текущему ремонту кровли мужского корпуса

- в ЛОГБУ «Кировский ПНИ» в рамках заключенного контракта с ИП Соцкова Т.А. продолжаются работы по капитальному ремонту лифтового оборудования;

- в ЛОГБУ «Волосовский ПНИ» завершены работы по капитальному ремонту системы отопления;

- в ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» завершены работы по замене трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

- в ЛОГБУ «Подпорожский СРЦ»;

завершены работы по устройству системы видеонаблюдения закуплено компьютерное оборудование;

в рамках контракта с ООО «Феленгерд» проводятся работы по устройству ограждения территории учреждения;

организована работа по проведению конкурсной процедуры по текущему ремонту системы отопления;

- в ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ» в рамках контракта с ООО «ГТО» осуществляются разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт наружной тепловой сети;

- в ЛОГАУ «Бокситогорский КЦСОН» планируется выполнение работ
по текущему ремонту помещений в здании по адресу: Ленинградская область,
г. Бокситогорск, ул. Октябрьская, д. 2В;

- в ЛОГБУ «Волховский ПНИ» планируется выполнение работ по текущему ремонту помещений холла в здании по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
ул. Октябрьская набережная, д. 97;

- в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» планируется выполнение работ по замене автоматической пожарной сигнализации;

- в ЛОГБУ «Лодейнопольский ДИ» в рамках контракта с ООО «Техноком» проводятся работы по ремонту наружной сети горячего водоснабжения.

**Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества жизни**

**лиц пожилого возраста и инвалидов»**

В целях совершенствования порядка предоставления услуг «социального такси», а также повышения контроля за качеством предоставления данных услуг
и целевым использованием средств выделяемой субсидии, комитетом по социальной защиты населения Ленинградской области совместно с Комитетом Ленинградской области по транспорту был разработан и реализован с 1 апреля 2022 года новый механизм предоставления транспортных услуг – в форме дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде специального транспортного обслуживания.

По результатам отбора транспортной компании, предоставляющей специальное транспортное обслуживание, проведенного Комитетом Ленинградской области
по транспорту, ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» заключено соглашение на период 2022-2024 г.г. с ООО «Первое городское такси 068»
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг (предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде специального транспортного обслуживания).

За период с 1 января 2023 года по сентябрь 2023 года специальным транспортным обслуживанием воспользовались 7843 граждан.

В целях реализации комплекса процессных мероприятий проведены следующие работы:

**1.** На реализацию мероприятий по обеспечению доступности инвалидов
и других маломобильных групп населения к **объектам образования** выделено
**в 2023 году 18 000,00 тыс. рублей** из областного бюджета Ленинградской области.

Заключено 14 соглашений о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным автономным и бюджетным учреждениям Ленинградской со следующими организациями:

- ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум» № 209 от 23 марта 2023 г. на сумму 1 341,00 тыс. руб.;

- ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный техникум» № 210 от 23 марта 2023 г. на сумму: 1 799,8 тыс. руб.;

*- ГБПОУ ЛО* «Бегуницкий агротехнологический техникум» № 208 от 23 марта 2023 г. на сумму: 42,0 тыс. руб.;

- ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» № 211 от 23 марта 2023 г. на сумму: 2 013,00 тыс. руб.;

- ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский» № 212 от 23 марта 2023 г. на сумму 2 475,00 тыс. руб.;

- ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса» № 213 от 23 марта 2023 г. на сумму: 2 462,5 тыс. руб.;

- ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум» № 214 от 23 марта 2023 г. на сумму: 1 400,00 тыс. руб.;

- ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» № 215 от 23 марта 2023 г. на сумму: 1 000,00 тыс. руб.;

- ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» № 216 от 23 марта 2023 г. на сумму: 800,00 тыс. руб.;

- ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж» № 217 от 23 марта 2023 г. на сумму: 16,40 тыс. руб.;

- ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум» № 218 от 23 марта 2023 г. на сумму: 785,19 тыс. руб.;

- ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» № 219 от 23 марта 2023 г. на сумму: 2 300,00 тыс. руб.;

- ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (СПО) № 207 от 23 марта 2023 г. на сумму: 650,00 тыс. руб.;

- ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум», № 202 от 23 марта 2023 на сумму: 915,00 тыс. руб.

В 2023 году в рамках соглашений:

1). № 209 от 23 марта 2023 г (ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум») запланированы следующие виды работ:

- установка мобильного подъемника-ступенькохода;

- установка сидений откидных для душа;

- установка индукционной системы для нужд слабослышащих обучающихся;

- оборудование парковочного места для инвалидов (дорожный знак и разметка);

- закупка интерактивных обучающихся комплектов для нужд слабовидящих
и слабослышащих обучающихся;

- закупка медиа проекторов для нужд обучающихся.

2). № 210 от 23 марта 2023 г. (ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный

техникум») запланированы следующие виды работ:

- замена одностворчатых и двухстворчатых входных дверей в учебных аудиториях.

3). № 208 от 23 марта 2023 г (ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический

техникум») запланированы следующие виды работ:

- закупка сменных кресел колясок;

4). № 211 от 23 марта 2023 г. (ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный

техникум») запланированы следующие виды работ:

- установка колесоотбойник для пандусов;

- установка комплекта системы информирования и радио ориентирования ;

- установка информационно-графических маркировок прозрачных полотен;

- установка тактильного табло;

-установка тактильной схемы движения;

- закупка стула для эвакуации маломобильных групп населения по лестнице

- установка контрастной маркировки ступеней.

5). № 212 от 23 марта 2023 г. (ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский») запланированы следующие виды работ:

 - установка документ–камера;

 - установка интерактивной панели;

- закупка многофункционального устройства;

- закупка моноблоков с диагональю экрана;

- установка программного обеспечения для распознавания текста.

6). № 213 от 23 марта 2023 г. (ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса») запланированы следующие виды работ:

- установка проекционного экрана настенно-потолочного;

- установка проектора для лекционного зала;

- установка акустической системы для лекционного зала;

- установка беспроводной микрофонной радиосистемы;

- установка комплекта: звукового маяка;

- установка индукционной системы универсальной для лекционных залов;

- установка универсального рабочего места для обучающихся;

- установка проектора для учебного кабинета;

- закупка стульев для учащихся;

- закупка стола для инвалидов с механической регулировкой высоты;

- закупка интерактивной информационной панели.

7). № 214 от 23 марта 2023 г. (ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический

техникум») запланированы следующие виды работ:

- установка дверей с расширением проемов;

- организация места отдыха (мебель);

- установка рабочего места (ноутбуки);

- закупка мебели для рабочего места (регулируемые);

- косметический ремонт и оборудование душевой комнаты;

- косметический ремонт и оборудование комнаты для приема пищи.

8). № 215 от 23 марта 2023 г. (АПОУ ЛО «Кировский политехнический

техникум») запланированы следующие виды работ:

- оборудование выделенного места стоянки для автотранспортных средств инвалидов;

- закупка сменной инвалидной коляски;

- установка тактильно-контрастных указателей, контрастной маркировки ступеней лестничных маршей и монтаж;

- установка вывесок на входы в здания техникума, планы зданий, таблички
на аудитории и помещения, выполненные шрифтом Брайля и монтаж;

- оборудование поручнями пандуса на главном входе в здание учебно-производственных мастерских.

9). № 216 от 23 марта 2023 г. (ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический

техникум») запланированы следующие виды работ:

- адаптация туалета учебного корпуса;

- адаптация запасного выхода;

- адаптация лестничных маршей.

10). № 217 от 23 марта 2023 г. (ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический

колледж» запланированы следующие виды работ:

- закупка активного кресла-стула с санитарным оснащением .

11). № 218 от 23 марта 2023 г. (ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный

техникум») запланированы следующие виды работ:

- ремонт крыльца центрального входа здания учебных мастерских.

12). № 219 от 23 марта 2023 г. (ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта») запланированы следующие виды работ:

- ремонтные работы по реконструкции кабинета №103 для инвалидов учебного корпуса;

- ремонтные работы по реконструкции кабинета №109 для инвалидов учебного корпуса;

- закупка регулируемого стола для инвалидов-колясочников Care-10.

13). № 207 от 23 марта 2023 г. (ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский Государственный университет имени А.С. Пушкина» (СПО) запланированы следующие виды работ:

- установка наклонного подъемника для инвалидов Модель ДС-04 -1.

14). № 202 от 23 марта 2023 (ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум») запланированы следующие виды работ:

- оформление паспорта доступности;

- закупка мобильного подъемника-ступенькохода S-max;

- установка визуально-акустическое табло.

По состоянию на 01.10.2023 год в рамках заключенных соглашений
в 7 образовательных организациях в полном объеме завершены работы, а именно: ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум», ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум», ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум», ГАПОУ
ЛО «Приозерский политехнический колледж», ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (СПО), ГБПОУ
ЛО «Тосненский политехнический техникум».

Фактическая оплата выполненных работ по состоянию на 01.10.2023
по соглашениям составила в размере 17 202,7 тыс. рублей.

В образовательных организациях ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса», ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский», ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум», ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный техникум», ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта», ГБПОУ
ЛО «Подпорожский политехнический техникум», ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум» завершение работ в рамках заключенных соглашений запланировано на 4 квартал 2023 года.

**2.** На реализацию мероприятий по обеспечению доступности инвалидов
и других маломобильных групп населенияк **объектам здравоохранения** выделено
 **в 2023 году 4 810,00 тыс. руб.** из областного бюджета.

25.07.2023 заключен муниципальный контракт №01452000004230008330001
на сумму 3 795 тыс. руб. с ООО «СоюзЛифтМонтажСервис» на выполнение работ
по капитальному ремонту лифтового оборудования в ГБУЛО «Ломоносовская межрайонная больница».

В настоящее время работы практически завершены. Лифтовое оборудование смонтировано, выполняются пуско-наладочные работы.

Заключены муниципальные контракты от 13.09.2023 №160-2023 на сумму
522 тыс. руб. и от 13.09.2023 № 167-2023 на сумму 491 тыс. руб. на ремонт пандуса
по адресу Санкт-Петербург, гор. Ломоносов ул. Михайловская, д. 2 лит.А.
Срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты заключения контракта.

**3.** На реализацию мероприятий по обеспечению доступности инвалидов
и других маломобильных групп населенияк **объектам службы занятости населения** выделено **в 2023 году 642,9 тыс. рублей** из областного бюджета.

Софинансирование средств из федерального бюджета на объекты службы занятости населения в 2023 году не предусмотрено.

В рамках формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения заключен государственный контракт
от 03.04.2023 ГК № 023-23 с ООО «ДОМОУПРАВ» на проведение текущего ремонта санитарно-гигиенического помещения Тихвинского филиала Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области» (далее – ГКУ ЦЗН ЛО) на сумму 642,9 тыс. рублей.

В Тихвинском филиале проведен ремонт санитарно-гигиенического помещения, с оборудованием для инвалидов и маломобильных групп населения.

Проведены следующие виды работ: демонтаж и устройство новых перегородок, расширен дверной проем, выполнена облицовка стен керамическими плитками, устройство пола керамогранитной плиткой, осуществлено устройство подвесного потолка со встроенными светильниками, замена канализационных труб.

Санитарно-гигиеническое помещение оснащено санитарными приспособлениями: специализированной сантехникой для инвалидов и других маломобильных групп населения (раковина и унитаз), устройством поручней, электрополотенцем, зеркалом с поручнем, кнопкой вызова персонала
с выводом на ресепшн, держателем для трости.

Дополнительно за счет собственных средств ГКУ ЦЗН ЛО заключены государственные контракты (далее – ГК), договор:

 - ГК от 21.04.2023 ГК № 039-23 на сумму 28,8 тыс. рублей.

Выполнены работы по оборудованию входных групп 6-ю входными информационными табличками со шрифтом Брайля для Киришского, Сланцевского, Лодейнопольского, Подпорожского и Приозерского, Ивангородского отдела Кингисеппского филиалов Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области».

- ГК от 28.04.2023 ГК № 043-23 на сумму 31,998 тыс. рублей.

Выполнены работы: оборудование информационной индукционной системы для слабослышащих категорий граждан в Лужском филиале ГКУ ЦЗН ЛО;

- договор № 94482-23 от 27.04.2023 на сумму 29,34 тыс. рублей.

Выполнены работы: оборудование в 6 филиалов ГКУ ЦЗН ЛО беспроводной системой вызова помощи персонала для инвалидов и маломобильных групп населения: Киришском, Лодейнопольском, Приозерском, Подпорожском, Всеволожском и Сертоловском отделе Всеволожского филиалах ГКУ ЦЗН ЛО.

Фактическая оплата работ по соглашению/контракту от 03.04.2023 №ГК 023-23, от 21.04.2023 №039-23, от 27.04.2023 № 94482-23 и от 28.04.2023 ГК № 043-23 составила:

- 642,9 тыс. рублей 00 копеек - средства областного бюджета;

- 90,13 тыс. рублей 34 копеек - прочие источники (бюджет ГКУ ЦЗН ЛО).

**4.** На реализацию мероприятий по обеспечению доступности инвалидов
и других маломобильных групп населенияк **объектам** **жилищно-коммунального хозяйства** выделено **в 2023 году 646,4 тыс. руб.** из областного бюджета.

В первом квартале 2023 года в рамках вышеуказанных мероприятий подписано соглашение/контракт от 26.01.2023 № 01-74970/2023 и дополнительное соглашение от 06.02.2023 № 01-74970/2023 с администрацией МО Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области.

По состоянию на 01.10.2022 года в рамках муниципального контракта
от 28.04.2023 № 29 выполнены работы по перепланировке и приспособлению жилого помещения для проживания инвалида по адресу Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул.Советская, д.109, кв.1.

Фактическая оплата работ по состоянию на 01.10.2023 года
по соглашению/контракту от 26.01.2023 № 01-74970/2023 составила:

- 659,00 тыс. руб., в том числе, 553,54 тыс. руб. – средства областного бюджета
в виде субсидии;

В рамках соглашения/контракта от 26.01.2023 № 01-74970/2023 выполнены работы по перепланировке жилого помещения, в котором проживает инвалид
и установке грузового подъемника для инвалидов (ПМ-03) по вышеуказанному адресу.

**5.** На реализацию мероприятий по обеспечению доступности инвалидов
и других маломобильных групп населенияк **объектам транспорта** выделено **в 2023 году** **57 285 тыс. руб.** из областного бюджета.

По состоянию на 01.10.2023 по результатам проведения отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, субсидии на возмещение части затрат на закупку автобусов предоставлены следующим юридическим лицам: ООО «АТП Барс 2», ООО «Виплайн», ООО «Никкос», ООО «Гранит-Авто», ООО «Невская линия», ООО «Пассажиравтотранс».

Размер предоставленной субсидии вышеуказанным юридическим лицам составил 53 315, 29 тыс. рублей.

**6.** На реализацию мероприятий по обеспечению доступности инвалидов
и других маломобильных групп населенияк **объектам культуры** выделено **в 2023 году** **4 173,90** тыс. рублей из областного бюджета, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация МО (получатель субсидии) | Виды работ | Выделено средств из областного бюджета (тыс. руб.) | Использовано средств из областного бюджета (тыс. руб.) | Выполнено работ (тыс. руб.) |
| Бокситогорский муниципальный район,МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» | Переоборудование туалета на первом этаже | 952,129 | 882,54 | 882,54 |
| Пикалевское городское поселение, МУК «Дворец Культуры города Пикалево» | Ремонт и оборудование женского туалета с учетом доступности для лиц ОВЗ. | 204,833 |  |  |
| Город Всеволожск, МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга» | Установка тактильного покрытия «Поле внимания» перед входом в здание. Обозначение дверных проемов эвакуационных выходов по контуру элементами из фотолюминисцентного материала. | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| Сяськелевское сельское поселение, МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» | Установка двойных поручней на стойках на входной лестнице. Выделение краевых ступеней входной лестницы. Поставной пандус для преодоления порогов. Расширение дверных проемов санузла, замена дверей, выравнивание полов.  | 475,5 | 475,5 | 475,5 |
| Пустомержское сельское поселение, МКУК «Пустомержский культурно-досуговый центр «Импульс» | Приобретение сменного кресла-коляски. Приобретение портативного видеоувеличителя. | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| Киришский муниципальный район, Будогощский районный Дом культуры МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального района» | Оборудование входной зоны: обработка и последующая покраска пандуса с поручнями, замена наружного входного дверного блока, установка беспроводной кнопки вызова персонала, ремонт внутреннего входного тамбура, замена входного дверного блока. | 372,1 |  |  |
| Подпорожское городское поселение, МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» | Адаптация входных групп: расширение дверных проемов с установкой дверей, установка тактильных полос от входа и на пути движения. Оборудование и ремонт санитарно-гигиенических помещений: увеличение проемов дверей, устройство покрытий потолков, светильников, унитазов, умывальников, смесителей, облицовка стен, установка зеркала, откидного сиденья, кнопки вызова, светодиодное табло «Бегущая строка», светодиодные маячки, контрастная лента, оклейка дверей. Визуальные средства информации о предоставлении услуг и назначении помещений: тактильные пиктограммы, указатели для инвалидов. | 1 255,8 | 1 035,6 |  |
| Тихвинское городское поселение, МУ «Тихвинский Районный Дом культуры» | Обустройство входа в здание. Обустройство пути движения внутри здания. Обустройство путей эвакуации. Обустройство санитарно-гигиенического помещения. | 223,8 | 223,8 | 223,8 |
| Тихвинское городское поселение, МУ «Библиотека-социокультурный центр «Тэффи» | Рабочее место для слабовидящего "Базовое" (моноблок с клавиатурой и мышью, портативный видеоувеличитель, клавиатура адаптированная с крупными кнопками). | 312,7 | 312,7 | 312,7 |
| Шугозерское сельское поселение,МУ «Шугозерский досуговый центр» | Беспроводная антивандальная кнопка вызова персонала. Накладной резиновый коврик. Противоскользящий алюминиевый угол. Лента наклейка «Желтая полоса». Цифровое переговорное устройство. | 114,38 | 114,38 | 114,38 |
| **Всего** |  | **4 173**  | **3 307** | **2 271** |

Работы выполнены в полном объеме в следующих учреждениях культуры:

1) МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга»;

2) МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр»;

3) МКУК «Пустомержский культурно-досуговый центр «Импульс»;

4) МУ «Тихвинский Районный Дом культуры»;

5) МУ «Библиотека-социокультурный центр «Тэффи»;

6) МУ «Шугозерский досуговый центр».

В учреждениях культуры МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр», МУК «Дворец Культуры города Пикалево», Будогощский районный Дом культуры МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального района», МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека»

завершение работ запланировано на 4 квартал 2023 года.

***Подпрограмма "Развитие системы опеки и попечительства в Ленинградской области"***

Финансирование подпрограммы по состоянию на 1 октября 2023 года составило 538 993,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

**Комплекс процессных мероприятий "Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"**

С 01.01.2023 года в перечень учреждений, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области включены 10 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – ресурсные центры).

Ресурсные центры осуществляют деятельность в соответствии с Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481.

Плановое количество мест по государственному заданию - 433. Количество воспитанников по состоянию на 01.10.2023 г. – 489 чел.

В рамках обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 году ресурсным центрам выделены из областного бюджета выделены субсидии на иные цели на:

единовременное денежное пособие на приобретение одежды, обуви, инвентаря выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

единовременное денежное пособие выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем воспитанников;

расходы на личные нужды;

расходы на обеспечение воспитанников питанием.

На 01.10.2023 года из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передано под опеку (попечительство) 70 детей.

На обеспечение деятельности органов опеки и попечительства муниципальным образованиям направлены субвенции.

**Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области"**

На 1 октября 2023 года проведено 7 семинаров (в том числе через ВКС)
с руководителями (заместителями) органов опеки и попечительства, руководителями (заместителями) ресурсных центров по вопросам совершенствования предоставления услуг по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2023 году на укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, в областном бюджете Ленинградской области предусмотрено 1 500 000,0 руб., за счет которых:

- в ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный центр" заключен государственный контракт с ООО "Эра Безопасности" на выполнение работ по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации;

- в ГБУЛО "Анисимовский ресурсный центр" выполнен ремонт двигателя автобуса ГАЗ А 69 R 32.